## Csotarto
ID | Sorszam | Izometria | Lap | Suly | DN | Tipus | Munkaora | Datum | Elkeszult % | Elkeszult munkaora
7izgkvt9 | 8 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 1 | 5 | 50 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
6x8zm5p6 | 10 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
xc06dl9a | 14 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
9aindgh5 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 16 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
5shx16k1 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 27 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
p3vi24uk | 1 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
iv4sd8eo | 2 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 4 | 1.5 | 25 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
vv63x0j9 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 31 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
3tk48q2t | 3 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 | 5 | 80 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
zzffyxih | 7 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 26 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
qv4jqmvh | 1 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 | 1.7 | 150 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
mk829gfl | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 6 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
unwnwhu2 | 4 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 4 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
lmt3xj42 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 23 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
3w6nruuq | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 32 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
peoancl8 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 7 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
n25c6e48 | 4 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
iswbwim5 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 32 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
os3ylurc | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 19 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
alojbzip | 10 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
gdz0ek1b | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
r9jf47wh | 9 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 4 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
bsin1l4f | 14 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
0fo4ba4q | 12 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 8 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ktbhsz7v | 2 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 42 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
w6rfydhv | 6 | P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
mccrl3yr | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 35 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
iasp6wan | 1 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 6 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
urw1ukt5 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 27 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
k8w3wmbr | 8 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 1 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
e4x6b98r | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 6 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
hd6zcemp | 6 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 10 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
20y0093n | 10 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
rgdhn8rz | 28 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 6 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
a3si1p4k | 1 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
rllyw36u | 11 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
2y9nd4gf | 20 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
b9nrj7c0 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 4 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
hsiyzhee | 9 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 14 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
h5iiv4ou | 9 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 9 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
dcr8vkll | 3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 4 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
0jl5ri8u | 19 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 2 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
3khr9i4c | 25 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
f4xupzsp | 18 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 2 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
9d87l8sm | 9 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 15 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
fdis3r9j | 2 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 9 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
aussg6po | 9 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 3 | 5.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.61381 |  | 0 | 0
7mfie1kn | 6 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 22 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
syttomvt | 4 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
nl5v4ujh | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 8 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
nj3husey | 3 | P200007-050-EMPDIO-0044 | 1 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
8v341gjx | 5 | P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
q3n66fie | 2 | P200007-060-EMPDIO-0022 | 1 | 1.2 | 50 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
zov12cwr | 3 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
de2opk9c | 23 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 5 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 | 2023-07-29 | 0 | 0
2amb14m6 | 7 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
454hfh5o | 17 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 4 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
6ninnjjc | 1 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
efiltfme | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 23 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
oazoz68f | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 19 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
gzc5xbgh | 2 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 1 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
fn6g2nlb | 2 | P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
3aoqp95z | 16 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 16 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
5aokeqax | 1 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
2n6e9z2d | 1 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
bhh9eogy | 2 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 3 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
embfvnxe | 4 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ejjrloh9 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 18 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
yenr8qnl | 1 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
32u9p50m | 5 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 11 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
9anmtydr | 4 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 29 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
27vtn6a1 | 20 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 8 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
sjpwpofd | 16 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 13 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ty9s3npy | 9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 15 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
g5qspwi4 | 29 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
01ayysdp | 26 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 4 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
fztsinbk | 3 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 28 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
atxgj73r | 30 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 24 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
qxh8l85x | 1 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 1 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
6ungf589 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 16 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
sj1iul7i | 2 | P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 | 0.5 | 25 | Fix, csúszó | 0.4108 |  | 0 | 0
ndxnmdlu | 3 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 12 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
6craialh | 8 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 2 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
cnzwablm | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 16 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
i77ldvv6 | 8 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 3 | 1.2 | 50 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
zzsmwa9j | 10 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 21 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
mzhhayvh | 3 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 | 1.5 | 80 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
ctosf6wy | 3 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
z6y0izmb | 1 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 3 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
hluuks34 | 4 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
y4j49n0w | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 27 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
x682qls0 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 1 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
ewlbv2rx | 30 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 22 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
dhsv2b8k | 15 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 13 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
9ck5ccxb | 1 | P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
yv6gpdw3 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 20 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
eyj9n28a | 7 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 12 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
h4ibrje7 | 1 | P200007-060-EMPDIO-0036 | 1 | 3.3 | 25 | Fix, csúszó | 0.61347 |  | 0 | 0
ijad2m2e | 20 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
dwf44sk4 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 11 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
dtu9r82t | 9 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 5 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
el8ab8fs | 10 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
89m688nd | 5 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 6 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
cex2xie3 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 33 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
s4m23p8z | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
n6b5lds3 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 11 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
24aqq627 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 11 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
tykjj2vs | 8 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 1 | 14.8 | 80 | Fix, csúszó | 1.0821 |  | 0 | 0
tnm055pk | 1 | P200007-060-EMPDIO-0016 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
38j6hosf | 18 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
0sna9zn2 | 3 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
9w9c1a9l | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 8 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
v5kecnxp | 4 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 1 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
2tuupqm7 | 14 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 11 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
yqpyyvya | 1 | P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
jpchu9m2 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 8 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
mcqmld61 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
djemscdb | 9 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
t1nw4gwc | 1 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
adl9g6qm | 3 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
tt4pe9yt | 23 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
wql973i6 | 1 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 3 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
jxyt0q3d | 17 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 4 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
9zaem9kb | 13 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 6 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
2knupf6m | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 5 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
jiaf6lgi | 1 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 3 | 1.5 | 25 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
vzbdb6q6 | 28 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 28 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
1s9n53de | 2 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
gchloifq | 4 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 11 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
reswabtt | 1 | P200007-060-EMPDIO-0029 | 1 | 1.6 | 25 | Fix, csúszó | 0.46176 |  | 0 | 0
10wmhkpq | 2 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 20 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
22aj16mw | 9 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 14 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
64bj4an3 | 6 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 11 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
m3ajsnny | 2 | P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
7j7shw2y | 17 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
z26m8noq | 18 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 16 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
6kyx1ahu | 22 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 2 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
oh796cqa | 17 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 22 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
kimi4c81 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 7 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
9chg3n8p | 5 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 10 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
diqeg638 | 2 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ww0uuyje | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 9 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
bnz7z76o | 4 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 13 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
brky8fb2 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 10 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
23xu906k | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 7 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
wbalmrbt | 9 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
zju8ztl8 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 3 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
w0tdv089 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 10 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
mrb8srb4 | 3 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 1 | 1.7 | 150 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
bef44aes | 4 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 1 | 1.3 | 25 | Fix, csúszó | 0.45968 |  | 0 | 0
jk4ajptx | 2 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 2 | 1 | 25 | Fix, csúszó | 0.4316 |  | 0 | 0
967oc0my | 13 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 3 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
e0gy3exq | 14 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
tpfe7f1r | 11 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 23 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
8pno53mj | 12 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 18 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
2op5ynpj | 5 | P200007-050-EMPDIO-0060 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
eevwocs7 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 18 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ejvtqpve | 1 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 1 | 5 | 80 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
9756arww | 1 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 3 | 6.2 | 25 | Fix, csúszó | 0.68349 |  | 0 | 0
3r5a2jq6 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 12 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
8eexeadr | 1 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 8 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
tao9yxhr | 7 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 2 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
p8928sv7 | 15 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 8 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
idp5f6f1 | 8 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 4 | 6.2 | 50 | Fix, csúszó | 0.68349 |  | 0 | 0
myq1zw9h | 1 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 2 | 4 | 25 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
2ir2yru0 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
sthgwzlo | 18 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 14 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
8owt0n7j | 16 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
cuob9pqs | 1 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
c4sb6z09 | 25 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
f196rnud | 1 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
mehvs4kl | 1 | P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
h0zcpi1i | 7 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 2 | 1.2 | 50 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
yk2uytrg | 7 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 11 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
rk27hncp | 1 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 4 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
a6yhd0lf | 1 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 3 | 2 | 25 | Fix, csúszó | 0.4732 |  | 0 | 0
1c33xeno | 9 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ak1zifpb | 7 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 2 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
vdow38ph | 2 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 4 | 3.4 | 100 | Fix, csúszó | 0.6188 |  | 0 | 0
kddda4h3 | 1 | P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
mel393z2 | 2 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 5 | 4 | 50 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
g4fu4ldz | 1 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 1 | 1 | 25 | Fix, csúszó | 0.4316 |  | 0 | 0
cgpag9db | 4 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 24 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
b0rh2d86 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 5 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
mdh7ah3o | 10 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 18 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
df5trz1b | 1 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 | 5 | 80 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
jwbcnggm | 7 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 6 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
5qfn682i | 12 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 6 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
eou28ypf | 18 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 3 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
zgrk0226 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 12 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
ynqg1b5q | 10 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 24 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
pg4l3x7t | 10 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 4 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
bhwdbxlw | 1 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 2 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 | 2023-07-25 | 100 | 1.8928
qq2mkkzj | 4 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 24 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
wutdp0p1 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 12 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
p3xlo0mb | 4 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 40 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
nkp629cp | 1 | P200007-060-EMPDIO-0017 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
pcz4rats | 6 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 15 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
exyetaty | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 33 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
4p4q3rf3 | 7 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
b1lxu9xm | 8 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
h1xnzk70 | 1 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 4 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
ep6vqr9d | 16 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 4 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
tbwwg0vj | 28 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
4lp61wje | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 6 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
xk5hdl24 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 6 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
taywdas9 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 31 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
tccwo9sl | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 25 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
nd4rlgt4 | 5 | P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
dyxa8fws | 16 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 6 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
af3pac0a | 2 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
u54awwju | 2 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 2 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
74kcu1xe | 10 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
geluch6h | 10 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 6 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
kp3396p4 | 16 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 10 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
89zkqe3e | 1 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
4bw6mzb8 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 21 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
36s9tk43 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
27f06872 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
h0jcijks | 2 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
bi5mrjbq | 2 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 3 | 3.9 | 100 | Fix, csúszó | 0.63375 |  | 0 | 0
oihlp5ks | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 9 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
1gsepdzc | 11 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
2i9x0qdg | 16 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
1zellmrj | 26 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 2 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
l4to4rdo | 4 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 28 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
hhcgglt0 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 13 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
tamn8i35 | 3 | P200007-060-EMPDIO-0028 | 1 | 1.6 | 40 | Fix, csúszó | 0.46176 |  | 0 | 0
cr9q2sqi | 2 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 1 | 11.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.91795 |  | 0 | 0
mcahg9kz | 22 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 1 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
hvwefqfp | 4 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 14 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
8rvh9gtj | 3 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 2 | 0.9 | 25 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
gt8o9ul3 | 8 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
9jyp6rrf | 1 | P200007-060-EMPDIO-0034 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
ukl0szws | 1 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
sazecv5m | 10 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
dl267yvn | 7 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 16 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
6ynpv4qb | 10 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 2 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
22lj2nwt | 1 | P200007-060-EMPDIO-0026 | 1 | 1.3 | 25 | Fix, csúszó | 0.45968 |  | 0 | 0
n2kl4wxj | 8 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 2 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
26s75tp6 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 2 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
b6j8phq5 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 17 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
xidbrtv8 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 12 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
3h0ebpx4 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 6 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
17umv7hg | 1 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 | 0.9 | 25 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
n0dg7bcw | 9 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
vn63jt7x | 20 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 9 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
0wgeov7d | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 27 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
5y9a19l7 | 4 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ynlco8i9 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
bu34aedo | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 11 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
g4yhbywo | 3 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 14 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
v1l8xwvl | 30 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 5 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
x947f4yc | 20 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ont7vkt7 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
cgxiqd0d | 16 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 8 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
nrlmlxs3 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 | 62.8 | 300 | Fix, csúszó | 3.0396 |  | 0 | 0
e1jxm3m9 | 6 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 18 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
l9xgpega | 31 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
x37ax4w2 | 29 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
3f0p8dlo | 1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 17 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
w7vkp04u | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
e2wyzhrw | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 14 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
0gbjafb8 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 17 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
t26h0epc | 13 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 5 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
vxsmlmhp | 11 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
hb30pjf0 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 8 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
nw7hbrak | 8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 28 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
e98imxgw | 17 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
91zeij81 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
saz6ekb6 | 4 | P200007-100-EMPDIO-0026 | 1 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
qwkw8o64 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 17 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
wuuaauwh | 4 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 24 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
xwyyjdk4 | 1 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 5 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
dxx2j1i2 | 6 | P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
h3k5gixz | 2 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 | 1.3 | 25 | Fix, csúszó | 0.45968 |  | 0 | 0
2dk9jiaq | 4 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 4 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
tyacurd4 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
hn8xzld4 | 1 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 1 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
oerovpw8 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 2 | 4 | 50 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
zpvft4pt | 26 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
mvouxj02 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
96g780gv | 8 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 14 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
8ted9nxw | 12 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 7 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
yg241s5z | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 11 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
pmjbtssh | 11 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
7te7t8sp | 1 | P200007-030-EMPDIO-0004 | 1 | 38.3 | 250 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
zmycew22 | 6 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 1 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
ktjx4lw6 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 6 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
i4dvndgu | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 18 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
7f18wnsp | 19 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
gwjghmrq | 1 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 6 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
3i3691aq | 1 | P200007-060-EMPDIO-0019 | 1 | 1.5 | 25 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
6r5hzo4t | 3 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 4 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
g8ge6vrr | 1 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 20 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
8mv1ghmh | 12 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 4 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
op1o8kgs | 1 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 4 | 7 | 80 | Fix, csúszó | 0.728 |  | 0 | 0
abisei9o | 8 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 5 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
g5wzh25w | 12 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 12 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
k4ldvhso | 2 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
dsz4evdo | 4 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 21 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
iwa1gt3v | 2 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
6a2ctr2e | 2 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 9 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
dd7v00t3 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
2ln2z94u | 11 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 8 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
ydtlkfcj | 8 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 23 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
am0qghw3 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 4 | 38.3 | 250 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
0x1m3hfe | 1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 12 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
vxljv69z | 10 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 16 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
dgnvjfuo | 5 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
zw1dvxpa | 10 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 13 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
dokp5jbm | 16 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 5 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
8ez29596 | 29 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 21 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
aso4562u | 9 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 13 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
5fwzhj3z | 17 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 8 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
2twr9amj | 1 | P200007-060-EMPDIO-0002 | 1 | 5 | 80 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
mzxjyayl | 1 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 5 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
k6m2q5km | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 20 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
eeb02i9r | 10 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 | 1.7 | 80 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
jyfwwl9s | 16 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 18 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
bohrbce1 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 6 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
3qzahvji | 14 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 5 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
c4abbtmt | 2 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 4 | 1.5 | 25 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
sw0jcs1u | 7 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ivnqylz5 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 15 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
btw5i7u7 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
giykqf66 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 33 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
f96r8ijf | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 7 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
pymtw6pu | 18 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 4 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
uixzozhc | 1 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
jjkrs663 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 1 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
sv2qrw84 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 28 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
65mp7wtc | 18 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 3 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
b2cn5owi | 2 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 29 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ms407sjh | 2 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
ej10btav | 3 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 7 | 1 | 25 | Fix, csúszó | 0.4316 |  | 0 | 0
3kuy1yj4 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 5 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
280gq41b | 9 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 18 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
lxiogh9a | 9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 25 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
5ix2eom2 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 22 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
bz6lehog | 22 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
b7j0m3ww | 21 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 10 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
cm1cl3ul | 12 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 3 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
dedp2viq | 10 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 7 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
d9qfup9z | 8 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 2 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
hus6fdx8 | 4 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 25 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
v331019r | 2 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 4 | 1.5 | 80 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
7732rvtf | 17 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
mxkxhgi5 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 15 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
lqg2imhn | 1 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 8 | 2.7 | 150 | Fix, csúszó | 0.56511 |  | 0 | 0
w1xgdmyz | 4 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 26 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
xztkicco | 2 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 1 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
2u9n7w41 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 3 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
ra70hmfi | 11 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
rjkvs3lx | 10 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
l2b7ai3z | 9 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
yzdzvlz2 | 1 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 14 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
by2s4obs | 1 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 5 | 1.8 | 25 | Fix, csúszó | 0.47268 |  | 0 | 0
g65y4z8k | 14 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 11 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
euivpt39 | 2 | P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 | 5 | 80 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
5yunvke5 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 15 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
3g4ep489 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 17 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ty2nubb7 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 22 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
i1te6gsv | 15 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 12 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
t13cuojt | 8 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 13 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
694o17tv | 1 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
8e6vzc1k | 29 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 20 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
u14rzfch | 30 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 25 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
j3eeoj2u | 19 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 26 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
zm046pi6 | 1 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 3 | 0.9 | 25 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
ul554d4e | 21 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
v7d42r3x | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 20 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
1p0c0rvm | 10 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 6 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
zyanjypz | 9 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 13 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
d7t9di6y | 5 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
3dhchfsg | 11 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 21 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
6z7wnrce | 9 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 20 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
xv69ji37 | 1 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 1 | 14.8 | 150 | Fix, csúszó | 1.0821 |  | 0 | 0
xam6gr6i | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 5 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
9rufvdgm | 29 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 6 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
lrvqmqmw | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 25 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
a0371eyk | 3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 3 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
mv6gda52 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 4 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
3qbl4mf8 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
nhmt02bo | 20 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 9 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
e2t2v65r | 2 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 1 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ypwx7r9k | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 22 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
p7hlatyn | 13 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
m8h4k2jg | 3 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 34 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
7nf5zqil | 1 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
3yhe8yyq | 36 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
p0eb3j7d | 1 | P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
6831gq5x | 4 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 3 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
aa9v56pw | 14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
pbd7hp4d | 10 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 3 | 4 | 50 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
y9hjeffs | 14 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 8 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
v6cyi9d6 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 1 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
3voaia7r | 11 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 5 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
ldokjk4e | 1 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
7p0yy4qv | 4 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 5 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
aed5shd2 | 15 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
oh5j6was | 23 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
00n6a09q | 29 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
e27tezrm | 15 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 16 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
l3cam0vq | 1 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 | 14.8 | 150 | Fix, csúszó | 1.0821 |  | 0 | 0
kmnjhgne | 4 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 10 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
nspsv7az | 1 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 29 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
qoiyb00m | 3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 22 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
xevted01 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 10 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
fkgic72b | 8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 34 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
nroqecku | 10 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 8 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
go7ewl6x | 3 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 2 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
pewxfjee | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
8bpfu10r | 1 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 3 | 1.2 | 25 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
sdvpam7i | 1 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 4 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
z7daapwx | 6 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 2 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
8t7ucgq6 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 1 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
wsrcy1u5 | 10 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
wnd3uvfs | 9 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 2 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
x43qrwau | 15 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 7 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
j03xxhkd | 13 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 1 | 4 | 50 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
tpnoag2s | 21 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
nnfh9b4l | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 10 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
zksrjaao | 5 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 7 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
eucjnzup | 18 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 3 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
amdglaez | 13 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 3 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
5pp7elib | 2 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 4 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
axbt7uos | 2 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
54dkr1wt | 30 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
edzbdjde | 1 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 | 5 | 50 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
o4ve15ao | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
9bnpr83m | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 12 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
0fwb408w | 6 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 3 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
io2n6kjr | 17 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 23 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
b1to30oy | 7 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 3 | 137.9 | 700 | Fix, csúszó | 6.1751 |  | 0 | 0
llr0grc3 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 8 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
kdvshh7h | 20 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 8 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
x3vmvizs | 12 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 19 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
oh9gepl0 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 2 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
mdlyxuc3 | 1 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
y4lfrbzv | 14 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 19 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
clha4p8r | 2 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 7 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
xhqr5j7w | 1 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ajtilalw | 2 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 36 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
2yh41if3 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 15 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
i8nwphlq | 8 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 12 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
bo9kf4ss | 1 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 3 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
tz3m5ebi | 4 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 23 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
scf7vdfx | 1 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 1 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
vh2o1e5d | 1 | P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
6f1puomx | 4 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 1 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
dcd36xbd | 1 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
45njd13y | 16 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
by6w5i2j | 1 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 24 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
bgzfqcxo | 9 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 26 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
3qew6g2w | 19 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 4 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
zk1yauhe | 9 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 24 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
nyko6iod | 6 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 4 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ayay97fi | 10 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
zkwi6qa3 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 4 | 11.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.91795 |  | 0 | 0
fpo0blcn | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
gl1rux9j | 2 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 6 | 11.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.91795 |  | 0 | 0
pe1kiiaz | 2 | P200007-050-EMPDIO-0042 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
7up6j13l | 16 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 5 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
svfyr0x4 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 4 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
qb62xw3s | 1 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 6 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
nqzrwu9g | 16 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
779i28gs | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 17 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
11mfjooe | 9 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 7 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
ni1rwyr1 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0027 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
mhhgbpln | 1 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
i107fef4 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 19 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
9gb43ox4 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 5 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
5opylyuf | 6 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 38 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
60dyvjvt | 2 | P200007-050-EMPDIO-0067 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
dn8ijv4z | 1 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 1 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
iojzoxnh | 20 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 9 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
ggq3qrio | 5 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 11 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
meumdub2 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 14 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
01u16spa | 3 | P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
3z6zh0p9 | 2 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 3 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
mrv68kdh | 2 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 1 | 4 | 50 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
09fl19j9 | 1 | P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
r9hazd3t | 6 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 1 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
1a1cslbf | 9 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
m5uc2bme | 10 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 13 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
pdvufwuz | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 16 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
wa2dx5qk | 5 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 7 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
3fjq0so0 | 23 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ijfk8mj6 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 16 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
ll3vv450 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
1o37l0ya | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 9 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
2thwjdpy | 1 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
mwxhoy9g | 9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 7 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
h2asphc3 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 1 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
w5fmyrzr | 1 | P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
a9tt2cbk | 3 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
5vzu756n | 5 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 15 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
41noz63e | 12 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
4ctfksjk | 4 | P200007-050-EMPDIO-0058 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
wfxrgtlk | 9 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 17 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
y03t81zr | 3 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 4 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
yjbjw598 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 25 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
cb749mru | 1 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 25 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
39kdglur | 2 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 14 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
4q3k84g6 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 6 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
9btrlrag | 25 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 23 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
z1sqrvzv | 3 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 5 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
f9sgo8r2 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 8 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
bsbxadze | 18 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 7 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
t9kjst8u | 20 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 3 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
j25vuhau | 9 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 21 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
uocgtum9 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
gln8twu9 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 15 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
9hvoo7cy | 10 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
oqkwbrl3 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
18379yam | 6 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 6 | 4 | 25 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
bps649c4 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 10 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
n1mrreux | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 2 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
d14c8mis | 11 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 7 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
d2b7txk4 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 7 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
t3oboiu7 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 12 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
nzpdzj2l | 1 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 1 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
wy4rbfaj | 6 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 5 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
wgbk4lfh | 9 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 14 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
x3g58gaw | 10 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
02211qz0 | 3 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 3 | 0.9 | 25 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
5tzoy96a | 5 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
nqtjbjej | 10 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 11 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
22lpo7e3 | 1 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 1 | 14.8 | 150 | Fix, csúszó | 1.0821 |  | 0 | 0
rh4kl21h | 1 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 5 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
sxoyw2z0 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 15 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
ha6egbza | 1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 9 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
1golub0r | 9 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 2 | 11.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.91795 |  | 0 | 0
7yn5z5b3 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 3 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
u7nanm96 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 24 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
v0hj8gcs | 1 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 1 | 0.9 | 25 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
ezvwrj7j | 9 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 14 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
wf6c9838 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 1 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
mzdov44y | 8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 31 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
cfjix7k7 | 1 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
hcgxfmyj | 20 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 14 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
1d4x0i4z | 4 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 7 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
yn97lmuh | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
uhzl0eu4 | 6 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 7 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
1hj6yk77 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 16 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
nnw23im7 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 9 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
fz9fewiw | 6 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 6 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
tx0na22z | 1 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 3 | 5 | 50 | Fix, csúszó | 0.598 |  | 0 | 0
ae5o3j7o | 2 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
usud65ys | 17 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 9 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
02uzsjxk | 1 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 3 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
8qyraprw | 7 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
0gx3i8sn | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
jyg37lg1 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
fg2f7w8c | 25 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 26 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
6qq2e0wn | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 17 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
kk7ag0pl | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
q5j0j83e | 13 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
px5qnehe | 4 | P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
jst1rypz | 1 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
qt0w17bh | 8 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
8mxtzc3z | 8 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 10 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
bal77wh8 | 4 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 1 | 1.2 | 50 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
stdna8gz | 9 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
8de3betg | 24 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 22 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
klk0m3km | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 3 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
4ainqndv | 3 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 23 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
q5qeohf1 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 13 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
ub733zqp | 12 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 9 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
akyxv3mj | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 40 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
tx4rwm2v | 15 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 2 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
ds7ifscw | 7 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 3 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
sy5ivoe4 | 4 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 17 | 7.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.76253 |  | 0 | 0
h9hfydjy | 16 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 15 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
zh3sgkpk | 8 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 7 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
rdmay1d6 | 2 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 1 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
9ikg4uyf | 2 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 2 | 0.4 | 25 | Fix, csúszó | 0.45344 |  | 0 | 0
h0tmjquf | 1 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 4 | 4 | 50 | Fix, csúszó | 0.6344 |  | 0 | 0
0v28yl2r | 4 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 1 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
djtwgpw0 | 9 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 10 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
e0vua7zy | 9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 44 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
6rtx2713 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
7cf9j8ss | 1 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 3 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
7zag2hhb | 3 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 30 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
0yhax8yh | 21 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 9 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
hwayqpji | 3 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
xzmdysfm | 15 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 19 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
dzyeghhy | 29 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 21 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
un4ljsmd | 1 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 7 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
tokckip9 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 2 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
ldq8y7f6 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 29 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
0e7b5ebj | 5 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
t7b4t0v4 | 6 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 5 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
7wqip9pt | 4 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 9 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
xz2mzehs | 17 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 5 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
cgo7eck7 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 2 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
45brfyrh | 1 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
xsho4yqb | 25 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 14 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
n0mtdh7l | 19 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 2 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
1bybtk1c | 20 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 8 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
aepawzuo | 10 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 6 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
u7ztzogo | 2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 1 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
hb50bqye | 4 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
7ejwuvqm | 6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 39 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
4q0yar7d | 16 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 4 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
1vbgks4h | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 30 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
6adzplkm | 6 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
q7yfg4t6 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 10 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
7pqguhgl | 2 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 | 1.5 | 25 | Fix, csúszó | 0.4524 |  | 0 | 0
ajkkb5dd | 9 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 4 | 11 | 150 | Fix, csúszó | 0.86944 |  | 0 | 0
9dvxby6z | 21 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 9 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
xpm56e6y | 2 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 4 | 0.9 | 50 | Fix, csúszó | 0.43524 |  | 0 | 0
o7r88gs4 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 21 | 35 | 200 | Fix, csúszó | 1.8928 |  | 0 | 0
zjh0425q | 1 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
7rad94m8 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 11 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
u1o45c2q | 1 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 | 6.2 | 25 | Fix, csúszó | 0.68349 |  | 0 | 0
bmh2kroa | 4 | P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
fclvb9pv | 4 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 26 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
x8srsdag | 3 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
xly0wh9w | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 20 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
l64c4850 | 4 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 1 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
clxv32be | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 34 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
h2zrvxf1 | 7 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 5 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
p1ahgwfx | 7 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 14 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
z3rb9giu | 9 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 4 | 38.3 | 200 | Fix, csúszó | 2.0318 |  | 0 | 0
x81eg5cq | 4 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 1 | 9.2 | 100 | Fix, csúszó | 0.79893 |  | 0 | 0
n7t5dc24 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 15 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
x5s0ur29 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 15 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
wmffsfzq | 2 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 8 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
mfwmd7wb | 5 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 19 | 8.8 | 100 | Fix, csúszó | 0.79165 |  | 0 | 0
l40zfvlw | 1 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 | 14.8 | 150 | Fix, csúszó | 1.0821 |  | 0 | 0
c76rncvs | 10 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 19 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
hbvkuhmd | 10 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 7 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
2uroixq9 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 20 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
4pu7glnv | 7 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 22 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
fq8nq80g | 13 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 12 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
4508ud9c | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 10 | 41.8 | 300 | Fix, csúszó | 2.1719 |  | 0 | 0
jg5pqz8m | 4 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 27 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
r040yvm4 | 1 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 17 | 7.3 | 80 | Fix, csúszó | 0.74212 |  | 0 | 0
jd5p6x5o | 16 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 18 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
k93ctebu | 4 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 3 | 11.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.91795 |  | 0 | 0
29sfc9hd | 1 | P200007-060-EMPDIO-0021 | 1 | 1.7 | 80 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
oyo5d1mp | 19 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 6 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
guoe26m1 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 13 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
xickn3hl | 15 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 10 | 1.2 | 80 | Fix, csúszó | 0.45552 |  | 0 | 0
ix1r527g | 8 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 5 | 11.8 | 80 | Fix, csúszó | 0.91795 |  | 0 | 0
i03swhu4 | 19 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 2 | 1.7 | 100 | Fix, csúszó | 0.46852 |  | 0 | 0
wy6hobhq | 1 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 3 | 2 | 80 | Fix, csúszó | 0.4732 |  | 0 | 0

## Hegesztes
ID | Sorszam | Izometria | Lap | Kulso atmero | Falvastagsag | Tipus | Munkaora | Datum | Elkeszitette | Elkeszult % | Elkeszult munkaora
hgcvwxvp | 14 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
yws1zj40 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
0jxb2ywv | 10 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
87ignzvc | 4 | P200007-100-EMPDIO-0045 | 1 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
bp4tnofp | 13 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 16 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
tlm2ukbd | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 27 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
7vluhaih | 14 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6r64cunp | 11 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 4 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
fiyyfsqv | 10 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 31 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
f6ovbj0j | 11 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
i8x1g5ag | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 26 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
b8bvi4df | 13 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
q8t0huy1 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 6 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
d9cumvft | 16 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
srrwg2wl | 11 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 23 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
k8c8chbl | 11 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 32 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
3qwnwrph | 12 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 7 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
j4vmzy02 | 16 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 6 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
0qz26jhl | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 32 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
5wjg6xrd | 13 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 19 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
21katjlc | 15 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 11 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
m5dpzsiw | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 10 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
084tufuv | 13 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 4 | 168.3 | 3.4 | Körvarrat | 2.4305 |  |  | 0 | 0
qc9niy5l | 12 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
jl0zv705 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 15 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
2ych7i6m | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 8 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
x1whuhl1 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0020 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
w3eiovym | 18 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 42 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
0q75yi0f | 10 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
9jlr2bnv | 17 | P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
fokhiz8s | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 35 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
f47wmmlq | 10 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
23fn8glm | 17 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 27 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
5bd3alcx | 20 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 1 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
wvg9paye | 13 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 6 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
j2x4zu6x | 11 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 10 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
o51k5jr6 | 13 | P200007-050-EMPDIO-0044 | 2 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
msp2zok3 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 38 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
xmtu39x3 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
4eyo8wzy | 12 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 6 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ew8obwfn | 15 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pco9uvob | 15 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 10 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
guo4v0zo | 12 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
l5yhhpox | 13 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
i8sj5ipj | 18 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 4 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
b6rxee91 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 14 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
kh8l7czf | 11 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
wzpz5ngs | 12 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 4 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
fu9m8fh9 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 2 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
dzuy8t70 | 22 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
7d7infu6 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 2 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
sd9ixjuq | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 15 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
tw18lq92 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 9 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
kdwlj122 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
tte44glt | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 22 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
de9np2xv | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 2 | 33.4 | 2.6 | Körvarrat | 0.71529 |  |  | 0 | 0
ksi2ubfz | 10 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 8 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
n8m0gtf1 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0044 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
bh6jx8ff | 17 | P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
d183d1n7 | 13 | P200007-060-EMPDIO-0022 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
41bzqgdj | 14 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 6 | 33.4 | 3.38 | Csőbeültetés | 1.1666 |  |  | 0 | 0
t5yxploh | 23 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 5 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
byq87bpl | 14 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
0tz1flf5 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0014 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
vz8qw1hv | 12 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 4 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
2ls161pu | 15 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1pa1mwl7 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 23 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
3hxhj00k | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 19 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
t857alh3 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
k954cl2b | 12 | P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
o3zzj3f5 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 16 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
g4wl6rr9 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
hac8qcnh | 13 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
nc1ts7xx | 20 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 13 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
npu1h3ac | 11 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 3 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
4e0cyab4 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 1 | 33.4 | 2.6 | Körvarrat | 0.71529 |  |  | 0 | 0
w4sl68ys | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 18 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
fon3wd0w | 14 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
kibykhp4 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 11 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
x7v7ojp0 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 29 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
7fqkoumh | 20 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 8 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
1d22m6xe | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 13 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
t0tu8hsp | 15 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pq5c3xv2 | 9 | P200007-050-EMPDIO-0063 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
62uyvtcw | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 15 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ysq64y0a | 17 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
g6bt9v0s | 26 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 4 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
0epucrxi | 8 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 28 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
ozah3gej | 12 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
tgzh36nk | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 24 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
f9urk2cj | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 24 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
nxt8xogt | 12 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
qkvuyp6n | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 16 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
n24v3xq3 | 11 | P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
x0p4d9kg | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 12 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
l1pcm59p | 14 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 2 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
ncqinron | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 16 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
zlzcu42t | 15 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 7 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
bkyiiz1n | 17 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 21 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
psnsh6tg | 11 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 3 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
aqf2mope | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 21 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
03indqrq | 11 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
yufzvuy8 | 9 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
ifwi8bxw | 9 | P200007-050-EMPDIO-0065 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
4floqd6n | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 12 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6210z6iy | 17 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 3 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
qccewmrj | 15 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
v5zw2e8b | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 27 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
qaojdebk | 15 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 1 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
xxh97q9j | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 22 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
22hlixl3 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 13 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
mtlu2q4p | 14 | P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
er7kljwz | 12 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 20 | 60.3 | 5.6 | Csőbeültetés | 1.853 |  |  | 0 | 0
nw2afj45 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 12 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
le1h4c6d | 11 | P200007-060-EMPDIO-0036 | 1 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
48g4i6cs | 8 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
6z6eugkp | 14 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 11 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
xxctuxhy | 20 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 5 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
1f28nlgo | 17 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
vl57j2bf | 9 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 6 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
tfcdbrdw | 14 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 33 | 323.9 | 5.6 | Körvarrat | 4.932 |  |  | 0 | 0
kwdrpvkn | 15 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 9 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
6n4soqpn | 15 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 11 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
wkq8wtm3 | 20 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 11 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
1qvpes30 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 35 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
rt2cjkh2 | 12 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
l8rldk7f | 8 | P200007-060-EMPDIO-0016 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ovgif1fc | 15 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 8 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
m3me4uoq | 16 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
c8nscx53 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 8 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
2dc6wwik | 16 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 1 | 26.7 | 5.56 | Csőbeültetés | 1.0789 |  |  | 0 | 0
h5i3vs5q | 18 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 11 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
4cv04jxi | 11 | P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
u6whd6py | 11 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 8 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
b9ucr45m | 14 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
c9td35yw | 12 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 11 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
3xghn78l | 9 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
gip0vjry | 20 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
bdhfvqi8 | 10 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
f9z5j23s | 12 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 3 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
v0szxb39 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 25 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
4r8z4jn9 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
3glpc72f | 6 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 6 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
d0spg2zp | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 5 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
4cgh1r4b | 13 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ur1d26sk | 11 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 28 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
2iptxsxc | 12 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
hsixji4s | 8 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 11 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
w7lxxz49 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0044 | 1 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
uttjh1s9 | 12 | P200007-060-EMPDIO-0029 | 1 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
btyt0s3v | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 20 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
tomm7xet | 11 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 14 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
t7w9o3z4 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 11 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
zus9zh7b | 12 | P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ceb3it2t | 15 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
6mtnjcwa | 19 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 16 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
33x1x1oq | 22 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 2 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 | 2023-08-03 | 1111 | 0 | 0
n2q9ld7h | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 22 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
s9p9p4a9 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 7 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
grlecx00 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 10 | 33.7 | 6.35 | Csőbeültetés | 1.2697 |  |  | 0 | 0
uoo6pz14 | 16 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
9ugoyn99 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 9 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
llsa1zvr | 13 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 13 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
0aafft5z | 12 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 10 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
3og1ou0t | 11 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 7 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
cx3nsogh | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 11 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
uel4kajm | 18 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 17 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
fk0rjdca | 14 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 3 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
a0zei5t0 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 10 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
6tm4ognd | 13 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
dh5sunc0 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0008 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
g2ixqx87 | 16 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 1 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
pkiz01vq | 18 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
0tnawdi3 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 3 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
dfuhin5z | 9 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
b0qums20 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 23 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
ku2x3cdu | 10 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 18 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
x19g22ah | 16 | P200007-050-EMPDIO-0060 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
vbkw10nt | 13 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 18 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
tdoyrd06 | 12 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
m7elst9a | 11 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 3 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
1efbwjw2 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 12 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
aji1zzjh | 10 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 8 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
i9ywc8pc | 12 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 2 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
7fqt5acd | 20 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 8 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
zsd4c1c8 | 13 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1y1rs8hn | 8 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 2 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
xelc291t | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 10 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
01cm765a | 11 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 14 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
0ci8g38f | 8 | P200007-050-EMPDIO-0031 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
miwfdh2m | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 43 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
82uihq0j | 12 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 8 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
wglq46yj | 28 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
mn0ac6fu | 1 | P200007-050-EMPDIO-0053 | 1 | 114.3 | 3.6 | Csőbeültetés | 2.822 |  |  | 0 | 0
nk5uy8ij | 17 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 12 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
81j0361j | 12 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
utnwph40 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
6md8tca5 | 12 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 2 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
jez3s87n | 18 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
7fpzqvbu | 18 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 11 | 33.7 | 6.35 | Csőbeültetés | 1.2697 |  |  | 0 | 0
ac8dc987 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
7zdcf2r1 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
osjf6gjd | 7 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
7rhc2xqn | 14 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 | 2023-08-01 | 2222 | 0 | 0
rk8rn5vu | 11 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
lia8wuh8 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 4 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
8pr90uys | 10 | P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
opu2anz5 | 16 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
uwei93p1 | 23 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pceadals | 10 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 24 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
2km7uuoc | 12 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 5 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
t7psniaa | 13 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 18 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
o1m22v31 | 14 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
jivcjtgd | 21 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 3 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
w931itmd | 11 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 6 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
sbgshkqa | 20 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 6 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
vq78w9sx | 3 | P200007-050-EMPDIO-0050 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
mszowhee | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 3 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
rjcaew2m | 11 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1uzevd4z | 7 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
gled1lb0 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 12 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
0wy3u4p9 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 24 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
xcqrur3o | 14 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 4 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
sw7ubc60 | 14 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 2 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
xwqoir2p | 15 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 24 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
etdyw3t5 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 12 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
e7uwmetw | 18 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 40 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
9sm1qssg | 5 | P200007-060-EMPDIO-0017 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pwma0bx5 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 15 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
tck47hf9 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 33 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
lkhkx4ad | 11 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
5gcuogrn | 15 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 10 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
hrdq7o9l | 11 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
yfp9wknr | 19 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 4 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
bzkb77jz | 19 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 | 33.4 | 2.6 | Körvarrat | 0.71529 |  |  | 0 | 0
3sc4tuf0 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 6 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
7yklhzpz | 15 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 6 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
apo7on8d | 12 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 31 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
ey7q84ua | 14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 25 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ic0pe9uy | 17 | P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
wi4ctuut | 12 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 6 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ycde7czh | 9 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
c5jpvmt3 | 14 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
fpy3j7gh | 13 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
szykitus | 9 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 6 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
6dd25y8d | 1 | P200007-050-EMPDIO-0055 | 1 | 114.3 | 3.6 | Csőbeültetés | 2.822 |  |  | 0 | 0
jwxm8b08 | 16 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 1 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
nryrv36o | 18 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 10 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
7rcgkrwu | 12 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 13 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
gznzm9kf | 10 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 21 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
rnutaiy8 | 8 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
qoxmxyw2 | 14 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 14 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
59b48v6r | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 13 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
a220p6x5 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 12 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
jek637r5 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
jmilvzeq | 15 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
vq9vq3nw | 11 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 9 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
rgjhgl46 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0040 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
jg12z41f | 13 | P200007-060-EMPDIO-0003 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
h9kt6pwc | 22 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 9 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
vr2ad10t | 12 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
g06b9f36 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 3 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
x6acxmy8 | 10 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 11 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ttl3y6ai | 17 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 2 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
zzn7tgv5 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 28 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
vacywlbu | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 13 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
pn0j5c5e | 13 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
p1ts3zhg | 20 | P200007-060-EMPDIO-0028 | 1 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
x2e1miio | 14 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
3ye41vjj | 14 | P200007-050-EMPDIO-0021 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
cgyyfnfr | 15 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 1 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
bd0fi3aa | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 14 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ma017cci | 10 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
blknhxuq | 14 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 11 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
ywedlqru | 5 | P200007-060-EMPDIO-0034 | 1 | 88.9 | 4 | Körvarrat | 1.464 |  |  | 0 | 0
580jcbsf | 16 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 4 | 33.4 | 3.38 | Csőbeültetés | 1.1666 |  |  | 0 | 0
0zzqj8us | 14 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 6 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
72q6e817 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 37 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
prl5g4p3 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 16 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
96dq6bt0 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 2 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
6xy6etwx | 9 | P200007-060-EMPDIO-0026 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
xagssx4y | 12 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
m84t08h4 | 13 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
rxkioke0 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
juqogy7s | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 17 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
ksulm0ay | 15 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 12 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
bhmwq1ty | 16 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 6 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
541ml1q0 | 16 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pjw7lv6h | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
snetx894 | 22 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 9 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
9fhmbbp1 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 27 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
yosgkmax | 18 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
o8z3gvk1 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
h6964j2i | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 11 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
etb2rbhl | 12 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 14 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
znd2rnwl | 17 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 5 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
qp5bmsyy | 15 | P200007-050-EMPDIO-0045 | 2 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
hwmn0mq7 | 20 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 12 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
fp2cr3hd | 15 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
1bmxd1w6 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 13 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
92a6ky98 | 1 | P200007-050-EMPDIO-0057 | 1 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
vn43pooy | 19 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 8 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
e5o6xv91 | 21 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 5 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
xf21f7n3 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 | 273 | 3.3 | Körvarrat | 3.7355 |  |  | 0 | 0
tja2pwfc | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 18 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
ca9nbbv2 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0035 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
qfa93888 | 9 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
5oq3bibk | 16 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
cee6ow7a | 16 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
xs0tee2c | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 17 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
v39ona89 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ezzo4f0j | 11 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 14 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
6ubyisrh | 12 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 17 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
d5mhpnnk | 15 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 5 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
xvdxk3f3 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 8 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
4bvjxtl4 | 8 | P200007-050-EMPDIO-0019 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
4qvv96mp | 15 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 8 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
plkbeoan | 13 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 28 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
nrqbhd9t | 6 | P200007-050-EMPDIO-0025 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
4l9d210m | 11 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
5htu5nyr | 23 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 41 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
ldj4pde2 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1mtg10ez | 14 | P200007-100-EMPDIO-0026 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
zqc4rzxv | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 17 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
4u6wyutf | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 24 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
x90nw70u | 6 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 5 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
hnegadib | 17 | P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
im2a6q6w | 8 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
gvw4ohjb | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6ivedl0n | 24 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1mjsxekt | 19 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 41 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pz2sczvj | 1 | P200007-050-EMPDIO-0056 | 1 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
3se1q21t | 19 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 39 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
kmyfacix | 19 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 1 | 114.3 | 6.02 | Weldolet, nipli | 4.5568 |  |  | 0 | 0
7gw80uhv | 9 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 1 | 88.9 | 3.2 | Csőbeültetés | 2.27 |  |  | 0 | 0
tjje8cce | 23 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 2 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
5ocaps6o | 13 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
p95ka31j | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 7 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
okzf3wng | 10 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 14 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
ctd1s85b | 13 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 7 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
y5y138fa | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 11 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
o5y8rihb | 12 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
pxmsjsd8 | 14 | P200007-030-EMPDIO-0004 | 1 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
6gr6j579 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 9 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
aemtoqac | 15 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
k2nchvte | 17 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 6 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
pn29y15j | 10 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 18 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
gyj0jpqe | 13 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
khzf1c7m | 11 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
igdc5azp | 5 | P200007-060-EMPDIO-0019 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
p9g397ap | 17 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 4 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
sadk6ijg | 16 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 20 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
npxpze8j | 10 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 4 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
3nb94ygx | 10 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ht29ara5 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 5 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
8uqauyks | 17 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 12 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
w1nnm14t | 20 | P200007-050-EMPDIO-0048 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
7lf1fizd | 19 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 4 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
5aaqpgjx | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 21 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
ptzw3jg1 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
ygcd390m | 9 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 9 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
jrh2adrk | 15 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
9vnldhxu | 14 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 8 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ty1hdogr | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 23 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ix52acio | 11 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 4 | 273 | 3.6 | Körvarrat | 3.788 |  |  | 0 | 0
u9vrc009 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 12 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
ljrsd3c3 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 16 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
kpmdo2qt | 15 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 5 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
t2pcof40 | 19 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 32 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
0bnzwltl | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pcbyjzme | 12 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 13 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ngw0hj92 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 5 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
os5hn4n0 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 21 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
uyvranny | 23 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 13 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
1m6hl9d7 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 8 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
x57kplz8 | 8 | P200007-060-EMPDIO-0002 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ay6hu0u3 | 6 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
3aexx51l | 7 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
9bajrqgp | 14 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 20 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ku1wmsx4 | 16 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
33v6ynuj | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 18 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
9bfb6pok | 14 | P200007-050-EMPDIO-0009 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 | 2023-07-29 | 2222 | 0 | 0
z7mi0lqt | 16 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 6 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
sxf43xcl | 16 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 5 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ddvnplcl | 13 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
v9tfu8db | 8 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
no71a92k | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 15 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
vjbnetig | 14 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
bpdmwzqa | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 33 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
vialbh0w | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 7 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
skrasxyb | 12 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 4 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
o3f938sr | 6 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
1urmjiqa | 17 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 1 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
0bapjmqc | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 28 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
8kssx9qe | 11 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 3 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
v855u58t | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 29 | 33.7 | 4.5 | Csőbeültetés | 1.208 |  |  | 0 | 0
7mjtbflz | 9 | P200007-100-EMPDIO-0031 | 1 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
wy29wmv4 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
92kj1t9w | 11 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
sgv71k3s | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 11 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
a0ra76s0 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 5 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
2msdbfsi | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 18 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
0zjksvkx | 13 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 25 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
9pda86cm | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 22 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
lj4ys1p0 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
smcb2mgt | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 19 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
9dclu8ux | 14 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 10 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
j7xw7m4s | 14 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
rj2wdzpu | 13 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 7 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
9q3a3mvu | 4 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 2 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
05k7zw7w | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 25 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
3pyrg16y | 12 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
39q80xin | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 8 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
2w1q8d2k | 12 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 5 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
u98aw96t | 12 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 15 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
4iuxonvd | 15 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 8 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
3edxcq45 | 21 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 2 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
or44nf59 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
xctws04p | 7 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 26 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
58r8fypl | 20 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
axzyy13e | 16 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 3 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
s4xxbo00 | 10 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
mc8eo7uf | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 4 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
8t373pme | 27 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 11 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
567f1v42 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 14 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
uhhw4yw0 | 12 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 5 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
zvhsqa9j | 20 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 11 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
x2pghs0s | 17 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 23 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
jli1712i | 17 | P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
714hs2gw | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 42 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
rb6g2dlt | 12 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 15 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
ru29y6r5 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 17 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
u8qy4rqb | 11 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 22 | 138.3 | 3.4 | Körvarrat | 2.0529 |  |  | 0 | 0
ojoegr1c | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 12 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ed0klt57 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 13 | 33.7 | 2 | Körvarrat | 0.71 |  |  | 0 | 0
qdk8s76s | 12 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
oz170yo1 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 20 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
sudeqgqe | 18 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 25 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
ijhkkmck | 11 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 26 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
hg8w16k0 | 15 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
g779pva8 | 28 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
n8go0xh7 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 20 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
tm5j8g94 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 6 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
nrg9g3gq | 16 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 13 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
jj1bxo7q | 16 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
sngpiwzs | 12 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 21 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
xustciqm | 2 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 10 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
nfc5z85j | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 20 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
n8buaki6 | 9 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
28xmzf39 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 5 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
5esnz9oh | 17 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 6 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
fkl8mscq | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 25 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
o6pysx93 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 36 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
gob80p75 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 3 | 323.9 | 5.6 | Körvarrat | 4.932 |  |  | 0 | 0
m7hn51hw | 24 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
rhcaq4dk | 14 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
v97rmm21 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 9 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
3b8wx744 | 11 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 4.55 | Körvarrat | 0.755 |  |  | 0 | 0
unhbg7d9 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ekq2h5or | 13 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 22 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
e1g3chy4 | 9 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
kazr8gyx | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 34 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
bf7mjrxw | 17 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
igwtmzhg | 11 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 5 | 21.3 | 2 | Körvarrat | 0.563 |  |  | 0 | 0
ko03qkch | 3 | P200007-050-EMPDIO-0051 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
rpkvcoih | 27 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
grhir25m | 12 | P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
rdzu259g | 18 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
dve2s1eu | 14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
vzwtrl2p | 29 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 3 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
fnfcelnp | 10 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 8 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
iwn0diy8 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 1 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
uzn7qyhn | 17 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 5 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
s3hhb7rj | 11 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
4i2jidp7 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
dlpzy5m9 | 14 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 6 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
slg9avpi | 12 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
sncoist6 | 14 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 8 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
i80277az | 16 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 9 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
0kfl423t | 15 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 16 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
bng57ll9 | 9 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
cdhuq294 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 10 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
x7jnqr87 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0033 | 1 | 76.1 | 2.9 | Körvarrat | 1.245 |  |  | 0 | 0
n4x029i4 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 29 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
iud203kw | 16 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 22 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
2l33ndwr | 15 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 10 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
13ysyhpq | 17 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
mx4hys5j | 12 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 34 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
aluan2ei | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 8 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
o4oimqe3 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 2 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
1idnjk5b | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 7 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
ockaav7v | 14 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
954e3m5d | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
zwebdr0s | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 2 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
8yi13gzk | 14 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 1 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
4189njlt | 11 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 6 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
6cmpcofp | 16 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 2 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
ega07zdo | 14 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 7 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
xdjqcfl0 | 25 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 1 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
9kd8mh61 | 13 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
bxjdd26f | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 10 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
51biqaw6 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
p3dh6us0 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 3 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
dqmrbme8 | 19 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 3 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
djy6q374 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 4 | 33.7 | 4.5 | Csőbeültetés | 1.208 |  |  | 0 | 0
vcqjl1ut | 16 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
kismuxi9 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
bon1tdtt | 9 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
ttlnu3i8 | 21 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 16 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
lgu098j8 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 11 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
2pxm008z | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 12 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
cyg1avcv | 7 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 3 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
zhw04f7w | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 23 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ctya1sv8 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 3 | 711 | 12.7 | Körvarrat | 16.4446 |  |  | 0 | 0
wpvuvfhh | 21 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 10 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
uqgbq6l7 | 20 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 6 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
watq0t81 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 8 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
whw3xya9 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 8 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
ya3tuoi3 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 19 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
uu0qsdhm | 19 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 2 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
ae79w804 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0016 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
lk2gpm6i | 16 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 5 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
kvtia5xe | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 19 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
lwgyzwrn | 15 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6vij5uc7 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 3 | 21.3 | 2 | Körvarrat | 0.563 |  |  | 0 | 0
lcpsrt61 | 9 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
y01n5lqb | 12 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
dy5xk5g8 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 36 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ye3ps7q6 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0026 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
xqhl1bm4 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 15 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
dvta5u00 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 12 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
0evvfc3k | 3 | P200007-050-EMPDIO-0054 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
b48aujc7 | 7 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
yvnmue1g | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 23 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
yghyotoa | 9 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 1 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
sv9wa0x0 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
2gd39vg6 | 21 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 1 | 33.7 | 3.6 | Csőbeültetés | 1.179 |  |  | 0 | 0
8u08tme2 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
f8je0lzn | 6 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 | 219.1 | 8.18 | Körvarrat | 3.9664 | 2023-08-01 | 2222 | 0 | 0
ti034ptw | 13 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
tu9g7le4 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 24 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
fn3lcx33 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 26 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
3f21rezs | 21 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 4 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
m53mww31 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 24 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
e3gvc8qc | 15 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
4tug66ns | 12 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 12 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
2blaf9ql | 14 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 4 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
pk6oh21w | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
qhx8h12d | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 5 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
jj9d82s0 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ev2fw5vx | 18 | P200007-050-EMPDIO-0042 | 1 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
otrh8fvi | 18 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 5 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
rf1zducr | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 4 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
0oy1jfg6 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 6 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
6meyobv3 | 9 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
q4analo0 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 17 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
653xrrri | 15 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
3stlhrxe | 14 | P200007-100-EMPDIO-0027 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
2zxjo0mu | 14 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 8 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
tvdhzu10 | 8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 19 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
vid01312 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 5 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
8i8tfdn7 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 38 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
g4e8c2ew | 11 | P200007-050-EMPDIO-0067 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
013cvutk | 12 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
2btaxzbi | 14 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 9 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
mfdxzlwg | 9 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 11 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
d1if0okn | 12 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 14 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
2jbwrxsw | 11 | P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
25qo3scz | 13 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 3 | 48.3 | 3.2 | Körvarrat | 0.911 |  |  | 0 | 0
rgqjf049 | 23 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
eb4qvsja | 10 | P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
zo5wrjh9 | 16 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
lkkl9qgc | 8 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
4t66lb13 | 8 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 1 | 60.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.075 |  |  | 0 | 0
77h7vp7k | 11 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
j8086ruw | 10 | P200007-050-EMPDIO-0048 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
mby9f9iu | 19 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 13 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
golxvk9d | 7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 16 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
poxx47xb | 13 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 7 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
irhc694q | 13 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
u8xkfy3i | 13 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 16 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
mt3n9q1f | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 2 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
91tffqmj | 14 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 11 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
xajrxq3t | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 9 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
p1emp76j | 12 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
8lqqpzg7 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 7 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
qvbke7r9 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 1 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
dmzrx82c | 10 | P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
2tm70gpt | 9 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 2 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
6p6y13gw | 21 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 13 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
xid39oa7 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 | 33.4 | 4.55 | Körvarrat | 0.75112 |  |  | 0 | 0
1x9amrbt | 16 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 15 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
o3booqtc | 12 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 10 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
8dyzkgf1 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0058 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
2qemvktt | 9 | P200007-050-EMPDIO-0066 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
8m42xef0 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 17 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
954rsgoj | 17 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 4 | 33.7 | 2 | Körvarrat | 0.71 |  |  | 0 | 0
jdfnqai5 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 25 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
13srwxqm | 12 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 25 | 60.3 | 2.77 | Körvarrat | 1.0472 |  |  | 0 | 0
t8wcpt2s | 12 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 14 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
55lz2yuk | 10 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 6 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
8fschay6 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 23 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
j79265eg | 11 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 5 | 33.7 | 4.5 | Csőbeültetés | 1.208 |  |  | 0 | 0
3ancu7q8 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 8 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
2vljvffb | 9 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 7 | 168.3 | 4.5 | Körvarrat | 2.558 |  |  | 0 | 0
zk68yyxe | 10 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 3 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
78ka381s | 19 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 29 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
8rxs7ubt | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 21 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
myw3hbec | 15 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 1 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
r287ylar | 14 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 15 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
z96qah47 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 8 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
rxd85c47 | 10 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
x4w0vuce | 18 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 6 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
s32742cs | 16 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 37 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
60j02xml | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 10 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
1xvkkakd | 19 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 30 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
lccuc885 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 2 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
urlpipio | 15 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 7 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
08e7ypza | 19 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 7 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
ogagkvxj | 11 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 12 | 219.1 | 4.5 | Körvarrat | 3.24 |  |  | 0 | 0
eskq2305 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
i6kk1g1x | 14 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
861kzmt7 | 16 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 14 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
rafm8q1m | 14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 8 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1ra1r3se | 13 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
lzulvb3g | 12 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
zbvc5qkz | 9 | P200007-050-EMPDIO-0064 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
qpqbrbcs | 11 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 11 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
neygvfkr | 10 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
91j8isne | 7 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
eirwu1su | 8 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 15 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
s3lhkh24 | 9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 9 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
jn0okgps | 9 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
txe6ireu | 13 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 3 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
u102uv7e | 10 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 24 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
yd7byarc | 13 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
h0w1s9bc | 12 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 14 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
ho4zfbj2 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 1 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
6ofxp0oc | 11 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 31 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
knv0g41b | 15 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
u0oad8wg | 12 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 14 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
3ba0nckf | 17 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 7 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
xpplrjpe | 13 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 3 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
kq3zw23k | 16 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 6 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
28y7zb73 | 17 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 7 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
lybdedpn | 14 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 16 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
dc5ls1wr | 19 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 9 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
2fayz7v7 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 6 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
4awiaaox | 13 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
8tbyxual | 12 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
vdu2vd6n | 12 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 3 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
0l28n9ih | 20 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 9 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
dzcsvfkl | 13 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
rhjonyko | 8 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 12 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
w50sqzg5 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 13 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
2xsf8dt2 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 5 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
oqtz2fsk | 16 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 26 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
gumxid43 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 17 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
bovj8k7f | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 12 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
nj91po6y | 13 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
wacx4tzz | 12 | P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
qmsti7fa | 8 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 8 | 33.7 | 3.6 | Körvarrat | 0.737 |  |  | 0 | 0
t5cgz0ei | 13 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 6 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
n1pbfpeq | 19 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 10 | 88.9 | 3.6 | Körvarrat | 1.44 |  |  | 0 | 0
uz2eja8s | 11 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1h21geab | 7 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
svl63lq3 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 10 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
ht6vqwdm | 16 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 22 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
3nyr3bqo | 12 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 3 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
ropkote9 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 10 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
gllf17b8 | 19 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 23 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
u23plpu2 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 13 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
pntlj9f8 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 9 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
xrjdav3u | 11 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 40 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
21hlt7ll | 13 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 2 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
cp6fc864 | 18 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 3 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
2258c87g | 16 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 17 | 33.7 | 3.2 | Körvarrat | 0.729 |  |  | 0 | 0
7uc4pe9h | 12 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 15 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
fzr4zak3 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 7 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
w43xfbek | 15 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
sfadsb14 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
xmqhczw2 | 17 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6p647mab | 13 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 15 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
x4xd8bwc | 21 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
c1agdsmr | 11 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 10 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
7i50j43s | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 44 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
zvdmqmfj | 11 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
2iyo46ju | 7 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 3 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
t4zncq7e | 14 | P200007-050-EMPDIO-0015 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
drufs3vi | 17 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 30 | 60.3 | 5.6 | Csőbeültetés | 1.853 |  |  | 0 | 0
b1x38e00 | 15 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 13 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
u7sw0f66 | 23 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 9 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
jo1vllv4 | 11 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6cbg8245 | 20 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 1 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
vvouvwfe | 14 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 19 | 219.1 | 3.2 | Körvarrat | 3.045 |  |  | 0 | 0
h8y4fk3u | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 21 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
tcazaka3 | 8 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 7 | 33.7 | 3.6 | Körvarrat | 0.737 |  |  | 0 | 0
cjwjsu9g | 12 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 2 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
b4u0jz0x | 10 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 29 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
ojbv5xqv | 19 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 1 | 33.7 | 2.6 | Csőbeültetés | 1.15 |  |  | 0 | 0
svfdngax | 13 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 5 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
qxgo5x31 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0045 | 1 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
q2nctf2c | 19 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 6 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
3z4ukjqn | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 9 | 33.4 | 3.38 | Körvarrat | 0.72907 |  |  | 0 | 0
stjmxstm | 20 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 5 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
18m5a1zs | 19 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 2 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
ioi1f085 | 13 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
dof3813g | 18 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 27 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
1jfy6onu | 32 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 14 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
amp88bn6 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 2 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
4zfja5va | 13 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 8 | 219.1 | 3.76 | Körvarrat | 3.128 |  |  | 0 | 0
zxrcmek7 | 15 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 6 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
nw968l0h | 16 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
z3t12d53 | 18 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 4 | 21.3 | 2 | Körvarrat | 0.563 |  |  | 0 | 0
p5ny9www | 17 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 13 | 33.4 | 3.38 | Csőbeültetés | 1.1666 |  |  | 0 | 0
m0elelku | 14 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 39 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ka5q70hl | 21 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 4 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
yqwjyqzj | 13 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 4 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
pg1a3xi9 | 12 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 30 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
p6wutj59 | 11 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
st90gaco | 14 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 10 | 33.7 | 2 | Körvarrat | 0.71 |  |  | 0 | 0
dlntfah5 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 | 21.3 | 2 | Körvarrat | 0.563 |  |  | 0 | 0
vpga278i | 12 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 4 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
sokt8wlx | 22 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 9 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
876m5it0 | 20 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 4 | 21.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.568 |  |  | 0 | 0
k9csohwh | 13 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 21 | 168.3 | 3.4 | Körvarrat | 2.4305 |  |  | 0 | 0
n4z9m59m | 16 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 5 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
mm5kwrv1 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 11 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
175trk85 | 8 | P200007-050-EMPDIO-0013 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
81vwal4t | 10 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 | 60.3 | 5.54 | Körvarrat | 1.1554 |  |  | 0 | 0
ausbi93r | 15 | P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
4htt6vji | 11 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 26 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
atag4axf | 10 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 8 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
eqvi6j8o | 13 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 20 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
pqa44q2f | 18 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 1 | 88.9 | 4 | Körvarrat | 1.464 |  |  | 0 | 0
qawgb2lg | 14 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 34 | 323.9 | 9.53 | Körvarrat | 6.3417 |  |  | 0 | 0
yvd8w53a | 10 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 5 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
oslyakt6 | 11 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 14 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
4gikntq3 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 4 | 168.3 | 3.4 | Körvarrat | 2.4305 |  |  | 0 | 0
e6db7601 | 14 | P200007-050-EMPDIO-0027 | 1 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
pxvgozaw | 13 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 1 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
m03bwcay | 17 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 15 | 88.9 | 2 | Körvarrat | 1.366 |  |  | 0 | 0
pockrn8q | 17 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 15 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
mjd1wypg | 11 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 8 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ihpxh3bv | 16 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 19 | 114.3 | 4 | Körvarrat | 1.794 |  |  | 0 | 0
lswznpm4 | 9 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ownbephw | 14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 19 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
s3c5wwfo | 17 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 7 | 88.9 | 4.5 | Körvarrat | 1.494 |  |  | 0 | 0
znlq324q | 16 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
6z8cwa1n | 1 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 7 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
9reyy7ap | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 20 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
wjlxl0rw | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 22 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
0w3cxfgg | 14 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 12 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
qu489fnq | 13 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 10 | 323.9 | 4.5 | Körvarrat | 4.67 |  |  | 0 | 0
w8nm0m70 | 13 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 27 | 33.4 | 4.55 | Csőbeültetés | 1.203 |  |  | 0 | 0
0h2dj2j5 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0032 | 1 | 48.3 | 2.6 | Körvarrat | 0.896 |  |  | 0 | 0
8chmrnn6 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 17 | 33.7 | 2 | Körvarrat | 0.71 |  |  | 0 | 0
03bn9icm | 13 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 18 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
cdu33yq8 | 7 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 3 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
9yf1c5ll | 15 | P200007-060-EMPDIO-0021 | 1 | 60.3 | 2.9 | Körvarrat | 1.052 |  |  | 0 | 0
s22hz12j | 21 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 6 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
8jhcguij | 11 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 2 | 33.7 | 2.6 | Körvarrat | 0.719 |  |  | 0 | 0
ckndtziv | 14 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 13 | 114.3 | 3.6 | Körvarrat | 1.764 |  |  | 0 | 0
cx9m2i5a | 20 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 10 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
j6vn6yhy | 12 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 5 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0
5dtfhhl0 | 14 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 2 | 114.3 | 6.02 | Körvarrat | 1.9712 |  |  | 0 | 0
0u9ggq22 | 12 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 3 | 88.9 | 3.2 | Körvarrat | 1.418 |  |  | 0 | 0

## Karimaszereles
ID | Sorszam | Izometria | Lap | DN | Nyomasfokozat | Tipus | Munkaora | Datum | Elkeszitette | Elkeszult % | Elkeszult munkaora
l62fakr1 | K4 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 1 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
tfyooyp9 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0045 | 1 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
si41gqs1 | K8 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
55wje2ty | K6 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
gjomr5k5 | K4 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
zekzk87x | K1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 26 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
utke6m8o | K4 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
vm5urdyd | K2 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
xd4tcshh | K2 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 4 | 150 | 16 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
ssgnw14s | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 15 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
k5wbojpi | K2 | P200007-050-EMPDIO-0020 | 1 | 80 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.1882 |  |  | 0 | 0
27vrzcm2 | 5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 42 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
ixikt9n9 | K3 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
dixb758q | K6 | P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
z2n2fns7 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 35 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
w2hnpqlv | K6 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
4wzdhydj | K3 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 27 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
yv7b6xv2 | K4 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 1 | 100 | 16 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
wwnfwnwr | K8 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 38 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3bvxv8o0 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
iqq8nj08 | K2 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
aifvr3sv | K3 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
kp5me4s7 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
dh2ye2ev | K7 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 9 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
41yopdxw | K2 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
9zhn166v | K6 | P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
vurnj84d | K1 | P200007-060-EMPDIO-0022 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
q9vlmrqq | K2 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
1vnxaruz | K1 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
nze31iq7 | K2 | P200007-050-EMPDIO-0014 | 1 | 80 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.1882 |  |  | 0 | 0
uj3fzjyr | K4 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 2 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
ixu8b3dj | K5 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
v34pjeae | K2 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
moxkmspr | K4 | P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
hi8ffzbs | K5 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
x3osrgyr | K6 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
6cz8wlc3 | K6 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 13 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
hup9ypqd | K6 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 3 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
5r7j0822 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
auj1u0pq | K6 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
n8vhmtr0 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 29 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
gewtuz4e | K5 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
t5gxsnjc | K2 | P200007-050-EMPDIO-0063 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
50kaa4wy | K1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 15 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
td4hjow1 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 28 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
l9caqb1p | K2 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
7exg614w | K8 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 24 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
h8fshye4 | K5 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
gmo1sjyy | K2 | P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
xqzfhxuw | K2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 12 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
4u5nv456 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 21 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
vuq60aof | K1 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 3 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
q7sy0amf | K3 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 21 | 100 | 25 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
6p8kigz4 | K9 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
8rt4155v | K5 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
q2sy3cn9 | K2 | P200007-050-EMPDIO-0065 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
sp4qz9te | K2 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 12 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
0z7wmt95 | K8 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
jagsvd8g | K1 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
9pua5wwy | K1 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 1 | 50 | 63 | PN64-160 | 0.9867 |  |  | 0 | 0
e9litxym | K4 | P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
fd9cycxk | K1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 20 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
eitcotj8 | K2 | P200007-060-EMPDIO-0036 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
hbh6dbgk | K1 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 5 | 25 | 25 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
jvglkdct | K1 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
g0y7bjg4 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 35 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ae2fr98p | K1 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 1 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
2soo5x2y | K2 | P200007-060-EMPDIO-0016 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
euew0udo | K2 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
v2af4z4q | K1 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 1 | 20 | 40 | PN10-40 | 0.6227 |  |  | 0 | 0
o8nl0gz4 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kp6pthv6 | K6 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
7ut9lo6f | K3 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
xpnfc1zm | K2 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 3 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
vrjuzv9k | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 25 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
u7kg9u9d | K6 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
v3kqq0i3 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0044 | 1 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
wmcn13dp | K1 | P200007-060-EMPDIO-0029 | 1 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
a3zvaoyw | K1 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 20 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
egva0h0m | K4 | P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
6ybtfq6m | K5 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
swjbb2cg | K2 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 13 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
yvab6xed | K2 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 10 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
pozk9l54 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 17 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
23delmfb | K1 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 10 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
i52x6gx4 | K2 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 1 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
7e1583t6 | K2 | P200007-050-EMPDIO-0008 | 1 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
spgu8vrw | K2 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 1 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ygt6edza | K3 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ru51efj0 | K3 | P200007-050-EMPDIO-0060 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
ymhqxxuj | K1 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 18 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
v3hlxaey | K9 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kos3hfzx | K7 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 3 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
cbnhw34k | K6 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 8 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
cxuw12h4 | K3 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
8jo0aajg | K2 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 2 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
atklweng | K2 | P200007-050-EMPDIO-0031 | 1 | 100 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.3663 |  |  | 0 | 0
4isjdgpv | K6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 43 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
e784aqtt | K17 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
95786qbl | K6 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
iarnkqsd | K4 | P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
8e46b87g | K8 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 9 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3t8p7e0r | K7 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
eb1d3tw7 | K8 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
9f6nak6g | K4 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
y4a7qeew | K3 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 1 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
5utnga4e | K2 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
b1uvb79l | K7 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 4 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
y56wru7j | K5 | P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
mjxn020p | K1 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
8dn1oont | K2 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 24 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
t9xuxg4a | K2 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 18 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
z2gj0w15 | K1 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
2sq0gruc | K7 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
4t5uqr1i | K8 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 3 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
lhdm8vl1 | K4 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
k9flbw2f | K1 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 12 | 700 | 16 | PN10-40 | 7.9482 |  |  | 0 | 0
rqriurjt | K7 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 2 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
tzfeqmec | 3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 40 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
u5s5etwp | K2 | P200007-060-EMPDIO-0017 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
bbnctto5 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 15 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
7oabjxhj | K7 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
4gokkm3e | K1 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
tla59ihk | K6 | P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
kcc720ep | K7 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
btrykdvl | K9 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 2 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
6xylm3og | K1 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
nh89bfbh | K2 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 1 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
udyzrkhx | K8 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 13 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
4ogp8nrt | K4 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
4dkxgg1g | K3 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 1 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
u56u8rqk | K8 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
cf3t92f9 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 9 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
y36v31dm | K11 | P200007-100-EMPDIO-0040 | 1 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
kmr47y54 | K4 | P200007-060-EMPDIO-0003 | 1 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
11lke4yo | K1 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 9 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
64csyxbp | K2 | P200007-060-EMPDIO-0009 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
8vp66995 | K3 | P200007-060-EMPDIO-0028 | 1 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
70edxnja | K2 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
qkhkfln9 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0021 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
6loqbswi | K2 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 14 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
178a0k8h | K6 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 11 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
gn2vb7gs | K1 | P200007-060-EMPDIO-0034 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
rdkdfhw6 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
p16wifxn | K9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 37 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
bf241nkh | K4 | P200007-060-EMPDIO-0026 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
mb8x2ork | K1 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
tv8tknbr | K3 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
0tk4dzru | K4 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ka3zwh03 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 12 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3w5i4zrd | K2 | P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
37qyv97h | K3 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
bu2mw1p0 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
o7jpr6v2 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 14 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
flhms317 | K1 | P200007-060-EMPDIO-0018 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 | 2023-07-26 | 1111 | 0 | 0
9bml9mba | K2 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 13 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
a4fagzp3 | K3 | P200007-050-EMPDIO-0057 | 1 | 150 | 40 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
eqeqpftc | K4 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 | 250 | 25 | PN10-40 | 2.4895 |  |  | 0 | 0
pgnp97kr | K4 | P200007-050-EMPDIO-0035 | 1 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
dj5u61al | K2 | P200007-060-EMPDIO-0010 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
bypxf0ns | K2 | P200007-050-EMPDIO-0019 | 1 | 100 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.3663 |  |  | 0 | 0
81uyiqqq | K2 | P200007-050-EMPDIO-0025 | 1 | 100 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.3663 |  |  | 0 | 0
olg733k5 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
g6vjn8uu | K3 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 4 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
k874xzha | K4 | P200007-100-EMPDIO-0026 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
nprv0mli | K5 | P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
1y5uvtjc | K2 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
be6mkt8g | K1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
zugd3d8f | K4 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
phjxpimf | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 41 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
30zesgdv | K3 | P200007-050-EMPDIO-0056 | 1 | 150 | 40 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
cbshk8ad | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 39 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
mlbsv5g0 | 3 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 1 | 100 | 25 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
nxxu8lf9 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 1 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
t64cyoeu | K4 | P200007-030-EMPDIO-0004 | 1 | 200 | 25 | PN10-40 | 2.0007 |  |  | 0 | 0
bfm42jry | K8 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 9 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kb59miyi | K3 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 1 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
2s5y6vfu | K2 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 6 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
nwsij4zg | K3 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
aw1tofdy | K7 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
z7p8xn2q | K5 | P200007-060-EMPDIO-0019 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
lwfxkthg | K3 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 4 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
ejrejttk | K8 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
1235egxm | K8 | P200007-050-EMPDIO-0048 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
b8s8xons | K4 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 4 | 100 | 25 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
g3qqmxm1 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 21 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
jgjk92ue | K3 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
9osj2kgw | K1 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 23 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
udru3ff7 | K4 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 4 | 250 | 10 | PN10-40 | 2.4895 |  |  | 0 | 0
dxskvky4 | K3 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 5 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
02cjt21x | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 32 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
5jcmoajd | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
lspnpn3j | K7 | P200007-060-EMPDIO-0002 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
frmw3lg7 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
orm82rri | K5 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
e8cttrm6 | K1 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kxnhtvpn | K5 | P200007-050-EMPDIO-0009 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
u67tlstq | K2 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
gz8l4y4k | K3 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 1 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
zvdn8ah5 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 29 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
yy0lxl03 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0031 | 1 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
4jvl2lv6 | K6 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 1 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
oxyqfg7s | K4 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
mm1yxvpp | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 11 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
1t3n1j46 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 25 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
0cuch6nj | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 19 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3ihmda39 | K7 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 25 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
eveo5q2g | K6 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 4 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
2nti3pel | K3 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 5 | 100 | 25 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
kkno3ipc | K1 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 8 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
lo4up72u | K2 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
s4uflemf | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 1 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
o0op53x8 | K3 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 6 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
vix262hp | K3 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 11 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
6e3wdnqw | K4 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 5 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
0xvoi6s7 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 23 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
b2lo12rh | K7 | P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
l4rowo0u | K6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 42 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ri43irjz | K2 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 22 | 150 | 16 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
ktfq68uk | K1 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 13 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
282hnx0i | K2 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 1 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
t8vvwf42 | K6 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 2 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
cevwz1z2 | K1 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
eu6mtbai | K1 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
em8v7bn6 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 20 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
hxvsw9gk | K6 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 1 | 150 | 40 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
10lxujwf | K2 | P200007-060-EMPDIO-0020 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
2ph44sbd | K9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 36 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
n0jdlddg | K1 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 4 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
y4feb22c | K4 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ya7zadpp | K6 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
r23dgj20 | K1 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
0912oqls | K2 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 34 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
wz14uk72 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 1 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
pnesctwg | K2 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kv6cqjpx | K4 | P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
w6hwqgra | K2 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 3 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
rp9hrn25 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
0p8sy0lh | K4 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 1 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
1a39b3gk | K5 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kn39yyq7 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
tbdiscwe | K2 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
vcjzt956 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 9 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
qu2alzcb | K6 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
mtmdb5bu | K2 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 10 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
04yaca0u | K4 | P200007-050-EMPDIO-0033 | 1 | 65 | 40 | PN10-40 | 0.8866 |  |  | 0 | 0
1rhg541s | K2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 29 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3g2nzvjm | K5 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ykjdr5j2 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 2 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
6hbdkela | K5 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
bozd2cpq | K5 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 4 | 25 | 25 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
y8hl12s2 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
r569enl3 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
2qq3dx7r | K1 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 1 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
wuuzr2su | K2 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
zyoz7hpu | K4 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
gpv1mpba | K5 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
9loqwnjm | K5 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 | 25 | 16 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
i4t2bpis | K3 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 8 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
p6vwr91w | K1 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 19 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
sp2v2em2 | K7 | P200007-100-EMPDIO-0016 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
d2vsxr9d | K4 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 5 | 100 | 16 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
lp2ex9zk | K4 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
c6kk4pk0 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 3 | 15 | 40 | PN10-40 | 0.5993 |  |  | 0 | 0
q238v2s9 | K6 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
7exi3f1s | K8 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
r93swl0x | K2 | P200007-050-EMPDIO-0026 | 1 | 80 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.1882 |  |  | 0 | 0
3roqrq37 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
vg47j83b | K3 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 1 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
6px6ftk4 | K4 | P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
lfm3us59 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 1 | 200 | 16 | PN10-40 | 2.0007 |  |  | 0 | 0
zhpecek4 | K8 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
sfv83w5x | K3 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 | 200 | 25 | PN10-40 | 2.0007 |  |  | 0 | 0
76f7al36 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 24 | 150 | 16 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
vdowgukg | K5 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
v5n5aylc | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 7 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
31wid6td | K4 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
78s0u6j3 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0042 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
sly9gqln | K4 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 6 | 300 | 10 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
uyiable5 | K4 | P200007-100-EMPDIO-0027 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
s94j33dr | K5 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 8 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
d60ic2h9 | K5 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
1re8qkel | K2 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 11 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
eoojkper | K3 | P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
qbntlcsl | K1 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 3 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
jhc1yq8g | K3 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 1 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
stn5r99x | K5 | P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
d1zo5u9l | K5 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
xgwzss6r | K1 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
wds7mtt6 | K1 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 1 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
jl6r7fg6 | K1 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
75uuqsx9 | K6 | P200007-050-EMPDIO-0048 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
17cul7oz | K1 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 13 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
mw349kga | 3 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 7 | 100 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.3663 |  |  | 0 | 0
blhkrghh | K7 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
5kdru1is | K5 | P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
qja4ouv6 | K1 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 4 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
8dt8454p | K2 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
md2t5yt0 | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 13 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
tlrzrm8h | K1 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 | 25 | 25 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
izdndwj1 | K4 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 15 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
pb0udwcs | K2 | P200007-060-EMPDIO-0011 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
bwppr385 | K3 | P200007-050-EMPDIO-0058 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
iiqr0cvh | K2 | P200007-050-EMPDIO-0066 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ost9h93n | K3 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ou3sr4f5 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 25 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
2uy7k3tk | K3 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 25 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
m966wk6p | K1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
4rmnyd2k | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 29 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
c2w00ctu | K3 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 1 | 100 | 25 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
gbkbi2qt | K2 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 | 300 | 10 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
2acpyw6y | K2 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 6 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
ryartr4k | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 37 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
svp9vtpy | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 30 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
9yhhymuv | K4 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
zeq36bdf | K1 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kg0peb07 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 8 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
6k11e07c | K2 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
jasqio9i | K3 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ooc1n20l | K2 | P200007-050-EMPDIO-0064 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
5ipn4ham | K5 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
xq4kuirb | K5 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
cmxfmlt6 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
lv3ke6g1 | K4 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 24 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
cr9j9r12 | K2 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
saas3fdn | K2 | P200007-060-EMPDIO-0012 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kzgbia4w | K3 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
p8srq7qv | 1 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 31 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
yhwn90j7 | K6 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kcjojjbu | K2 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 7 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
xa2z9ckb | K4 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 3 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
tukruhk2 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
y64rdb34 | K3 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
mf4k4lyn | K1 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 3 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
vh38fxwk | K1 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 3 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
2gsh4bu8 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 5 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
y85hu712 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
6w3gk13p | K3 | P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
b7wfd043 | K6 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 8 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
zlnleuuo | K2 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
h274hwa1 | K8 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
kue5fr7s | K2 | P200007-100-EMPDIO-0029 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
wyon8jn9 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 10 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
jdlev1vy | K1 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 23 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
pirbkk2y | K6 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 3 | 40 | 40 | PN10-40 | 0.7293 |  |  | 0 | 0
xrpmtr3l | K3 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 17 | 25 | 100 | PN64-160 | 0.8086 |  |  | 0 | 0
pwhycpql | K7 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 1 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
p350v6yi | K1 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
40may5pw | K3 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
9svjh5v1 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3c6v2zmy | K8 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 44 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
mx3p1gu4 | K5 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
5gpxwahz | K5 | P200007-050-EMPDIO-0015 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
7e2sr7l2 | K4 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 30 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
v2ttaj64 | K2 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 3 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
3tamjbem | K8 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
091bxdlf | K2 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
15j0fuos | K5 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 7 | 80 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.1882 |  |  | 0 | 0
fwt013vw | K3 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
5u3mmk2o | K1 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 5 | 300 | 25 | PN10-40 | 3.0082 |  |  | 0 | 0
lkxqf7w1 | K3 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 6 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
1cfdvrpd | K3 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 9 | 50 | 25 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
o2w0ua8u | K8 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
pxqfxpen | K5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 27 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
qpggpltv | K3 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
pxc60iia | K2 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 4 | 15 | 40 | PN10-40 | 0.5993 |  |  | 0 | 0
l5q9zcud | K2 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 13 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
bwc00qrx | K1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 39 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
ufywzat7 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 10 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
6zu4sca3 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 | 15 | 40 | PN10-40 | 0.5993 |  |  | 0 | 0
zcpe6mts | K3 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 4 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
eiov1g02 | K9 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 4 | 15 | 16 | PN10-40 | 0.5993 |  |  | 0 | 0
6mvdhjlc | K1 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 21 | 150 | 16 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
5banj3i2 | K4 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 5 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
sld9hq0v | K1 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 11 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
o5ij7i0m | K2 | P200007-050-EMPDIO-0013 | 1 | 100 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 1.3663 |  |  | 0 | 0
3sqigxbc | K2 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 | 50 | 40 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
580apwun | K3 | P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 | 100 | 40 | PN10-40 | 1.1388 |  |  | 0 | 0
rt1gs8fq | K3 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 8 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
aie8x3av | K3 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 1 | 80 | 16 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0
5ac42zr0 | K2 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 4 | 150 | 16 | PN10-40 | 1.5483 |  |  | 0 | 0
w8ls86nm | K5 | P200007-050-EMPDIO-0027 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
77rgfbdq | K2 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 15 | 80 | 63 | PN64-160 | 1.2389 |  |  | 0 | 0
lh8eoyp9 | K7 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 8 | 25 | 40 | Összeépített vakperem - PN10-40 | 0.7774 |  |  | 0 | 0
0pboc85m | K6 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
2y4lo82s | K6 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
f1g2s1xi | K1 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 27 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
d06vlgv1 | K1 | P200007-100-EMPDIO-0032 | 1 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
trefkbkt | K3 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 17 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
8r0v2069 | K6 | P200007-060-EMPDIO-0021 | 1 | 50 | 16 | PN10-40 | 0.7891 |  |  | 0 | 0
hphjanfa | K1 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 2 | 25 | 40 | PN10-40 | 0.6474 |  |  | 0 | 0
pvediofo | K6 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 3 | 80 | 40 | PN10-40 | 0.9906 |  |  | 0 | 0

## Csovezetek
Izometria | Lap | Hossz | Munkaora | Datum | Elkeszult | Elkeszult % | Elkeszult munkaora
P200007-060-EMPDIO-0032 | 1 | 36.359 | 12.4711 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 7 | 43.257 | 21.1959 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0003 | 2 | 72.201 | 35.3785 | 2023-07-23 | 12 | 16.6203 | 5.88
P200007-100-EMPDIO-0002 | 16 | 33.536 | 41.4178 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 27 | 102.763 | 112.0117 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 3 | 1.539 | 0.73361 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0001 | 4 | 0.851 | 0.33891 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 31 | 63.186 | 32.5408 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 | 7.717 | 3.7391 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 26 | 35.879 | 18.4547 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 | 5.536 | 3.6135 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 6 | 63.472 | 69.1845 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 4 | 15.472 | 5.1928 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 23 | 50.176 | 33.8413 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 32 | 53.872 | 100.1683 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 7 | 67.589 | 49.2318 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 6 | 29.936 | 14.6686 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 32 | 60.014 | 30.9072 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 19 | 78.976 | 50.4341 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 11 | 68.355 | 33.4939 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 10 | 89.41 | 46.167 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 4 | 48.928 | 33.2012 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 9 | 70.852 | 34.7175 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 15 | 12.705 | 3.7805 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 8 | 68.181 | 126.774 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0020 | 1 | 5.218 | 2.155 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 42 | 7.753 | 7.0193 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 6 | 0.8 | 0.392 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 | 24.722 | 12.1138 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 35 | 49.797 | 25.6225 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 6 | 0.938 | 0.45962 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 27 | 32.386 | 15.8486 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 1 | 36.34 | 12.5521 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 6 | 79.575 | 40.9811 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 10 | 44.513 | 55.8193 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0044 | 2 | 1.268 | 0.43492 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 38 | 3.823 | 1.3405 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 3 | 43.835 | 21.4792 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 6 | 143.268 | 104.3564 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 | 2.108 | 0.81316 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 10 | 54.136 | 26.5266 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0023 | 1 | 1.846 | 0.52611 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 | 103.169 | 70.9458 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 4 | 14.93 | 6.4647 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 14 | 59.086 | 43.0382 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 9 | 55.564 | 27.2264 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 4 | 16.424 | 20.5957 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 2 | 103.583 | 43.0834 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 6 | 128.029 | 62.7342 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 2 | 79.457 | 53.4051 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 15 | 56.279 | 35.9398 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 9 | 4.051 | 1.7699 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0049 | 3 | 47.369 | 23.2108 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 22 | 31.246 | 19.9537 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 2 | 14.457 | 7.0839 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 8 | 61.52 | 41.1209 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0044 | 1 | 11.792 | 4.0447 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 | 24.999 | 12.2495 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0022 | 1 | 5.403 | 1.7944 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 6 | 11.323 | 5.5483 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 5 | 138.23 | 57.089 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 | 35.261 | 13.0113 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0014 | 1 | 5.218 | 2.155 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 4 | 78.174 | 56.9419 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 | 2.108 | 0.81316 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 23 | 76.436 | 142.1232 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 19 | 76.833 | 83.748 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 1 | 13.933 | 15.1065 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 | 4.315 | 2.1143 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 16 | 80.436 | 53.9749 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 4 | 0.457 | 0.17145 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 4 | 1.635 | 0.63858 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 13 | 8.22 | 3.6275 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0004 | 3 | 10.626 | 7.1639 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 1 | 12.776 | 6.2602 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 18 | 76.718 | 51.5961 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 | 2.081 | 0.67909 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 11 | 3.643 | 2.6536 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 29 | 12.502 | 7.9838 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 8 | 106.52 | 43.9928 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 13 | 84.304 | 156.7527 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 6 | 1.458 | 0.71442 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0063 | 1 | 5.484 | 1.5629 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 15 | 56.087 | 28.8618 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 5 | 125.364 | 61.4284 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 4 | 154.74 | 63.9076 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 28 | 17.764 | 19.2881 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 5 | 2.786 | 0.79401 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 24 | 124.564 | 79.5466 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 24 | 1.126 | 0.32091 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0014 | 1 | 3.997 | 1.371 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 16 | 78.876 | 40.6631 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 | 4.34 | 1.4279 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 12 | 27.329 | 29.7139 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 2 | 23.787 | 8.7774 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 16 | 87.482 | 45.0532 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 7 | 4.388 | 1.7742 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 21 | 12.551 | 3.577 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0015 | 3 | 41.875 | 17.2944 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 21 | 47.203 | 30.1438 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 7 | 1.15 | 0.40975 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 | 3.232 | 1.4676 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0065 | 1 | 5.271 | 1.5022 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 12 | 13.448 | 6.5895 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0001 | 3 | 1.234 | 0.38631 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 | 19.977 | 9.7887 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 27 | 68.109 | 126.6402 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 1 | 56.508 | 20.8515 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 22 | 125.458 | 64.6109 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 13 | 84.786 | 61.7581 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 | 7.028 | 3.4437 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 20 | 15.084 | 28.0468 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 12 | 41.774 | 18.0056 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0036 | 1 | 5.113 | 1.5122 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 2 | 101.901 | 49.9315 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 11 | 27.355 | 13.404 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 5 | 47.733 | 30.4823 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 1 | 46.495 | 19.2024 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 6 | 48.409 | 224.1372 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 33 | 37.969 | 47.6131 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 9 | 84.01 | 53.6488 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 11 | 93.274 | 62.6836 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 11 | 82.814 | 34.6378 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 35 | 17.102 | 5.0337 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0035 | 1 | 41.339 | 17.073 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0016 | 1 | 1.294 | 0.36879 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 8 | 93.36 | 45.7464 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 | 17.321 | 11.296 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 8 | 85.435 | 43.999 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 1 | 25.216 | 116.3204 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 11 | 70.856 | 29.2635 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 | 3.515 | 1.7019 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 8 | 61.625 | 44.8877 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 3 | 60.874 | 29.8283 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 11 | 62.211 | 30.4834 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0006 | 1 | 0.3 | 0.147 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 | 16.306 | 17.693 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 9 | 103.07 | 50.5043 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0031 | 3 | 5.227 | 1.706 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 25 | 16.619 | 4.896 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 4 | 95.487 | 46.7886 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 6 | 64.827 | 44.601 | 2023-08-04 | 32 | 49.3621 | 22.016
P200007-100-EMPDIO-0025 | 5 | 86.514 | 44.5547 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0006 | 3 | 1.178 | 0.33573 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 28 | 113.555 | 58.4808 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0024 | 1 | 7.13 | 2.032 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 11 | 4.053 | 2.9522 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0044 | 1 | 1.381 | 1.5053 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0029 | 1 | 3.876 | 1.26 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 20 | 22.329 | 16.0465 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 14 | 45.65 | 30.9561 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 11 | 41.277 | 13.8691 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 | 7.756 | 3.8004 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 7 | 93.908 | 46.0149 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 16 | 103.346 | 44.7488 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 2 | 130.682 | 53.9717 | 2023-08-04 | 130.682 | 100 | 53.9717
P200007-100-EMPDIO-0005 | 22 | 85.255 | 57.0063 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 7 | 67.851 | 45.0808 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 10 | 45.828 | 204.9797 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 | 1.847 | 0.88453 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 9 | 76.437 | 83.3163 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 13 | 41.874 | 18.0341 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 10 | 46.601 | 22.8345 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 7 | 50.929 | 34.3866 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 11 | 62.591 | 34.3161 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 17 | 13.813 | 3.9367 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 3 | 59.187 | 24.4442 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 10 | 25.271 | 18.4074 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 1 | 17.695 | 12.0666 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0008 | 1 | 5.218 | 2.155 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0030 | 1 | 6.196 | 1.834 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0047 | 2 | 3.25 | 0.99388 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 3 | 72.879 | 37.5327 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 4 | 87.508 | 42.8789 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 23 | 47.593 | 30.3929 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 18 | 63.859 | 80.0792 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0060 | 1 | 30.822 | 15.1028 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 18 | 30.508 | 19.4824 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0001 | 1 | 0.951 | 0.38636 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0002 | 3 | 1.938 | 0.83567 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 12 | 57.758 | 19.4067 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 8 | 2.61 | 1.7216 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 2 | 70.127 | 324.6932 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 8 | 83.06 | 34.3038 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0032 | 4 | 35.849 | 12.2962 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0002 | 2 | 0.4 | 0.17248 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 10 | 79.326 | 38.8697 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 14 | 55.784 | 18.7434 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0031 | 1 | 1.773 | 0.86877 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 43 | 0.865 | 0.33165 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 8 | 81.927 | 40.1442 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 1 | 6.688 | 2.5004 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 12 | 147.138 | 72.0976 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 | 2.028 | 0.6869 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 | 0.859 | 0.42091 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0015 | 2 | 35.184 | 14.531 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 9 | 5.233 | 2.3648 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 11 | 70.014 | 319.091 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 4 | 0.938 | 0.45962 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 4 | 1.185 | 1.1306 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0035 | 3 | 0.23 | 0.06555 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0003 | 1 | 44.723 | 21.778 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 2 | 55.059 | 59.9338 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0041 | 4 | 6.631 | 4.1706 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 | 3.488 | 1.6886 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0047 | 5 | 6.785 | 2.2632 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0047 | 1 | 5.023 | 1.4316 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 24 | 10.704 | 6.8036 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 5 | 69.35 | 50.5145 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 18 | 50.178 | 25.8187 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 | 2.962 | 1.3232 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 3 | 4.4 | 1.675 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 6 | 53.872 | 58.7205 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 6 | 79.015 | 33.8187 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 3 | 79.424 | 53.3821 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 3 | 0.649 | 0.31801 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 7 | 1.087 | 0.53263 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 12 | 116.125 | 537.6673 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 24 | 58.567 | 108.898 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 4 | 98.525 | 456.178 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0003 | 2 | 9.262 | 11.1793 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 24 | 36.678 | 45.9942 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 12 | 92.724 | 67.5402 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 40 | 8.723 | 10.7448 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0017 | 1 | 0.25 | 0.07125 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 15 | 24.757 | 12.1104 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 33 | 65.882 | 33.9292 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 2 | 32.319 | 15.8363 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 10 | 57.931 | 28.3862 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 4 | 0.938 | 0.45962 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 4 | 73.007 | 30.1519 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 | 115.047 | 56.373 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 6 | 67.429 | 49.1153 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 6 | 37.394 | 12.5644 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 31 | 57.536 | 106.981 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 25 | 67.648 | 33.1475 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 | 24.785 | 12.1447 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 6 | 67.589 | 45.4258 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 | 1.797 | 0.74216 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 2 | 2.274 | 1.0724 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 1 | 45.038 | 22.0686 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 6 | 31.807 | 11.7368 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 1 | 10.431 | 6.6849 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 10 | 84.066 | 34.7193 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 13 | 2.068 | 0.91854 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 21 | 65.905 | 71.8364 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0024 | 3 | 0.545 | 0.15532 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 14 | 3 | 1.1468 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 13 | 76.758 | 49.0177 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 12 | 53.259 | 26.0969 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 1 | 25.147 | 11.0373 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 3 | 1.323 | 0.62777 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 9 | 54.19 | 39.433 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0040 | 1 | 0.624 | 0.17784 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0003 | 1 | 2.315 | 1.4343 | 2023-07-26 | 0.7 | 30.2376 | 0.4337
P200007-060-EMPDIO-0033 | 9 | 4.093 | 1.573 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0049 | 4 | 6.099 | 2.9885 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 3 | 61.687 | 39.3933 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 11 | 65.226 | 31.9607 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 2 | 102.956 | 44.5799 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 28 | 15.078 | 9.6288 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 13 | 61.579 | 67.1211 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 1 | 3.945 | 1.933 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0028 | 1 | 8.539 | 2.8093 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 1 | 12.599 | 5.2034 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0021 | 1 | 5.535 | 2.7121 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 1 | 98.54 | 66.0312 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 14 | 28.42 | 14.608 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0025 | 2 | 7.959 | 2.2683 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 11 | 38.407 | 18.6897 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0034 | 1 | 0.378 | 0.10773 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 4 | 5.439 | 2.6651 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 6 | 43.363 | 21.2479 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 37 | 0.987 | 0.43931 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 16 | 47.101 | 51.3401 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 2 | 37.967 | 12.7569 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0026 | 1 | 0.449 | 0.12796 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0009 | 2 | 43.441 | 14.9003 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0024 | 1 | 1.674 | 0.47709 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 2 | 23.049 | 24.9624 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 17 | 51.203 | 32.6982 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 12 | 40.54 | 19.8646 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 6 | 94.701 | 46.4035 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 | 6.644 | 1.8935 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 | 54.957 | 59.9031 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 9 | 103.013 | 34.6124 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 27 | 62.997 | 32.4435 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 7 | 30.42 | 14.9058 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 | 65.297 | 40.791 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 11 | 63.223 | 68.9131 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 14 | 31.678 | 18.9416 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 5 | 86.742 | 32.0078 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0045 | 2 | 10.393 | 3.2322 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 12 | 3.699 | 1.3949 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 9 | 91.611 | 44.8894 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 13 | 50.6 | 25.8948 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 8 | 81.944 | 34.6446 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 5 | 4.2 | 1.5846 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 | 10.983 | 11.1902 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 18 | 30.687 | 17.0032 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0035 | 1 | 1.346 | 0.63698 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 2 | 1.709 | 0.48707 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 5 | 127.504 | 62.477 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 4 | 125.07 | 61.2843 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 17 | 11.494 | 21.3717 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 9 | 75.559 | 38.4124 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 14 | 39.561 | 73.5587 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 17 | 50.295 | 31.5331 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 5 | 86.776 | 63.2076 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 8 | 55.517 | 35.4532 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0019 | 1 | 1.651 | 0.80899 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 8 | 62.271 | 20.9231 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 28 | 39.914 | 50.0522 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0025 | 1 | 1.866 | 0.91434 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 | 41.722 | 15.3954 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 41 | 76.998 | 39.2778 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 4 | 38.061 | 18.6499 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0026 | 1 | 21.098 | 10.3175 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 17 | 86.745 | 42.505 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 24 | 19.827 | 10.2109 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 5 | 6.67 | 4.589 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 | 24.935 | 12.2181 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 | 1.98 | 0.58608 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 4 | 19.625 | 10.0839 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 6 | 8.088 | 2.6694 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 41 | 17.054 | 4.9934 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 39 | 17.633 | 5.1318 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 1 | 16.496 | 10.4721 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0029 | 1 | 5.749 | 2.3743 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0042 | 2 | 95.941 | 41.3698 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 4 | 157.74 | 77.2926 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 7 | 60.133 | 38.4009 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 14 | 40.41 | 44.0469 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 7 | 67.75 | 49.3491 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 11 | 69.501 | 129.2284 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 3 | 58.883 | 28.8527 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0004 | 1 | 1.251 | 1.4844 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 9 | 0.701 | 0.30249 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 1 | 29.683 | 14.5447 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 6 | 52.12 | 22.568 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 18 | 47.528 | 88.3724 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 5 | 98.422 | 48.2063 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 6 | 0.938 | 0.45962 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0019 | 1 | 0.15 | 0.04275 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0027 | 4 | 10.274 | 4.3543 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 20 | 12.169 | 13.2577 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 4 | 60.036 | 38.339 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0035 | 4 | 4.63 | 1.9122 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 5 | 63.061 | 68.7365 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 12 | 59.327 | 24.5021 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0048 | 1 | 5.411 | 1.5421 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 4 | 4.948 | 3.1598 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 21 | 20.629 | 15.0262 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 | 15.03 | 6.4932 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 9 | 34.214 | 158.4133 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 7 | 61.837 | 30.3001 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 8 | 67.942 | 33.2916 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 23 | 53.312 | 58.0296 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 4 | 4.026 | 3.6263 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 12 | 9.799 | 18.22 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 16 | 53.115 | 17.8466 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0049 | 5 | 32.788 | 15.9494 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 32 | 16.87 | 4.991 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 5 | 14.354 | 4.2239 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 13 | 40.987 | 20.0836 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 5 | 67.429 | 45.3106 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 21 | 125.458 | 62.6433 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 13 | 50.999 | 21.0626 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 8 | 83.226 | 36.0369 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0002 | 1 | 0.949 | 0.39194 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0029 | 2 | 0.3 | 0.1661 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 5 | 1.178 | 0.57722 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 20 | 86.762 | 63.1974 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 | 48.628 | 19.3174 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 18 | 81.218 | 88.5276 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0009 | 1 | 5.535 | 2.7121 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 6 | 45.924 | 57.5887 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 5 | 86.476 | 58.1373 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0025 | 4 | 4.592 | 1.3087 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 7 | 29.355 | 14.384 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 15 | 85.45 | 57.3004 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 3 | 84.141 | 41.2291 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 33 | 51.228 | 95.2521 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 7 | 43.58 | 81.0316 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 4 | 53.515 | 19.747 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 3 | 4.102 | 2.01 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 1 | 17.221 | 7.3207 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 28 | 49.906 | 92.794 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 3 | 75.095 | 54.6992 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 29 | 10.401 | 19.3394 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0031 | 1 | 0.671 | 0.20088 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0038 | 1 | 3.544 | 1.6509 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 7 | 9.483 | 2.7027 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 11 | 11.486 | 3.4863 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 5 | 109.669 | 507.7755 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 18 | 56.384 | 41.0701 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 25 | 44.803 | 23.0505 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 22 | 60.376 | 29.5842 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 2 | 130.682 | 64.0342 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 19 | 12.183 | 3.6318 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 10 | 109.082 | 72.5912 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 3 | 63.126 | 30.9317 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 7 | 106.197 | 491.6999 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0004 | 2 | 37.519 | 25.8131 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 25 | 11.784 | 7.3677 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 4 | 3.803 | 1.7547 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 8 | 86.794 | 44.3473 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0041 | 5 | 4.032 | 2.5748 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 15 | 45.449 | 33.1051 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 8 | 2.951 | 1.4634 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 2 | 5.2 | 2.0366 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0043 | 1 | 9.132 | 2.6026 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 26 | 15.965 | 17.4018 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 1 | 9.429 | 9.121 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 3 | 61.987 | 20.8276 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 6 | 46.801 | 22.9325 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 4 | 54.304 | 34.6785 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 11 | 50.98 | 24.8613 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 14 | 14.343 | 17.9861 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0001 | 5 | 7.723 | 2.464 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 11 | 80.893 | 35.0267 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 23 | 13.676 | 3.8977 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 | 7.29 | 3.5027 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 42 | 0.865 | 0.33165 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 15 | 83.052 | 90.5267 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 17 | 44.033 | 47.996 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 22 | 52.077 | 37.9329 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 12 | 84.687 | 57.026 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 13 | 38.89 | 13.0604 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 2 | 2.307 | 1.1304 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 20 | 119.632 | 59.1677 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 25 | 125.458 | 80.1175 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 26 | 104.234 | 51.0747 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0023 | 3 | 5.497 | 1.5666 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 7 | 115.022 | 56.3608 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 20 | 46.848 | 24.1037 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 6 | 62.758 | 40.0773 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 13 | 58.752 | 40.4363 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 5 | 34.502 | 16.906 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 21 | 63.342 | 117.7765 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 20 | 56.411 | 61.488 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0004 | 1 | 1.042 | 0.56134 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 5 | 64.949 | 70.7944 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 6 | 156.227 | 104.3324 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 25 | 78.827 | 146.569 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 36 | 2.838 | 1.364 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 3 | 16.746 | 20.9995 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 4 | 66.597 | 31.742 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 9 | 77.987 | 38.2136 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 9 | 107.622 | 78.3919 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0001 | 1 | 0.452 | 0.17787 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 1 | 6.551 | 7.0601 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 22 | 76.536 | 142.3091 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 | 78.964 | 54.3272 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 34 | 12.316 | 6.3197 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 1 | 1.65 | 0.8085 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 5 | 1.315 | 0.58715 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 5 | 164.732 | 80.7187 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 | 5.605 | 2.7464 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0041 | 3 | 11.145 | 5.3454 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 9 | 78.876 | 38.6492 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0042 | 3 | 107.24 | 46.3172 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 8 | 110.397 | 511.1462 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 1 | 4.253 | 3.0199 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 5 | 50.349 | 16.9173 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0041 | 1 | 2.586 | 1.1038 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0009 | 5 | 25.49 | 8.7431 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 6 | 82.756 | 40.5504 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 5 | 138.23 | 67.7327 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 8 | 120 | 58.8 | 2023-08-04 | 32 | 26.6667 | 15.68
P200007-100-EMPDIO-0002 | 9 | 10.676 | 3.0427 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 16 | 76.158 | 37.3174 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 | 0.35 | 0.2408 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 10 | 27.151 | 18.6214 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0033 | 1 | 1.797 | 0.84088 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 29 | 5.994 | 6.4259 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 22 | 27.962 | 33.6891 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 10 | 108.682 | 79.164 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 1 | 1.65 | 0.8085 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 34 | 40.375 | 50.6302 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 8 | 62.669 | 68.3092 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 2 | 17.367 | 11.9937 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 7 | 81.74 | 41.8814 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0007 | 3 | 1.178 | 0.33573 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 4 | 3.398 | 3.5428 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 2 | 37.222 | 40.572 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 1 | 46.998 | 31.7759 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 6 | 65.152 | 31.9245 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 2 | 4.153 | 2.9822 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 7 | 90.085 | 98.1927 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0042 | 1 | 108.505 | 46.7874 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 7 | 127.258 | 62.3564 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 10 | 48.207 | 89.6349 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 7 | 22.053 | 9.1079 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 3 | 84.72 | 34.9894 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 3 | 72.302 | 30.7068 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 4 | 11.236 | 20.8919 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 | 1.847 | 0.88453 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 4 | 125.257 | 61.3759 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 | 1.808 | 0.52108 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 16 | 4.832 | 1.8703 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 11 | 81.789 | 52.2305 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 12 | 85.259 | 43.9084 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0009 | 3 | 19.998 | 6.8593 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 23 | 84.358 | 61.4464 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 3 | 68.59 | 317.5767 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 10 | 3.93 | 1.4993 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 6 | 3.969 | 1.4802 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 8 | 6.344 | 6.8345 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 8 | 121.031 | 88.159 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 19 | 48.748 | 24.9408 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 2 | 30.914 | 19.7209 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0016 | 1 | 0.777 | 0.35953 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 5 | 8.855 | 4.3389 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 19 | 76.519 | 55.7364 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 7 | 10.765 | 11.7339 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0043 | 3 | 11.845 | 3.3394 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0007 | 1 | 0.3 | 0.147 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 1 | 0.55 | 0.23875 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 36 | 11.751 | 11.7674 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0026 | 1 | 5.218 | 2.155 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 15 | 53.081 | 98.6975 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 12 | 52.932 | 22.9196 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 3 | 1.178 | 0.57722 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 23 | 23.216 | 13.1544 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 1 | 1.696 | 0.95987 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 | 8.335 | 4.0842 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 1 | 23.57 | 43.7619 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 5 | 1.511 | 1.5665 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 | 4 | 4.8965 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 2 | 72.392 | 35.4721 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 24 | 5.531 | 3.7052 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 26 | 52.925 | 66.3679 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0009 | 4 | 103.568 | 35.5238 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 24 | 50.189 | 36.5577 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 4 | 45.633 | 49.6595 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 12 | 62.306 | 32.063 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 4 | 76.038 | 31.4037 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 7 | 13.309 | 3.9261 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 5 | 86.106 | 53.7245 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 6 | 3.208 | 1.3051 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0042 | 1 | 8.019 | 2.389 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 5 | 85.864 | 37.1791 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 4 | 69.32 | 46.6813 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 6 | 11.044 | 11.5412 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 3 | 62.222 | 30.4888 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 17 | 80.436 | 58.5896 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 7 | 51.457 | 25.2139 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0027 | 1 | 20.084 | 8.2819 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 8 | 4.165 | 1.4179 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 19 | 56.875 | 105.752 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 5 | 58.75 | 25.8313 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 38 | 8.523 | 10.6878 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0067 | 1 | 7.023 | 2.0016 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0013 | 1 | 4.017 | 1.3778 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 9 | 107.322 | 71.177 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 11 | 27.752 | 20.1756 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 14 | 89.61 | 57.2249 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 | 8.519 | 2.4279 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0027 | 3 | 21.418 | 9.6726 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 1 | 5.383 | 1.5757 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 | 5.634 | 2.7402 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 3 | 1.37 | 0.39045 | 2023-08-04 | 1 | 72.9927 | 0.285
P200007-050-EMPDIO-0047 | 3 | 1.227 | 0.36129 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0031 | 1 | 28.37 | 10.4685 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0049 | 2 | 53.499 | 26.2145 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0048 | 2 | 0.879 | 0.25051 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 13 | 59.95 | 25.9583 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 16 | 71.325 | 132.6199 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 7 | 33.334 | 21.2871 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 2 | 104.707 | 51.3064 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 16 | 68.025 | 43.4408 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 2 | 45.855 | 24.3403 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 11 | 3.93 | 1.4993 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 9 | 86.775 | 44.6891 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 | 0.77 | 0.31801 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 7 | 57.323 | 29.5213 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 1 | 37.339 | 27.1977 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 | 3.488 | 1.6886 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0001 | 2 | 0.478 | 0.16372 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 13 | 13.148 | 3.9068 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 | 18.244 | 11.6187 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 15 | 34.455 | 16.883 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 10 | 59 | 28.91 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0058 | 1 | 20.911 | 10.2464 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0066 | 1 | 5.204 | 1.4831 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 17 | 57.235 | 39.3788 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 4 | 21.447 | 7.1927 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 25 | 46.031 | 50.1738 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 25 | 7.249 | 5.2262 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 14 | 12.74 | 6.0205 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 6 | 49.984 | 92.939 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 23 | 105.284 | 54.2213 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 5 | 13.555 | 25.2038 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 8 | 34.784 | 42.7783 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 7 | 99.684 | 68.5826 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 3 | 100.238 | 64.012 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 29 | 15.652 | 4.6204 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 21 | 49.54 | 24.2746 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0041 | 1 | 2.36 | 1.5071 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 15 | 78.976 | 40.7225 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 8 | 61.665 | 30.2158 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 | 36.956 | 40.282 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0001 | 6 | 21.173 | 9.1298 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 37 | 16.432 | 4.6831 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 10 | 50.43 | 25.9715 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 30 | 16.141 | 4.7598 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 2 | 69.623 | 50.7134 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 7 | 56.082 | 18.8436 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 7 | 54.23 | 23.4816 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 12 | 53.785 | 67.4464 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0009 | 1 | 12.958 | 4.4755 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 5 | 41.46 | 20.3154 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 14 | 52.951 | 22.9278 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 8 | 53.883 | 26.4027 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0025 | 3 | 4.592 | 1.3087 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 1 | 25.223 | 12.3593 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0064 | 1 | 4.928 | 1.4045 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 11 | 57.321 | 29.5203 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0005 | 1 | 1.042 | 0.56134 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 5 | 1.178 | 0.57722 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 15 | 20.155 | 8.7271 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 9 | 15.08 | 28.0394 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 2 | 46.49 | 19.2004 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 3 | 53.084 | 38.6664 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 24 | 7.407 | 7.9931 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0025 | 1 | 2.524 | 0.71934 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 14 | 36.664 | 17.9654 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 1 | 21.283 | 13.0378 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 31 | 44.669 | 55.918 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 4 | 2.614 | 1.1183 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 14 | 101.975 | 49.9678 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 7 | 23.993 | 8.8534 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0041 | 3 | 4.047 | 2.5844 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 6 | 50.584 | 24.7862 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 7 | 32.211 | 15.7834 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 16 | 85.5 | 62.2782 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 9 | 81.964 | 35.4904 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 6 | 35.08 | 38.2372 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 2 | 1.915 | 1.677 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0032 | 3 | 4.523 | 1.5514 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0038 | 3 | 12.3 | 6.027 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 9 | 86.948 | 36.7099 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 3 | 1.641 | 0.51565 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 12 | 29.304 | 14.359 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 13 | 76.942 | 37.7016 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 5 | 14.722 | 9.4015 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 26 | 105.284 | 67.2344 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 17 | 83.639 | 43.0741 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 12 | 86.745 | 55.3954 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 | 17.467 | 12.1082 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 | 21.783 | 10.6737 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 8 | 0.997 | 0.46803 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 6 | 47.55 | 23.2995 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 10 | 57.304 | 24.8126 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0015 | 1 | 15.222 | 6.2867 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0029 | 3 | 0.4 | 0.2349 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 10 | 52.755 | 33.6893 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 22 | 105.385 | 52.8063 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 3 | 49.719 | 92.4463 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 10 | 6.189 | 2.5561 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 23 | 18.521 | 8.3641 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 13 | 92.117 | 47.4403 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 9 | 72.738 | 35.6416 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 40 | 52.751 | 27.1668 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 2 | 108.046 | 200.898 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0003 | 3 | 36.515 | 17.4438 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 17 | 20.391 | 8.8293 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 15 | 89.609 | 43.9084 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 7 | 57.636 | 62.8232 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 1 | 5.894 | 6.344 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0024 | 2 | 5.218 | 1.4871 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0047 | 4 | 4.339 | 1.356 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 15 | 3.2 | 1.2372 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 1 | 24.158 | 12.4094 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 10 | 41.117 | 20.1473 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 44 | 52.388 | 26.9177 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 2 | 55.961 | 27.4209 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 3 | 1.178 | 0.57722 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0015 | 1 | 5.536 | 2.7126 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 30 | 8.262 | 15.3622 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 13 | 3.631 | 1.432 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 9 | 110.035 | 45.4445 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 1 | 2.1 | 1.029 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 1 | 24.768 | 15.8168 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 19 | 86.063 | 58.1114 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 21 | 121.332 | 62.486 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 7 | 2.362 | 1.0493 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 2 | 104.739 | 51.3221 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 29 | 61.348 | 31.5942 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 1 | 36.414 | 17.8429 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 5 | 37.545 | 40.9241 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0045 | 1 | 1.731 | 0.53834 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 6 | 4.641 | 1.4807 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 9 | 32.822 | 22.7268 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 5 | 75.594 | 31.2203 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 2 | 73.038 | 30.1647 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 | 1.927 | 0.88273 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 27 | 15.065 | 4.4531 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 14 | 150.989 | 62.3585 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 2 | 104.231 | 53.679 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 8 | 120.601 | 80.261 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 6 | 57.006 | 30.5361 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 1 | 57.802 | 62.9237 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0043 | 4 | 5.163 | 1.3114 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 13 | 23.736 | 11.6306 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 39 | 18.921 | 9.7213 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 4 | 5.4 | 2.127 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 4 | 72.361 | 35.4569 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 30 | 60.96 | 31.3944 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 5 | 35.107 | 17.2024 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 10 | 35.516 | 11.9268 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 | 12.893 | 3.6395 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 4 | 50.876 | 34.9624 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 9 | 126.834 | 52.3824 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 21 | 50.476 | 33.5663 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 5 | 1.973 | 0.90958 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 11 | 64.337 | 31.5251 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0013 | 1 | 1.115 | 0.54635 |  |  | 0 | 0
P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 | 3.284 | 1.4161 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 | 22.244 | 10.8996 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 26 | 23.288 | 43.3011 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 8 | 15.542 | 7.5502 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 20 | 78.876 | 50.3702 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0027 | 1 | 19.502 | 8.8149 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 34 | 57.702 | 107.2897 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 5 | 41.117 | 20.1473 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 14 | 46.801 | 22.9325 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 4 | 53.742 | 39.1139 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0027 | 1 | 5.534 | 2.7117 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 1 | 16.889 | 8.2756 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 15 | 80.878 | 27.175 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 15 | 60.571 | 28.9336 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 8 | 1.712 | 0.82009 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 19 | 33.051 | 17.0213 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 | 0.35 | 0.2408 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 19 | 53.504 | 26.217 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 7 | 55.387 | 23.9001 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0023 | 2 | 2.236 | 0.63726 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 20 | 84.01 | 41.1649 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 22 | 48.569 | 52.9402 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 12 | 75.607 | 37.0474 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 10 | 72.383 | 78.8975 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 27 | 16.83 | 10.7476 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0032 | 1 | 0.217 | 0.067487 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 17 | 7.252 | 2.4367 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 18 | 81.739 | 40.0521 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 3 | 14.22 | 5.8729 |  |  | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0021 | 1 | 8.39 | 3.598 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 6 | 90.764 | 37.4855 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 2 | 0.679 | 0.85147 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 | 13 | 64.588 | 31.6481 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 10 | 79.277 | 33.3905 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 5 | 48.096 | 19.8636 |  |  | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 2 | 104.286 | 66.597 |  |  | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 3 | 5.272 | 2.2785 |  |  | 0 | 0

## Nyomasproba
ID | Sorszam | CsovezetekID | Izometria | Lap | Kulso atmero | Hossz | Tipus | Munkaora | Datum | Elkeszult % | Elkeszult munkaora
nb677sx0 | 2 | 13ul8wzw | P200007-060-EMPDIO-0032 | 1 | 60.3 | 36.359 | Tömörségi nyomáspróba | 1.9852 |  | 0 | 0
rda31kq5 | 2 | 1l2xtbe0 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 7 | 114.3 | 43.257 | Tömörségi nyomáspróba | 3.7677 |  | 0 | 0
k2byyj92 | 2 | nwq7ycup | P200007-050-EMPDIO-0003 | 2 | 114.3 | 72.201 | Tömörségi nyomáspróba | 6.2887 |  | 0 | 0
9zw86lxv | 6 | q17o54hl | P200007-100-EMPDIO-0002 | 16 | 33.7 | 0.544 | Tömörségi nyomáspróba | 0.021216 |  | 0 | 0
voboo57c | 2 | zedxgjrp | P200007-100-EMPDIO-0014 | 27 | 323.9 | 102.763 | Tömörségi nyomáspróba | 22.0427 |  | 0 | 0
wwiwrrmu | 4 | t0yqi1af | P200007-050-EMPDIO-0037 | 3 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
kox7ijqm | 4 | siv2slgl | P200007-030-EMPDIO-0001 | 4 | 33.4 | 0.25 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0096926 |  | 0 | 0
wplkq72x | 2 | wmolktfi | P200007-100-EMPDIO-0025 | 31 | 114.3 | 63.186 | Tömörségi nyomáspróba | 5.5035 |  | 0 | 0
yzebvl1g | 4 | j44o5ylo | P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 | 88.9 | 0.549 | Tömörségi nyomáspróba | 0.040681 |  | 0 | 0
wb233pnz | 4 | u52a71s1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 26 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
8k9o7jz3 | 4 | d9pou4yz | P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 | 114.3 | 0.986 | Tömörségi nyomáspróba | 0.085881 |  | 0 | 0
ecbp5vcr | 2 | o6kgrovi | P200007-100-EMPDIO-0014 | 6 | 323.9 | 63.472 | Tömörségi nyomáspróba | 13.6147 |  | 0 | 0
ov5grdym | 4 | 3ic7afn8 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 4 | 33.7 | 1.968 | Tömörségi nyomáspróba | 0.076752 |  | 0 | 0
ec8uzpnb | 4 | k7biw443 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 23 | 219.1 | 40.766 | Tömörségi nyomáspróba | 6.1475 |  | 0 | 0
kdsgiyh4 | 2 | xm47rkh2 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 32 | 323.9 | 53.872 | Tömörségi nyomáspróba | 11.5555 |  | 0 | 0
gii2gwpg | 2 | 2p27xv33 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 7 | 219.1 | 67.589 | Tömörségi nyomáspróba | 10.1924 |  | 0 | 0
26rqnzpp | 2 | y0hula42 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 6 | 114.3 | 29.936 | Tömörségi nyomáspróba | 2.6074 |  | 0 | 0
hbmkvedn | 2 | i4e81jhp | P200007-100-EMPDIO-0025 | 32 | 114.3 | 60.014 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2272 |  | 0 | 0
610ylbge | 2 | kvioup9w | P200007-100-EMPDIO-0018 | 19 | 114.3 | 78.976 | Tömörségi nyomáspróba | 6.8788 |  | 0 | 0
6oj00zx4 | 2 | c6okmvh8 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 11 | 114.3 | 68.355 | Tömörségi nyomáspróba | 5.9537 |  | 0 | 0
al9dc54e | 4 | hnc1fc45 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 10 | 114.3 | 73.555 | Tömörségi nyomáspróba | 6.4066 |  | 0 | 0
y3x15p0d | 6 | 9283xhl6 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 4 | 168.3 | 0.211 | Tömörségi nyomáspróba | 0.024961 |  | 0 | 0
5c592cep | 2 | azmbda80 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 9 | 114.3 | 70.852 | Tömörségi nyomáspróba | 6.1712 |  | 0 | 0
sye9gk4w | 4 | aw1pq6jj | P200007-100-EMPDIO-0002 | 15 | 33.7 | 12.405 | Tömörségi nyomáspróba | 0.48379 |  | 0 | 0
ot64o5vf | 2 | z3n7lora | P200007-100-EMPDIO-0013 | 8 | 323.9 | 68.181 | Tömörségi nyomáspróba | 14.6248 |  | 0 | 0
tuqsrbhv | 2 | v4g3mct6 | P200007-050-EMPDIO-0020 | 1 | 88.9 | 5.218 | Tömörségi nyomáspróba | 0.38665 |  | 0 | 0
f2zo21vs | 4 | 1e22mc9w | P200007-100-EMPDIO-0002 | 42 | 60.3 | 2.967 | Tömörségi nyomáspróba | 0.162 |  | 0 | 0
htum5gnm | 2 | xy2oxwvu | P200007-050-EMPDIO-0040 | 6 | 114.3 | 0.8 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06968 |  | 0 | 0
dxys3rsd | 2 | sv9s3fvl | P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 | 114.3 | 24.722 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1533 |  | 0 | 0
gntkg4sy | 4 | 6jdylzlq | P200007-100-EMPDIO-0025 | 35 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
z9xyzfd7 | 2 | 8q9xeryu | P200007-050-EMPDIO-0036 | 6 | 114.3 | 0.938 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0817 |  | 0 | 0
iajmfdoe | 4 | d106eue2 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 27 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
la16pr0v | 6 | ypoqsyxp | P200007-100-EMPDIO-0008 | 1 | 33.7 | 0.196 | Tömörségi nyomáspróba | 0.007644 |  | 0 | 0
vwxid6tv | 2 | hym1r76k | P200007-100-EMPDIO-0025 | 6 | 114.3 | 79.575 | Tömörségi nyomáspróba | 6.931 |  | 0 | 0
wj32447o | 2 | b9yd914h | P200007-100-EMPDIO-0002 | 10 | 323.9 | 44.513 | Tömörségi nyomáspróba | 9.548 |  | 0 | 0
de9wrqmc | 2 | 1zmsotc6 | P200007-050-EMPDIO-0044 | 2 | 60.3 | 1.268 | Tömörségi nyomáspróba | 0.069233 |  | 0 | 0
lfrpe50d | 4 | cnlxontq | P200007-100-EMPDIO-0025 | 38 | 33.7 | 2.732 | Tömörségi nyomáspróba | 0.10655 |  | 0 | 0
8hn8icdz | 2 | lfn2wsj8 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 3 | 114.3 | 43.835 | Tömörségi nyomáspróba | 3.818 |  | 0 | 0
g9sqhmox | 2 | u80bae2w | P200007-100-EMPDIO-0037 | 6 | 219.1 | 143.268 | Tömörségi nyomáspróba | 21.6048 |  | 0 | 0
xlzyxcmp | 4 | vxx5oh96 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 | 33.7 | 1.072 | Tömörségi nyomáspróba | 0.041808 |  | 0 | 0
oa35a0ka | 2 | lhkgq8n2 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 10 | 114.3 | 54.136 | Tömörségi nyomáspróba | 4.7152 |  | 0 | 0
2usirslx | 2 | 2vm0uj6c | P200007-060-EMPDIO-0023 | 1 | 33.7 | 1.846 | Tömörségi nyomáspróba | 0.071994 |  | 0 | 0
ncucq4us | 4 | nj8h0kjr | P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
vkkxcupl | 2 | 9hkzzaxu | P200007-100-EMPDIO-0010 | 4 | 88.9 | 14.93 | Tömörségi nyomáspróba | 1.1063 |  | 0 | 0
x22szv02 | 2 | 4upg7ezx | P200007-100-EMPDIO-0007 | 14 | 219.1 | 59.086 | Tömörségi nyomáspróba | 8.9102 |  | 0 | 0
pkit3kob | 2 | 5ado449s | P200007-100-EMPDIO-0004 | 9 | 114.3 | 55.564 | Tömörségi nyomáspróba | 4.8396 |  | 0 | 0
mv1d51d5 | 2 | j83bove6 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 4 | 323.9 | 16.424 | Tömörségi nyomáspróba | 3.5229 |  | 0 | 0
gf3mfw74 | 4 | f4dhuh3g | P200007-100-EMPDIO-0022 | 2 | 88.9 | 98.912 | Tömörségi nyomáspróba | 7.3294 |  | 0 | 0
06ivz8k1 | 2 | 9jn80a5u | P200007-100-EMPDIO-0038 | 6 | 114.3 | 128.029 | Tömörségi nyomáspróba | 11.1513 |  | 0 | 0
8di3cgpu | 4 | dyvlybgv | P200007-100-EMPDIO-0005 | 2 | 219.1 | 67.34 | Tömörségi nyomáspróba | 10.1549 |  | 0 | 0
s2gi0yeq | 2 | 6yp1y9qc | P200007-100-EMPDIO-0018 | 15 | 114.3 | 56.279 | Tömörségi nyomáspróba | 4.9019 |  | 0 | 0
r03w5f1i | 4 | 48w5femt | P200007-050-EMPDIO-0037 | 9 | 88.9 | 2.794 | Tömörségi nyomáspróba | 0.20704 |  | 0 | 0
lb4dgdx0 | 2 | 7ai2y59n | P200007-050-EMPDIO-0049 | 3 | 114.3 | 47.369 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1258 |  | 0 | 0
u85wd7tu | 2 | izbbv25t | P200007-100-EMPDIO-0018 | 22 | 114.3 | 31.246 | Tömörségi nyomáspróba | 2.7215 |  | 0 | 0
2vm5n8bg | 2 | swgqi82m | P200007-100-EMPDIO-0019 | 2 | 114.3 | 14.457 | Tömörségi nyomáspróba | 1.2592 |  | 0 | 0
k6s90sd4 | 4 | zujqpd1v | P200007-100-EMPDIO-0005 | 8 | 219.1 | 55.576 | Tömörségi nyomáspróba | 8.3809 |  | 0 | 0
kqui0mpe | 2 | ifmrji1k | P200007-050-EMPDIO-0044 | 1 | 60.3 | 11.792 | Tömörségi nyomáspróba | 0.64384 |  | 0 | 0
lh0gaq5j | 2 | 26e1p610 | P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 | 114.3 | 24.999 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1774 |  | 0 | 0
w5nydz10 | 4 | r65d2jkv | P200007-060-EMPDIO-0022 | 1 | 33.7 | 1.014 | Tömörségi nyomáspróba | 0.039546 |  | 0 | 0
9o6lodh1 | 2 | ipclh3bh | P200007-100-EMPDIO-0017 | 6 | 114.3 | 11.323 | Tömörségi nyomáspróba | 0.98623 |  | 0 | 0
kyc09zn7 | 2 | pxpn7qa9 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 5 | 88.9 | 138.23 | Tömörségi nyomáspróba | 10.2428 | 2023-07-25 | 100 | 10.2428
1hyc3san | 2 | e7qgymkf | P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 | 60.3 | 35.261 | Tömörségi nyomáspróba | 1.9253 |  | 0 | 0
cbj92zqr | 2 | q3ap8121 | P200007-050-EMPDIO-0014 | 1 | 88.9 | 5.218 | Tömörségi nyomáspróba | 0.38665 |  | 0 | 0
vltavw9c | 2 | 5f2wxus2 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 4 | 219.1 | 78.174 | Tömörségi nyomáspróba | 11.7886 |  | 0 | 0
be9nf80y | 4 | 8yrfxxhc | P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 | 33.7 | 1.072 | Tömörségi nyomáspróba | 0.041808 |  | 0 | 0
xosekax3 | 2 | i598ripy | P200007-100-EMPDIO-0013 | 23 | 323.9 | 76.436 | Tömörségi nyomáspróba | 16.3955 |  | 0 | 0
9jhmpyha | 2 | 91sm79lw | P200007-100-EMPDIO-0014 | 19 | 323.9 | 76.833 | Tömörségi nyomáspróba | 16.4807 |  | 0 | 0
c4djitxc | 4 | ih6b2l4w | P200007-100-EMPDIO-0011 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
36cgnvce | 2 | zwfx87yi | P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 | 114.3 | 4.315 | Tömörségi nyomáspróba | 0.37584 |  | 0 | 0
emsems5g | 4 | zdf6v5wt | P200007-100-EMPDIO-0005 | 16 | 219.1 | 69.498 | Tömörségi nyomáspróba | 10.4803 |  | 0 | 0
9f01ouc6 | 4 | bl524tap | P200007-050-EMPDIO-0007 | 4 | 33.7 | 0.256 | Tömörségi nyomáspróba | 0.009984 |  | 0 | 0
0rcpiznj | 4 | tnhhlkkv | P200007-050-EMPDIO-0040 | 4 | 33.7 | 0.793 | Tömörségi nyomáspróba | 0.030927 |  | 0 | 0
aiupvpa8 | 6 | nltyghfa | P200007-050-EMPDIO-0002 | 13 | 33.7 | 1.194 | Tömörségi nyomáspróba | 0.046566 |  | 0 | 0
sxa196mx | 6 | h6j8o0e9 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 3 | 33.7 | 0.25 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00975 |  | 0 | 0
1656yh1v | 2 | hpgucisl | P200007-100-EMPDIO-0019 | 1 | 114.3 | 12.776 | Tömörségi nyomáspróba | 1.1128 |  | 0 | 0
jkdv2mfz | 4 | zlvwpk9m | P200007-100-EMPDIO-0005 | 18 | 219.1 | 12.18 | Tömörségi nyomáspróba | 1.8367 |  | 0 | 0
u6fhizif | 6 | dc47wuyh | P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
9wpg9lc2 | 2 | jx6rdso8 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 11 | 219.1 | 3.643 | Tömörségi nyomáspróba | 0.54936 |  | 0 | 0
crs4887b | 2 | 22d2300i | P200007-100-EMPDIO-0018 | 29 | 114.3 | 12.502 | Tömörségi nyomáspróba | 1.0889 |  | 0 | 0
yzxudafh | 2 | 81168fue | P200007-100-EMPDIO-0039 | 8 | 88.9 | 106.52 | Tömörségi nyomáspróba | 7.8931 |  | 0 | 0
atd4jws8 | 2 | 0xg7a4x0 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 13 | 323.9 | 84.304 | Tömörségi nyomáspróba | 18.0832 |  | 0 | 0
w7hli00y | 2 | usjbt9v8 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 6 | 114.3 | 1.458 | Tömörségi nyomáspróba | 0.12699 |  | 0 | 0
gfify1ou | 2 | luqpf5uu | P200007-050-EMPDIO-0063 | 1 | 33.7 | 5.484 | Tömörségi nyomáspróba | 0.21388 |  | 0 | 0
dbflj4bl | 4 | pj2dsijz | P200007-100-EMPDIO-0025 | 15 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
28hum30b | 2 | u2n0qsk8 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 5 | 114.3 | 125.364 | Tömörségi nyomáspróba | 10.9192 |  | 0 | 0
xco37urm | 2 | 98lyv5qv | P200007-050-EMPDIO-0001 | 4 | 88.9 | 154.74 | Tömörségi nyomáspróba | 11.4662 |  | 0 | 0
g10oclwm | 4 | 2ir37fu1 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 28 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
yrsd0pdj | 2 | eiepuk5x | P200007-050-EMPDIO-0046 | 5 | 33.7 | 2.786 | Tömörségi nyomáspróba | 0.10865 |  | 0 | 0
f8rauwjf | 2 | 3nv00ha2 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 24 | 114.3 | 124.564 | Tömörségi nyomáspróba | 10.8495 |  | 0 | 0
r122te0t | 2 | 0us4kioq | P200007-100-EMPDIO-0019 | 24 | 33.7 | 1.126 | Tömörségi nyomáspróba | 0.043914 |  | 0 | 0
zjhfkg6x | 2 | qgi7tv3z | P200007-060-EMPDIO-0014 | 1 | 60.3 | 3.997 | Tömörségi nyomáspróba | 0.21824 |  | 0 | 0
ebk4j6u5 | 4 | 8725ook8 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 16 | 114.3 | 65.324 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6897 |  | 0 | 0
jyitxh5w | 2 | a2vqvk7s | P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 | 48.3 | 4.34 | Tömörségi nyomáspróba | 0.20875 |  | 0 | 0
bip6ycc6 | 4 | rb9n49ee | P200007-100-EMPDIO-0014 | 12 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
64ofy9x6 | 2 | 9pdhn22x | P200007-100-EMPDIO-0006 | 2 | 60.3 | 23.787 | Tömörségi nyomáspróba | 1.2988 |  | 0 | 0
4jnylx7d | 2 | w79pj2n2 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 16 | 114.3 | 87.482 | Tömörségi nyomáspróba | 7.6197 |  | 0 | 0
b0jl4ma4 | 4 | 2utv0rim | P200007-060-EMPDIO-0033 | 7 | 42.4 | 1.538 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06598 |  | 0 | 0
g3igc4ur | 2 | rss23ugg | P200007-100-EMPDIO-0002 | 21 | 33.7 | 12.551 | Tömörségi nyomáspróba | 0.48949 |  | 0 | 0
zc2br55l | 2 | m039vgm0 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 3 | 88.9 | 41.875 | Tömörségi nyomáspróba | 3.1029 |  | 0 | 0
29tpw4wp | 2 | ixjtqjsx | P200007-100-EMPDIO-0018 | 21 | 114.3 | 47.203 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1114 |  | 0 | 0
iwd65yaw | 4 | qqs1g3m8 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 7 | 33.7 | 0.75 | Tömörségi nyomáspróba | 0.02925 |  | 0 | 0
65gof4im | 4 | 062pg5mr | P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 | 88.9 | 2.036 | Tömörségi nyomáspróba | 0.15087 |  | 0 | 0
unt2kthn | 2 | l25ws5q4 | P200007-050-EMPDIO-0065 | 1 | 33.7 | 5.271 | Tömörségi nyomáspróba | 0.20557 |  | 0 | 0
ojuz7kmu | 2 | 4fkdlhqh | P200007-100-EMPDIO-0019 | 12 | 114.3 | 13.448 | Tömörségi nyomáspróba | 1.1713 |  | 0 | 0
62y8mets | 4 | 5dw21xd1 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 3 | 21.3 | 0.165 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0053625 |  | 0 | 0
7h43jhiv | 2 | kghlgj1p | P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 | 114.3 | 19.977 | Tömörségi nyomáspróba | 1.74 |  | 0 | 0
91phahiy | 2 | 8v80p81y | P200007-100-EMPDIO-0013 | 27 | 323.9 | 68.109 | Tömörségi nyomáspróba | 14.6094 |  | 0 | 0
n4d60om3 | 2 | rmadg1yg | P200007-100-EMPDIO-0006 | 1 | 60.3 | 56.508 | Tömörségi nyomáspróba | 3.0853 |  | 0 | 0
o2fer3bl | 2 | x9m2zv6u | P200007-100-EMPDIO-0025 | 22 | 114.3 | 125.458 | Tömörségi nyomáspróba | 10.9274 |  | 0 | 0
ixt5ow4d | 2 | nd8jc2wi | P200007-100-EMPDIO-0007 | 13 | 219.1 | 84.786 | Tömörségi nyomáspróba | 12.7857 |  | 0 | 0
msqumxic | 2 | shon561i | P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 | 114.3 | 7.028 | Tömörségi nyomáspróba | 0.61214 |  | 0 | 0
exhwpqjr | 2 | oyadoyo1 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 20 | 323.9 | 15.084 | Tömörségi nyomáspróba | 3.2355 |  | 0 | 0
ly45f1y4 | 4 | tv2piqr4 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 12 | 88.9 | 30.191 | Tömörségi nyomáspróba | 2.2372 |  | 0 | 0
ibk5utji | 4 | vucabxwr | P200007-060-EMPDIO-0036 | 1 | 33.7 | 5.003 | Tömörségi nyomáspróba | 0.19512 |  | 0 | 0
4pkqcoln | 2 | whc9bg55 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 2 | 114.3 | 101.901 | Tömörségi nyomáspróba | 8.8756 |  | 0 | 0
g076ia74 | 2 | ula26uuj | P200007-100-EMPDIO-0004 | 11 | 114.3 | 27.355 | Tömörségi nyomáspróba | 2.3826 |  | 0 | 0
l4jyvwdl | 2 | 85wqekmq | P200007-100-EMPDIO-0003 | 5 | 114.3 | 47.733 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1575 |  | 0 | 0
tjovktos | 2 | ceg3mmd1 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 1 | 88.9 | 46.495 | Tömörségi nyomáspróba | 3.4453 |  | 0 | 0
fb9junet | 2 | zkjqu1om | P200007-100-EMPDIO-0028 | 6 | 711 | 48.409 | Tömörségi nyomáspróba | 22.694 |  | 0 | 0
790u3b63 | 2 | ch3mk5pl | P200007-100-EMPDIO-0002 | 33 | 323.9 | 37.969 | Tömörségi nyomáspróba | 8.1444 |  | 0 | 0
1uy1t2uh | 2 | bmmc3zzw | P200007-100-EMPDIO-0018 | 9 | 114.3 | 84.01 | Tömörségi nyomáspróba | 7.3173 |  | 0 | 0
q2qy13d6 | 4 | 46aneyf8 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 11 | 219.1 | 79.175 | Tömörségi nyomáspróba | 11.9396 |  | 0 | 0
m0atbae5 | 4 | fkaxgyml | P200007-100-EMPDIO-0022 | 11 | 88.9 | 76.112 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6399 |  | 0 | 0
9iqgj794 | 4 | 18h1yl4p | P200007-100-EMPDIO-0002 | 35 | 33.7 | 16.802 | Tömörségi nyomáspróba | 0.65528 |  | 0 | 0
ld0eafff | 2 | 9elujrbb | P200007-060-EMPDIO-0035 | 1 | 88.9 | 41.339 | Tömörségi nyomáspróba | 3.0632 |  | 0 | 0
b576coph | 2 | yjowtaa2 | P200007-060-EMPDIO-0016 | 1 | 33.7 | 1.294 | Tömörségi nyomáspróba | 0.050466 |  | 0 | 0
mo29agxb | 2 | r0m4w6az | P200007-100-EMPDIO-0001 | 8 | 114.3 | 93.36 | Tömörségi nyomáspróba | 8.1317 |  | 0 | 0
r4mvpfyj | 6 | gsp99mjd | P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 | 33.7 | 0.266 | Tömörségi nyomáspróba | 0.010374 |  | 0 | 0
9340smhi | 2 | m6406n8y | P200007-100-EMPDIO-0025 | 8 | 114.3 | 85.435 | Tömörségi nyomáspróba | 7.4414 |  | 0 | 0
wse2m8se | 4 | 5j2bfvdf | P200007-100-EMPDIO-0028 | 1 | 26.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0034963 |  | 0 | 0
8trlaeyf | 2 | mb0rh7kh | P200007-050-EMPDIO-0001 | 11 | 88.9 | 70.856 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2504 |  | 0 | 0
i4pwx4vk | 4 | i20fr4pz | P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
fr0vb08v | 2 | 5w4k8y1v | P200007-100-EMPDIO-0007 | 8 | 219.1 | 61.625 | Tömörségi nyomáspróba | 9.293 |  | 0 | 0
oariu0y3 | 2 | yoks9c35 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 3 | 114.3 | 60.874 | Tömörségi nyomáspróba | 5.3021 |  | 0 | 0
wbrwqu5j | 2 | o2mb69f4 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 11 | 114.3 | 62.211 | Tömörségi nyomáspróba | 5.4186 |  | 0 | 0
e4g5ems2 | 2 | agjl0104 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 1 | 114.3 | 0.3 | Tömörségi nyomáspróba | 0.02613 |  | 0 | 0
hvz8y9mb | 4 | dfxj3wgg | P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
rf1t9xv5 | 2 | gvt0r6w8 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 9 | 114.3 | 103.07 | Tömörségi nyomáspróba | 8.9774 |  | 0 | 0
1yz05k5m | 4 | 99yifmow | P200007-060-EMPDIO-0031 | 3 | 33.7 | 3.052 | Tömörségi nyomáspróba | 0.11903 |  | 0 | 0
ww6cscxj | 4 | coo182fm | P200007-100-EMPDIO-0002 | 25 | 33.7 | 16.319 | Tömörségi nyomáspróba | 0.63644 |  | 0 | 0
diklm5i4 | 2 | vfj4zqey | P200007-100-EMPDIO-0004 | 4 | 114.3 | 95.487 | Tömörségi nyomáspróba | 8.3169 |  | 0 | 0
bauhbc9c | 2 | gcl5ig5f | P200007-050-EMPDIO-0005 | 6 | 168.3 | 64.827 | Tömörségi nyomáspróba | 7.669 |  | 0 | 0
d2anueur | 2 | 114m5tay | P200007-100-EMPDIO-0025 | 5 | 114.3 | 86.514 | Tömörségi nyomáspróba | 7.5354 |  | 0 | 0
tboldw0s | 2 | 39y134nv | P200007-060-EMPDIO-0006 | 3 | 33.7 | 1.178 | Tömörségi nyomáspróba | 0.045942 |  | 0 | 0
n68ydegd | 2 | 78dnzm0n | P200007-100-EMPDIO-0025 | 28 | 114.3 | 113.555 | Tömörségi nyomáspróba | 9.8906 |  | 0 | 0
h8cvi42m | 2 | acdvdjuf | P200007-100-EMPDIO-0024 | 1 | 33.7 | 7.13 | Tömörségi nyomáspróba | 0.27807 |  | 0 | 0
g9jmdeel | 2 | 9hcf15jv | P200007-100-EMPDIO-0036 | 11 | 219.1 | 4.053 | Tömörségi nyomáspróba | 0.61119 |  | 0 | 0
10sgrzch | 2 | 63y98uey | P200007-100-EMPDIO-0044 | 1 | 323.9 | 1.381 | Tömörségi nyomáspróba | 0.29622 |  | 0 | 0
izelhvir | 4 | qeiydowx | P200007-060-EMPDIO-0029 | 1 | 33.7 | 0.461 | Tömörségi nyomáspróba | 0.017979 |  | 0 | 0
72i80r7q | 4 | 8jmk0c31 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 20 | 219.1 | 3.283 | Tömörségi nyomáspróba | 0.49508 |  | 0 | 0
33ty2dua | 4 | 6itgz3d5 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 14 | 219.1 | 34.568 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2129 |  | 0 | 0
2emt3h4q | 2 | zrsjwpuc | P200007-100-EMPDIO-0008 | 11 | 88.9 | 41.277 | Tömörségi nyomáspróba | 3.0586 |  | 0 | 0
rj7r8ds8 | 2 | 22770ql5 | P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 | 114.3 | 7.756 | Tömörségi nyomáspróba | 0.67555 |  | 0 | 0
as1a9q76 | 2 | erg2hu5z | P200007-100-EMPDIO-0017 | 7 | 114.3 | 93.908 | Tömörségi nyomáspróba | 8.1794 |  | 0 | 0
2p07ubs8 | 2 | 4izqrbpw | P200007-100-EMPDIO-0010 | 16 | 88.9 | 103.346 | Tömörségi nyomáspróba | 7.6579 |  | 0 | 0
dggnlr44 | 2 | p7x0s31w | P200007-050-EMPDIO-0001 | 2 | 88.9 | 130.682 | Tömörségi nyomáspróba | 9.6835 |  | 0 | 0
vy8xt13e | 4 | o5q9546c | P200007-100-EMPDIO-0005 | 22 | 219.1 | 76.709 | Tömörségi nyomáspróba | 11.5677 |  | 0 | 0
1oghnoew | 4 | ipn44ioi | P200007-100-EMPDIO-0036 | 7 | 219.1 | 65.389 | Tömörségi nyomáspróba | 9.8607 |  | 0 | 0
zwg5aiit | 4 | q8ndohn4 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 10 | 33.7 | 1.683 | Tömörségi nyomáspróba | 0.065637 |  | 0 | 0
tb35dqec | 4 | 4fnjlec0 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
6j2vm7ix | 2 | eubzgtdq | P200007-100-EMPDIO-0014 | 9 | 323.9 | 76.437 | Tömörségi nyomáspróba | 16.3957 |  | 0 | 0
7mv7trey | 6 | 41hvx2vp | P200007-100-EMPDIO-0022 | 13 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
jrh96y70 | 2 | cp6cw9f1 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 10 | 114.3 | 46.601 | Tömörségi nyomáspróba | 4.0589 |  | 0 | 0
uqb4umgy | 4 | 6zl1krk6 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 7 | 219.1 | 40.815 | Tömörségi nyomáspróba | 6.1549 |  | 0 | 0
plhg5nko | 4 | 57biwops | P200007-100-EMPDIO-0030 | 11 | 114.3 | 38.052 | Tömörségi nyomáspróba | 3.3143 |  | 0 | 0
rs0zmtuj | 2 | 4p6mfdzv | P200007-100-EMPDIO-0002 | 17 | 33.7 | 13.813 | Tömörségi nyomáspróba | 0.53871 |  | 0 | 0
hfx11344 | 2 | cipsoxml | P200007-050-EMPDIO-0001 | 3 | 88.9 | 59.187 | Tömörségi nyomáspróba | 4.3858 |  | 0 | 0
rgmd7hiz | 2 | akr6mqej | P200007-100-EMPDIO-0007 | 10 | 219.1 | 25.271 | Tömörségi nyomáspróba | 3.8109 |  | 0 | 0
pv5e6mm3 | 4 | s3c7yggb | P200007-050-EMPDIO-0039 | 1 | 33.7 | 0.267 | Tömörségi nyomáspróba | 0.010413 |  | 0 | 0
xu09b40w | 2 | 3i048bcr | P200007-050-EMPDIO-0008 | 1 | 88.9 | 5.218 | Tömörségi nyomáspróba | 0.38665 |  | 0 | 0
3dkfvfbg | 2 | tvrok90t | P200007-060-EMPDIO-0030 | 1 | 33.7 | 6.196 | Tömörségi nyomáspróba | 0.24164 |  | 0 | 0
m5cvlaz3 | 4 | aoxrcghn | P200007-050-EMPDIO-0047 | 2 | 33.7 | 2.084 | Tömörségi nyomáspróba | 0.081276 |  | 0 | 0
d9fftdb1 | 2 | ios5uakn | P200007-100-EMPDIO-0025 | 3 | 114.3 | 72.879 | Tömörségi nyomáspróba | 6.3478 |  | 0 | 0
x35xyzao | 2 | dabayzap | P200007-050-EMPDIO-0062 | 4 | 114.3 | 87.508 | Tömörségi nyomáspróba | 7.6219 |  | 0 | 0
6r15hyua | 2 | upq28ipv | P200007-100-EMPDIO-0018 | 23 | 114.3 | 47.593 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1454 |  | 0 | 0
4iwbjbtx | 2 | gzw5udvp | P200007-100-EMPDIO-0002 | 18 | 323.9 | 63.859 | Tömörségi nyomáspróba | 13.6978 |  | 0 | 0
5k7fq0kx | 2 | gdc9fw0r | P200007-050-EMPDIO-0060 | 1 | 114.3 | 30.822 | Tömörségi nyomáspróba | 2.6846 |  | 0 | 0
zw7c4qpp | 2 | ix1cvdcx | P200007-100-EMPDIO-0018 | 18 | 114.3 | 30.508 | Tömörségi nyomáspróba | 2.6572 |  | 0 | 0
vxezd6u4 | 4 | vk568f66 | P200007-060-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 0.05 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00195 |  | 0 | 0
rxjj0g5d | 2 | vrpfa36c | P200007-030-EMPDIO-0002 | 3 | 60.3 | 1.938 | Tömörségi nyomáspróba | 0.10581 |  | 0 | 0
ormaooyu | 2 | yox71a3l | P200007-100-EMPDIO-0008 | 12 | 88.9 | 57.758 | Tömörségi nyomáspróba | 4.2799 |  | 0 | 0
vwozzl9q | 6 | g9ybmjsh | P200007-050-EMPDIO-0005 | 8 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
pf2nboi0 | 2 | w46g3svm | P200007-100-EMPDIO-0028 | 2 | 711 | 70.127 | Tömörségi nyomáspróba | 32.8754 |  | 0 | 0
2wv37ei9 | 2 | mpruv55m | P200007-050-EMPDIO-0001 | 8 | 88.9 | 83.06 | Tömörségi nyomáspróba | 6.1547 |  | 0 | 0
nnk8081l | 2 | qhdpwvvx | P200007-060-EMPDIO-0032 | 4 | 60.3 | 35.849 | Tömörségi nyomáspróba | 1.9574 |  | 0 | 0
ngs04i9k | 2 | ny3hfd7z | P200007-030-EMPDIO-0002 | 2 | 60.3 | 0.4 | Tömörségi nyomáspróba | 0.02184 |  | 0 | 0
2i9k9vtw | 2 | 1s6w7one | P200007-100-EMPDIO-0019 | 10 | 114.3 | 79.326 | Tömörségi nyomáspróba | 6.9093 |  | 0 | 0
f6uwdh5t | 2 | 949widdw | P200007-100-EMPDIO-0008 | 14 | 88.9 | 55.784 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1336 |  | 0 | 0
rqc2at6e | 2 | oipsjpu6 | P200007-050-EMPDIO-0031 | 1 | 114.3 | 1.773 | Tömörségi nyomáspróba | 0.15443 |  | 0 | 0
l2wul941 | 4 | ozj4jpiq | P200007-100-EMPDIO-0025 | 43 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
aow14vdk | 2 | oi5m36zu | P200007-050-EMPDIO-0002 | 8 | 114.3 | 81.927 | Tömörségi nyomáspróba | 7.1358 |  | 0 | 0
p1hg3ltm | 4 | 8epg4mca | P200007-050-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 2.045 | Tömörségi nyomáspróba | 0.079755 |  | 0 | 0
k0rk0tzc | 2 | v8unb7pd | P200007-050-EMPDIO-0002 | 12 | 114.3 | 147.138 | Tömörségi nyomáspróba | 12.8157 |  | 0 | 0
xbjd9cmp | 4 | 0zp1p17i | P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 | 33.7 | 0.15 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00585 |  | 0 | 0
5yxbua21 | 2 | vxfdipdv | P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 | 114.3 | 0.859 | Tömörségi nyomáspróba | 0.074819 |  | 0 | 0
cwld8o3n | 2 | 6r7i0q69 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 2 | 88.9 | 35.184 | Tömörségi nyomáspróba | 2.6071 |  | 0 | 0
hhcin1op | 6 | fq5ujjhg | P200007-050-EMPDIO-0040 | 9 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
ut43hvd8 | 4 | 637b653u | P200007-100-EMPDIO-0028 | 11 | 33.7 | 1.186 | Tömörségi nyomáspróba | 0.046254 |  | 0 | 0
nl41uw19 | 2 | t72zgsos | P200007-050-EMPDIO-0039 | 4 | 114.3 | 0.938 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0817 |  | 0 | 0
nuz959yq | 4 | qtsajue2 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 4 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
sg38hea3 | 2 | vrmiqrhi | P200007-060-EMPDIO-0035 | 3 | 33.7 | 0.23 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00897 |  | 0 | 0
d4i78hoi | 4 | wfwbbbkq | P200007-050-EMPDIO-0003 | 1 | 60.3 | 0.927 | Tömörségi nyomáspróba | 0.050614 |  | 0 | 0
ed6au778 | 4 | nq505kfw | P200007-100-EMPDIO-0012 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
1s18c8rm | 4 | orj9hj3n | P200007-100-EMPDIO-0041 | 4 | 33.4 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0077541 |  | 0 | 0
lp9no4u5 | 4 | r11km7wv | P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
yov58gsl | 4 | 44ytky0h | P200007-050-EMPDIO-0047 | 5 | 33.7 | 1.104 | Tömörségi nyomáspróba | 0.043056 |  | 0 | 0
26zyksxs | 2 | 80wxq0ub | P200007-050-EMPDIO-0047 | 1 | 33.7 | 5.023 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1959 |  | 0 | 0
78xw52qy | 4 | jzxl8qna | P200007-100-EMPDIO-0030 | 24 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
1ny6ehhe | 2 | tm084gml | P200007-100-EMPDIO-0007 | 5 | 219.1 | 69.35 | Tömörségi nyomáspróba | 10.458 |  | 0 | 0
d3euw3bv | 4 | 9qn0j5j9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 18 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
6w5ba4l0 | 4 | 62hz5g2n | P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
krd4bjq0 | 4 | phtmnmmc | P200007-060-EMPDIO-0033 | 3 | 42.4 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.09897 |  | 0 | 0
a7nuim58 | 2 | c97dxu7e | P200007-100-EMPDIO-0011 | 6 | 323.9 | 53.872 | Tömörségi nyomáspróba | 11.5555 |  | 0 | 0
4ex8ukj9 | 4 | tqoke9pt | P200007-100-EMPDIO-0022 | 6 | 88.9 | 60.777 | Tömörségi nyomáspróba | 4.5036 |  | 0 | 0
htc9x1bk | 4 | 4hx6b54w | P200007-100-EMPDIO-0005 | 3 | 219.1 | 67.325 | Tömörségi nyomáspróba | 10.1526 |  | 0 | 0
d3lh7bb3 | 2 | dyewiiti | P200007-060-EMPDIO-0008 | 3 | 114.3 | 0.649 | Tömörségi nyomáspróba | 0.056528 |  | 0 | 0
11y3q0m8 | 2 | elgphgm2 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 7 | 114.3 | 1.087 | Tömörségi nyomáspróba | 0.094678 |  | 0 | 0
x8r5r73u | 2 | m45h9jv5 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 12 | 711 | 116.125 | Tömörségi nyomáspróba | 54.4392 |  | 0 | 0
qipv5jr0 | 2 | 04qpxrjh | P200007-100-EMPDIO-0013 | 24 | 323.9 | 58.567 | Tömörségi nyomáspróba | 12.5626 |  | 0 | 0
m37gio0m | 2 | tt43vjbs | P200007-100-EMPDIO-0028 | 4 | 711 | 98.525 | Tömörségi nyomáspróba | 46.1883 |  | 0 | 0
8ywde92x | 4 | nqc9ynbr | P200007-030-EMPDIO-0003 | 2 | 60.3 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.01092 |  | 0 | 0
xxe35xnx | 2 | ieaf32oh | P200007-100-EMPDIO-0002 | 24 | 323.9 | 36.678 | Tömörségi nyomáspróba | 7.8674 |  | 0 | 0
rk6zh7kv | 2 | 2rl1e4tt | P200007-100-EMPDIO-0007 | 12 | 219.1 | 92.724 | Tömörségi nyomáspróba | 13.9828 |  | 0 | 0
4ltb8tyy | 4 | sx7zw6pv | P200007-100-EMPDIO-0002 | 40 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
auku7an9 | 2 | 84jt4220 | P200007-060-EMPDIO-0017 | 1 | 33.7 | 0.25 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00975 |  | 0 | 0
wmy2twxd | 4 | 6xw6bdnq | P200007-100-EMPDIO-0004 | 15 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
yuh9gzaz | 2 | fdi85qwn | P200007-100-EMPDIO-0025 | 33 | 114.3 | 65.882 | Tömörségi nyomáspróba | 5.7383 |  | 0 | 0
x2o9flt5 | 2 | rpp1im8w | P200007-050-EMPDIO-0006 | 2 | 114.3 | 32.319 | Tömörségi nyomáspróba | 2.815 |  | 0 | 0
h26rt8h8 | 2 | r1ycqykv | P200007-100-EMPDIO-0017 | 10 | 114.3 | 57.931 | Tömörségi nyomáspróba | 5.0458 |  | 0 | 0
j1t8t1xw | 2 | jf4j3v58 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 4 | 114.3 | 0.938 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0817 |  | 0 | 0
0vgc6ez7 | 2 | xn39mvuk | P200007-100-EMPDIO-0039 | 4 | 88.9 | 73.007 | Tömörségi nyomáspróba | 5.4098 |  | 0 | 0
5md9utyb | 2 | 6z5951fa | P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 | 114.3 | 115.047 | Tömörségi nyomáspróba | 10.0206 |  | 0 | 0
uyw5rbdh | 2 | bhv43mh8 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 6 | 219.1 | 67.429 | Tömörségi nyomáspróba | 10.1683 |  | 0 | 0
conbwk5y | 2 | 1yj7zlac | P200007-100-EMPDIO-0008 | 6 | 88.9 | 37.394 | Tömörségi nyomáspróba | 2.7709 |  | 0 | 0
b06xc8x5 | 2 | 26hzcxzg | P200007-100-EMPDIO-0013 | 31 | 323.9 | 57.536 | Tömörségi nyomáspróba | 12.3415 |  | 0 | 0
lyuah78f | 2 | r3d7kkb7 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 25 | 114.3 | 67.648 | Tömörségi nyomáspróba | 5.8921 |  | 0 | 0
t1vdklr5 | 2 | gr9m5npi | P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 | 114.3 | 24.785 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1588 |  | 0 | 0
hadzt73p | 4 | 6e6wdj5a | P200007-100-EMPDIO-0005 | 6 | 219.1 | 57.32 | Tömörségi nyomáspróba | 8.6439 |  | 0 | 0
20iuk2e6 | 2 | kc84p9nv | P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 | 88.9 | 1.797 | Tömörségi nyomáspróba | 0.13316 |  | 0 | 0
gaxjrlw0 | 4 | 7vwxfh8n | P200007-050-EMPDIO-0007 | 2 | 88.9 | 0.544 | Tömörségi nyomáspróba | 0.04031 |  | 0 | 0
p5x4f95f | 2 | 0h4yhbn2 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 1 | 114.3 | 45.038 | Tömörségi nyomáspróba | 3.9228 |  | 0 | 0
hsl81xah | 2 | 7knnp3wm | P200007-100-EMPDIO-0006 | 6 | 60.3 | 31.807 | Tömörségi nyomáspróba | 1.7367 |  | 0 | 0
67uvkwpy | 6 | 0d8bbwow | P200007-060-EMPDIO-0033 | 1 | 42.4 | 0.769 | Tömörségi nyomáspróba | 0.03299 |  | 0 | 0
g9gdfynu | 2 | ftij1fbs | P200007-050-EMPDIO-0001 | 10 | 88.9 | 84.066 | Tömörségi nyomáspróba | 6.2293 |  | 0 | 0
di7rcd1s | 6 | maa2oujw | P200007-050-EMPDIO-0007 | 13 | 21.3 | 0.141 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0045825 |  | 0 | 0
r8c9fy5g | 2 | vurxdhxq | P200007-100-EMPDIO-0014 | 21 | 323.9 | 65.905 | Tömörségi nyomáspróba | 14.1366 |  | 0 | 0
ha8tfg2z | 2 | 9alof3om | P200007-060-EMPDIO-0024 | 3 | 33.7 | 0.545 | Tömörségi nyomáspróba | 0.021255 |  | 0 | 0
av7gxmju | 4 | k28kp9ai | P200007-060-EMPDIO-0033 | 14 | 42.4 | 1.538 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06598 |  | 0 | 0
5qezdyay | 2 | n94fbwkv | P200007-100-EMPDIO-0018 | 13 | 114.3 | 76.758 | Tömörségi nyomáspróba | 6.6856 |  | 0 | 0
6pz0n92r | 2 | ix9ka5o1 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 12 | 114.3 | 53.259 | Tömörségi nyomáspróba | 4.6389 |  | 0 | 0
v5xpxhpf | 6 | ndf26trf | P200007-100-EMPDIO-0022 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
kt2yyf1r | 4 | evltrxsy | P200007-050-EMPDIO-0040 | 3 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
a0tiix6a | 4 | 97w3son3 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 9 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
daz1cojc | 2 | vrm8z8gb | P200007-100-EMPDIO-0040 | 1 | 33.7 | 0.624 | Tömörségi nyomáspróba | 0.024336 |  | 0 | 0
rl9kcwgm | 4 | 9svbjjwm | P200007-060-EMPDIO-0003 | 1 | 114.3 | 0.8 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06968 |  | 0 | 0
zvtye92f | 4 | 8hiy71ap | P200007-060-EMPDIO-0033 | 9 | 42.4 | 2.037 | Tömörségi nyomáspróba | 0.087387 |  | 0 | 0
06dqitxp | 2 | ddv32n36 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 4 | 114.3 | 6.099 | Tömörségi nyomáspróba | 0.53122 |  | 0 | 0
emk3ob6d | 2 | 03u8hffq | P200007-100-EMPDIO-0018 | 3 | 114.3 | 61.687 | Tömörségi nyomáspróba | 5.3729 |  | 0 | 0
gsx6nt1x | 2 | 20353if9 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 11 | 114.3 | 65.226 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6812 |  | 0 | 0
gh5acrhh | 2 | jkty7qqw | P200007-100-EMPDIO-0010 | 2 | 88.9 | 102.956 | Tömörségi nyomáspróba | 7.629 |  | 0 | 0
372wmu89 | 2 | dny6cup4 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 28 | 114.3 | 15.078 | Tömörségi nyomáspróba | 1.3133 |  | 0 | 0
8ygx4l1r | 2 | eks4c21b | P200007-100-EMPDIO-0014 | 13 | 323.9 | 61.579 | Tömörségi nyomáspróba | 13.2087 |  | 0 | 0
tugv0dk6 | 2 | cccac8i0 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 1 | 114.3 | 3.945 | Tömörségi nyomáspróba | 0.34361 |  | 0 | 0
e7jj8hpk | 2 | hrrc45a4 | P200007-060-EMPDIO-0028 | 1 | 48.3 | 8.539 | Tömörségi nyomáspróba | 0.41073 |  | 0 | 0
q8ijqr1o | 2 | 2oncv8o8 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 1 | 88.9 | 12.599 | Tömörségi nyomáspróba | 0.93359 |  | 0 | 0
czm19c0n | 2 | fie0wx1d | P200007-050-EMPDIO-0021 | 1 | 114.3 | 5.535 | Tömörségi nyomáspróba | 0.4821 |  | 0 | 0
z0qx3pfa | 4 | 3598lzab | P200007-100-EMPDIO-0005 | 1 | 219.1 | 86.526 | Tömörségi nyomáspróba | 13.0481 |  | 0 | 0
4yzxor1p | 4 | qcp0qmq4 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 14 | 33.7 | 0.123 | Tömörségi nyomáspróba | 0.004797 |  | 0 | 0
8tryycq3 | 2 | ro2ygtwz | P200007-060-EMPDIO-0025 | 2 | 33.7 | 7.959 | Tömörségi nyomáspróba | 0.3104 |  | 0 | 0
gag8puc1 | 6 | rvvhxk3i | P200007-050-EMPDIO-0006 | 11 | 33.7 | 0.398 | Tömörségi nyomáspróba | 0.015522 |  | 0 | 0
lhenp8yn | 2 | aqkzlg20 | P200007-060-EMPDIO-0034 | 1 | 33.7 | 0.378 | Tömörségi nyomáspróba | 0.014742 |  | 0 | 0
ba6w6d9z | 2 | 15qnzj90 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 4 | 114.3 | 5.439 | Tömörségi nyomáspróba | 0.47374 |  | 0 | 0
pmq0zsgq | 2 | 1gfjw5dz | P200007-050-EMPDIO-0006 | 6 | 114.3 | 43.363 | Tömörségi nyomáspróba | 3.7769 |  | 0 | 0
7gkqtxfq | 4 | 5enq4b0w | P200007-100-EMPDIO-0025 | 37 | 33.7 | 0.3 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0117 |  | 0 | 0
n1ha4cyy | 2 | 9elxcdtu | P200007-100-EMPDIO-0014 | 16 | 323.9 | 47.101 | Tömörségi nyomáspróba | 10.1032 |  | 0 | 0
sw51zi5q | 2 | xmjauo99 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 2 | 88.9 | 37.967 | Tömörségi nyomáspróba | 2.8134 |  | 0 | 0
7psqwhj0 | 2 | yxspiyrv | P200007-060-EMPDIO-0026 | 1 | 33.7 | 0.449 | Tömörségi nyomáspróba | 0.017511 |  | 0 | 0
9f45yneh | 2 | 6nxk1hsr | P200007-100-EMPDIO-0009 | 2 | 60.3 | 43.441 | Tömörségi nyomáspróba | 2.3719 |  | 0 | 0
pradu7xz | 2 | 9901tvxf | P200007-060-EMPDIO-0024 | 1 | 33.7 | 1.674 | Tömörségi nyomáspróba | 0.065286 |  | 0 | 0
2po9quro | 4 | blu1a2hu | P200007-100-EMPDIO-0011 | 2 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
8m4llnpq | 2 | 5w4i61cd | P200007-100-EMPDIO-0018 | 17 | 114.3 | 51.203 | Tömörségi nyomáspróba | 4.4598 |  | 0 | 0
ovd8wgr5 | 2 | p72rylw9 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 12 | 114.3 | 40.54 | Tömörségi nyomáspróba | 3.531 |  | 0 | 0
zraxrm76 | 2 | nbwfxftp | P200007-100-EMPDIO-0004 | 6 | 114.3 | 94.701 | Tömörségi nyomáspróba | 8.2485 |  | 0 | 0
lnunr1vo | 2 | xjsomfco | P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 | 33.7 | 6.644 | Tömörségi nyomáspróba | 0.25912 |  | 0 | 0
vzv3boab | 2 | ttc82dfz | P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 | 323.9 | 54.957 | Tömörségi nyomáspróba | 11.7883 |  | 0 | 0
71o0iygd | 2 | vogfrcr9 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 9 | 88.9 | 103.013 | Tömörségi nyomáspróba | 7.6333 |  | 0 | 0
5vohlkf7 | 2 | 1dlogj6n | P200007-100-EMPDIO-0025 | 27 | 114.3 | 62.997 | Tömörségi nyomáspróba | 5.487 |  | 0 | 0
en65j9ic | 2 | hvtap9z7 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 7 | 114.3 | 30.42 | Tömörségi nyomáspróba | 2.6496 |  | 0 | 0
bqschl0u | 6 | y89jtpq9 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
onpz7kwu | 2 | 4tm26ki9 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 11 | 323.9 | 63.223 | Tömörségi nyomáspróba | 13.5613 |  | 0 | 0
hvdsge2d | 6 | b8c90ssq | P200007-100-EMPDIO-0030 | 14 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
vvgfe2bn | 2 | 5f4iy4we | P200007-100-EMPDIO-0006 | 5 | 60.3 | 86.742 | Tömörségi nyomáspróba | 4.7361 |  | 0 | 0
sed4ka1z | 2 | kxsch59l | P200007-050-EMPDIO-0045 | 2 | 48.3 | 10.393 | Tömörségi nyomáspróba | 0.4999 |  | 0 | 0
fywx3cmi | 4 | jpi4dqiw | P200007-060-EMPDIO-0033 | 12 | 42.4 | 2.037 | Tömörségi nyomáspróba | 0.087387 |  | 0 | 0
bu5femlz | 2 | k27pwvh5 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 9 | 114.3 | 91.611 | Tömörségi nyomáspróba | 7.9793 |  | 0 | 0
a4oop5rl | 6 | wc5x5mbq | P200007-100-EMPDIO-0030 | 13 | 33.4 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0077541 |  | 0 | 0
4uilgf6o | 4 | 5upxyuu9 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 8 | 88.9 | 69.609 | Tömörségi nyomáspróba | 5.158 |  | 0 | 0
38auq34n | 4 | s8d0nkii | P200007-060-EMPDIO-0033 | 5 | 42.4 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.09897 |  | 0 | 0
omkb4gbq | 4 | n2in9nsk | P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 | 273 | 2.883 | Tömörségi nyomáspróba | 0.52471 |  | 0 | 0
q2x45p36 | 4 | v8rmgohz | P200007-100-EMPDIO-0030 | 18 | 114.3 | 17.453 | Tömörségi nyomáspróba | 1.5202 |  | 0 | 0
8jqvlr41 | 4 | 7v67gxex | P200007-050-EMPDIO-0035 | 1 | 88.9 | 0.293 | Tömörségi nyomáspróba | 0.021711 |  | 0 | 0
4dihyx1d | 2 | boas38yv | P200007-050-EMPDIO-0046 | 2 | 33.7 | 1.709 | Tömörségi nyomáspróba | 0.066651 |  | 0 | 0
ndx6cl32 | 2 | dujb9460 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 5 | 114.3 | 127.504 | Tömörségi nyomáspróba | 11.1056 |  | 0 | 0
9f0xy6wo | 2 | xal9r689 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 4 | 114.3 | 125.07 | Tömörségi nyomáspróba | 10.8936 |  | 0 | 0
7yjj7owa | 2 | lecwnqq7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 17 | 323.9 | 11.494 | Tömörségi nyomáspróba | 2.4655 |  | 0 | 0
qizmjrnr | 4 | 36z22wpc | P200007-100-EMPDIO-0030 | 9 | 114.3 | 66.215 | Tömörségi nyomáspróba | 5.7673 |  | 0 | 0
cwflpibq | 2 | 6rbzi4hb | P200007-100-EMPDIO-0013 | 14 | 323.9 | 39.561 | Tömörségi nyomáspróba | 8.4858 |  | 0 | 0
nuwy1qlp | 4 | grda6oam | P200007-100-EMPDIO-0030 | 17 | 114.3 | 3.939 | Tömörségi nyomáspróba | 0.34309 |  | 0 | 0
pgqkcdx3 | 2 | le7yoc8x | P200007-100-EMPDIO-0037 | 5 | 219.1 | 86.776 | Tömörségi nyomáspróba | 13.0858 |  | 0 | 0
08a994vg | 2 | 135sm6le | P200007-100-EMPDIO-0018 | 8 | 114.3 | 55.517 | Tömörségi nyomáspróba | 4.8355 |  | 0 | 0
fah0dg2k | 2 | 5c0u2drj | P200007-050-EMPDIO-0019 | 1 | 114.3 | 1.651 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1438 |  | 0 | 0
0jhi40v3 | 2 | 1pnwlmo5 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 8 | 88.9 | 62.271 | Tömörségi nyomáspróba | 4.6143 |  | 0 | 0
0m5gl0sg | 2 | 5gjnnsvx | P200007-100-EMPDIO-0002 | 28 | 323.9 | 39.914 | Tömörségi nyomáspróba | 8.5616 |  | 0 | 0
wil7sf25 | 2 | zsctdnrw | P200007-050-EMPDIO-0025 | 1 | 114.3 | 1.866 | Tömörségi nyomáspróba | 0.16253 |  | 0 | 0
99g062cm | 2 | 2uyzxbhn | P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 | 60.3 | 41.722 | Tömörségi nyomáspróba | 2.278 |  | 0 | 0
cpst14ma | 4 | qfop7x3z | P200007-100-EMPDIO-0025 | 41 | 88.9 | 3.688 | Tömörségi nyomáspróba | 0.27328 |  | 0 | 0
l4q55a04 | 2 | m5rk1hy4 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 4 | 114.3 | 38.061 | Tömörségi nyomáspróba | 3.3151 |  | 0 | 0
t23djbx2 | 4 | sz3cgm76 | P200007-100-EMPDIO-0026 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
s42j45m2 | 2 | q50bejr6 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 17 | 114.3 | 86.745 | Tömörségi nyomáspróba | 7.5555 |  | 0 | 0
wh4gdzav | 2 | 9qylunbl | P200007-100-EMPDIO-0025 | 24 | 114.3 | 19.827 | Tömörségi nyomáspróba | 1.7269 |  | 0 | 0
g1cw9uo2 | 2 | y3kgyc7o | P200007-050-EMPDIO-0005 | 5 | 168.3 | 6.67 | Tömörségi nyomáspróba | 0.78906 |  | 0 | 0
7wzcizt7 | 2 | dqnzorrp | P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 | 114.3 | 24.935 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1718 |  | 0 | 0
uvvbe2ah | 2 | f9op4kod | P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 | 33.7 | 1.98 | Tömörségi nyomáspróba | 0.07722 |  | 0 | 0
bemvgz7h | 4 | awfcjfw9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 4 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
ldbkqlgh | 4 | hu6t4n6d | P200007-050-EMPDIO-0046 | 6 | 33.7 | 1.807 | Tömörségi nyomáspróba | 0.070473 |  | 0 | 0
lq846wwj | 4 | utksn4o3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 41 | 33.7 | 16.804 | Tömörségi nyomáspróba | 0.65536 |  | 0 | 0
60sic3b7 | 4 | h2kighdo | P200007-100-EMPDIO-0002 | 39 | 33.7 | 17.433 | Tömörségi nyomáspróba | 0.67989 |  | 0 | 0
mtgpu8n6 | 4 | poeqs3qh | P200007-100-EMPDIO-0003 | 1 | 60.3 | 0.3 | Tömörségi nyomáspróba | 0.01638 |  | 0 | 0
cl9zec1l | 2 | 74jku2jh | P200007-100-EMPDIO-0029 | 1 | 88.9 | 5.749 | Tömörségi nyomáspróba | 0.426 |  | 0 | 0
dqtnayla | 2 | fm1nb4lp | P200007-100-EMPDIO-0042 | 2 | 60.3 | 95.941 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2384 |  | 0 | 0
mh0s1z50 | 2 | kapguehe | P200007-050-EMPDIO-0002 | 4 | 114.3 | 157.74 | Tömörségi nyomáspróba | 13.7392 |  | 0 | 0
9szhgqvz | 2 | 4kt9fsxl | P200007-100-EMPDIO-0018 | 7 | 114.3 | 60.133 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2376 |  | 0 | 0
kd9u4brg | 2 | ckj2bzlz | P200007-100-EMPDIO-0014 | 14 | 323.9 | 40.41 | Tömörségi nyomáspróba | 8.6679 |  | 0 | 0
m1517c0q | 2 | uhqa1vrz | P200007-100-EMPDIO-0037 | 7 | 219.1 | 67.75 | Tömörségi nyomáspróba | 10.2167 |  | 0 | 0
8y6v4f55 | 2 | jn3rqblh | P200007-100-EMPDIO-0013 | 11 | 323.9 | 69.501 | Tömörségi nyomáspróba | 14.908 |  | 0 | 0
4cln9ed1 | 2 | nhib93v4 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 3 | 114.3 | 58.883 | Tömörségi nyomáspróba | 5.1287 |  | 0 | 0
11wtqz4e | 4 | tnwckp88 | P200007-030-EMPDIO-0004 | 1 | 33.4 | 0.4 | Tömörségi nyomáspróba | 0.015508 |  | 0 | 0
yla21bue | 4 | 4b1setxv | P200007-050-EMPDIO-0062 | 9 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
h652govu | 2 | 1fwevnh0 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 1 | 114.3 | 29.683 | Tömörségi nyomáspróba | 2.5854 |  | 0 | 0
makql8zt | 2 | 7atzkd8d | P200007-100-EMPDIO-0010 | 6 | 88.9 | 52.12 | Tömörségi nyomáspróba | 3.8621 |  | 0 | 0
nwz91gk5 | 2 | 1tza76bg | P200007-100-EMPDIO-0013 | 18 | 323.9 | 47.528 | Tömörségi nyomáspróba | 10.1948 |  | 0 | 0
rowi4q8i | 4 | zjn5qo0m | P200007-050-EMPDIO-0007 | 5 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
13pefcbt | 2 | 30eskeke | P200007-050-EMPDIO-0039 | 6 | 114.3 | 0.938 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0817 |  | 0 | 0
k6d6q5md | 2 | wt9lsdn1 | P200007-060-EMPDIO-0019 | 1 | 33.7 | 0.15 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00585 |  | 0 | 0
jadvb5k0 | 4 | j6ucai92 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 4 | 60.3 | 3.489 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1905 |  | 0 | 0
re9h22ao | 6 | mi06qvlx | P200007-100-EMPDIO-0002 | 20 | 33.7 | 1.931 | Tömörségi nyomáspróba | 0.075309 |  | 0 | 0
685i9wec | 2 | eo7vvdlp | P200007-100-EMPDIO-0003 | 4 | 114.3 | 60.036 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2291 |  | 0 | 0
866o3a6v | 2 | t2q1ay8t | P200007-060-EMPDIO-0035 | 4 | 88.9 | 4.63 | Tömörségi nyomáspróba | 0.34308 |  | 0 | 0
rf0vjkav | 2 | yc3woqdy | P200007-100-EMPDIO-0011 | 5 | 323.9 | 63.061 | Tömörségi nyomáspróba | 13.5266 |  | 0 | 0
5pkhca7y | 2 | w5fw23nn | P200007-050-EMPDIO-0001 | 12 | 88.9 | 59.327 | Tömörségi nyomáspróba | 4.3961 |  | 0 | 0
lb1t9ppp | 2 | ceptytfm | P200007-050-EMPDIO-0048 | 1 | 33.7 | 5.411 | Tömörségi nyomáspróba | 0.21103 |  | 0 | 0
v8ju4k3w | 2 | cte5qvec | P200007-100-EMPDIO-0018 | 4 | 114.3 | 4.948 | Tömörségi nyomáspróba | 0.43097 |  | 0 | 0
zwk6k4lz | 2 | 2tc4gd2h | P200007-100-EMPDIO-0007 | 21 | 219.1 | 20.629 | Tömörségi nyomáspróba | 3.1109 |  | 0 | 0
2lirhzc4 | 4 | r6hckk0v | P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
w30smtkj | 2 | fndqaal3 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 9 | 711 | 34.214 | Tömörségi nyomáspróba | 16.0395 |  | 0 | 0
h8c3jdma | 2 | d2ln1k2z | P200007-100-EMPDIO-0001 | 7 | 114.3 | 61.837 | Tömörségi nyomáspróba | 5.386 |  | 0 | 0
9qxnejw4 | 2 | tzllqjgj | P200007-100-EMPDIO-0004 | 8 | 114.3 | 67.942 | Tömörségi nyomáspróba | 5.9177 |  | 0 | 0
66p0ih91 | 4 | nfp5kdci | P200007-100-EMPDIO-0014 | 23 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
44voeksz | 6 | 9018phwx | P200007-100-EMPDIO-0012 | 4 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
4eq51h6e | 2 | 7fvkoob2 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 12 | 323.9 | 9.799 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1019 |  | 0 | 0
pmog23gz | 2 | zizn1iqc | P200007-100-EMPDIO-0008 | 16 | 88.9 | 53.115 | Tömörségi nyomáspróba | 3.9358 |  | 0 | 0
3gsg6icq | 4 | lug65gda | P200007-050-EMPDIO-0049 | 5 | 48.3 | 0.652 | Tömörségi nyomáspróba | 0.031361 |  | 0 | 0
lynuzm0l | 4 | zrygdh7p | P200007-100-EMPDIO-0002 | 32 | 33.7 | 16.526 | Tömörségi nyomáspróba | 0.64451 |  | 0 | 0
ydbiv7i9 | 4 | fpo1vg6x | P200007-100-EMPDIO-0002 | 5 | 33.7 | 14.104 | Tömörségi nyomáspróba | 0.55006 |  | 0 | 0
xpup8r5o | 2 | vlon5sis | P200007-100-EMPDIO-0004 | 13 | 114.3 | 40.987 | Tömörségi nyomáspróba | 3.57 |  | 0 | 0
c9akkps5 | 4 | of3aski5 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 5 | 219.1 | 57.3 | Tömörségi nyomáspróba | 8.6408 |  | 0 | 0
4wb3ntnn | 4 | z3o0osit | P200007-100-EMPDIO-0030 | 21 | 114.3 | 117.592 | Tömörségi nyomáspróba | 10.2423 |  | 0 | 0
h8vkull9 | 2 | ufhquv5t | P200007-050-EMPDIO-0001 | 13 | 88.9 | 50.999 | Tömörségi nyomáspróba | 3.779 |  | 0 | 0
mecevkzx | 2 | sp7m8l98 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 8 | 88.9 | 83.226 | Tömörségi nyomáspróba | 6.167 |  | 0 | 0
wplav553 | 2 | ik2rv00x | P200007-060-EMPDIO-0002 | 1 | 88.9 | 0.949 | Tömörségi nyomáspróba | 0.070321 |  | 0 | 0
hq2nekhp | 4 | 8i13ln7v | P200007-100-EMPDIO-0029 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
btg4n3dz | 2 | qqtg1xa4 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 5 | 114.3 | 1.178 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1026 |  | 0 | 0
v9vx5iux | 2 | 9wu1wmbw | P200007-100-EMPDIO-0007 | 20 | 219.1 | 86.762 | Tömörségi nyomáspróba | 13.0837 |  | 0 | 0
ym3kxolr | 4 | rcwtgi70 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 | 33.7 | 5.984 | Tömörségi nyomáspróba | 0.23338 |  | 0 | 0
8x2jzw2l | 2 | jlz3hka7 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 18 | 323.9 | 81.218 | Tömörségi nyomáspróba | 17.4213 |  | 0 | 0
4dcizd27 | 2 | 4x04cg4d | P200007-050-EMPDIO-0009 | 1 | 114.3 | 5.535 | Tömörségi nyomáspróba | 0.4821 |  | 0 | 0
3tf4cvr6 | 2 | chkb7yut | P200007-100-EMPDIO-0002 | 6 | 323.9 | 45.924 | Tömörségi nyomáspróba | 9.8507 |  | 0 | 0
931uvgnm | 4 | lkml7jes | P200007-100-EMPDIO-0036 | 5 | 219.1 | 73.07 | Tömörségi nyomáspróba | 11.019 |  | 0 | 0
3wtjra8j | 2 | 4a1qhi5n | P200007-060-EMPDIO-0025 | 4 | 33.7 | 4.592 | Tömörségi nyomáspróba | 0.17909 |  | 0 | 0
cravvkei | 2 | l9moeg15 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 7 | 114.3 | 29.355 | Tömörségi nyomáspróba | 2.5568 |  | 0 | 0
vfxd24qd | 4 | oh241x8h | P200007-100-EMPDIO-0005 | 15 | 219.1 | 74.418 | Tömörségi nyomáspróba | 11.2222 |  | 0 | 0
3euuxohs | 2 | 7l20ad2e | P200007-100-EMPDIO-0038 | 3 | 114.3 | 84.141 | Tömörségi nyomáspróba | 7.3287 |  | 0 | 0
u84m44rn | 2 | 4zbsvfpo | P200007-100-EMPDIO-0013 | 33 | 323.9 | 51.228 | Tömörségi nyomáspróba | 10.9884 |  | 0 | 0
g2thcb1c | 2 | vfluf99u | P200007-100-EMPDIO-0013 | 7 | 323.9 | 43.58 | Tömörségi nyomáspróba | 9.3479 |  | 0 | 0
d7rgk5rb | 2 | qv9ditlh | P200007-100-EMPDIO-0006 | 4 | 60.3 | 53.515 | Tömörségi nyomáspróba | 2.9219 |  | 0 | 0
ekrzsde0 | 2 | arruvhf6 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 3 | 114.3 | 4.102 | Tömörségi nyomáspróba | 0.35728 |  | 0 | 0
l9tdbp61 | 4 | 10dfhxhq | P200007-100-EMPDIO-0010 | 1 | 88.9 | 6.8 | Tömörségi nyomáspróba | 0.50388 |  | 0 | 0
jnianv74 | 2 | 0xecavux | P200007-100-EMPDIO-0013 | 28 | 323.9 | 49.906 | Tömörségi nyomáspróba | 10.7048 |  | 0 | 0
3lmbmrmg | 2 | boxwxunc | P200007-100-EMPDIO-0007 | 3 | 219.1 | 75.095 | Tömörségi nyomáspróba | 11.3243 |  | 0 | 0
ean9fysk | 2 | bfucgb0a | P200007-100-EMPDIO-0013 | 29 | 323.9 | 10.401 | Tömörségi nyomáspróba | 2.231 |  | 0 | 0
in62hw2f | 4 | xqsm4m7t | P200007-100-EMPDIO-0031 | 1 | 33.7 | 0.3 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0117 |  | 0 | 0
xdg78tiz | 4 | 702cmdiz | P200007-050-EMPDIO-0038 | 1 | 88.9 | 1.113 | Tömörségi nyomáspróba | 0.082473 |  | 0 | 0
ztuh8mvk | 2 | qsst3230 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 7 | 33.7 | 9.483 | Tömörségi nyomáspróba | 0.36984 |  | 0 | 0
0g5anlr2 | 4 | 8q999wxn | P200007-100-EMPDIO-0002 | 11 | 33.7 | 11.086 | Tömörségi nyomáspróba | 0.43235 |  | 0 | 0
2zwslgx3 | 2 | kbrqelnq | P200007-100-EMPDIO-0028 | 5 | 711 | 109.669 | Tömörségi nyomáspróba | 51.4126 |  | 0 | 0
agw9a0na | 2 | 7u81vvzl | P200007-100-EMPDIO-0007 | 18 | 219.1 | 56.384 | Tömörségi nyomáspróba | 8.5027 |  | 0 | 0
hac1rjpb | 4 | prs0p09e | P200007-100-EMPDIO-0025 | 25 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
lnbwzyxx | 2 | ylg059s4 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 22 | 114.3 | 60.376 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2587 |  | 0 | 0
pvzryr6z | 2 | yz9x0ffy | P200007-050-EMPDIO-0002 | 2 | 114.3 | 130.682 | Tömörségi nyomáspróba | 11.3824 |  | 0 | 0
feouszgm | 4 | b8i3z9ol | P200007-100-EMPDIO-0002 | 19 | 33.7 | 11.883 | Tömörségi nyomáspróba | 0.46344 |  | 0 | 0
vn9ff649 | 4 | fcdy9pfg | P200007-100-EMPDIO-0036 | 10 | 219.1 | 103.375 | Tömörségi nyomáspróba | 15.589 |  | 0 | 0
b6qd4fp2 | 2 | 25y247xx | P200007-100-EMPDIO-0004 | 3 | 114.3 | 63.126 | Tömörségi nyomáspróba | 5.4983 |  | 0 | 0
e2o9r6qb | 2 | a7ee1qeq | P200007-100-EMPDIO-0028 | 7 | 711 | 106.197 | Tömörségi nyomáspróba | 49.7849 |  | 0 | 0
bc2jmsl3 | 2 | 9ag08b6m | P200007-050-EMPDIO-0004 | 2 | 168.3 | 37.519 | Tömörségi nyomáspróba | 4.4385 |  | 0 | 0
kucmsmm1 | 4 | vunznjgb | P200007-100-EMPDIO-0030 | 25 | 33.4 | 0.493 | Tömörségi nyomáspróba | 0.019114 |  | 0 | 0
2qyskm5m | 4 | gsjc6yvp | P200007-060-EMPDIO-0008 | 4 | 88.9 | 1.412 | Tömörségi nyomáspróba | 0.10463 |  | 0 | 0
745p5c5d | 4 | km5gquag | P200007-100-EMPDIO-0030 | 8 | 114.3 | 74.558 | Tömörségi nyomáspróba | 6.494 |  | 0 | 0
y8p584vq | 2 | p8i9alb6 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 5 | 114.3 | 4.032 | Tömörségi nyomáspróba | 0.35119 |  | 0 | 0
llm27ypi | 2 | eucdvh55 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 15 | 219.1 | 45.449 | Tömörségi nyomáspróba | 6.8537 |  | 0 | 0
ckp4edzq | 4 | a7ris6kj | P200007-060-EMPDIO-0033 | 8 | 42.4 | 1.524 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06538 |  | 0 | 0
l6nfua3m | 4 | sah8o030 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 2 | 42.4 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.09897 |  | 0 | 0
uucectca | 2 | dtpsrf2e | P200007-100-EMPDIO-0043 | 1 | 33.7 | 9.132 | Tömörségi nyomáspróba | 0.35615 |  | 0 | 0
pb64khpm | 2 | m3i6lxhk | P200007-100-EMPDIO-0014 | 26 | 323.9 | 15.965 | Tömörségi nyomáspróba | 3.4245 |  | 0 | 0
v4ku1cw7 | 4 | unlf0xea | P200007-100-EMPDIO-0002 | 1 | 60.3 | 2.967 | Tömörségi nyomáspróba | 0.162 |  | 0 | 0
yhi7swsi | 2 | 8l2wbjog | P200007-100-EMPDIO-0008 | 3 | 88.9 | 61.987 | Tömörségi nyomáspróba | 4.5932 |  | 0 | 0
islzsx4k | 2 | 41ok3yqv | P200007-060-EMPDIO-0008 | 6 | 114.3 | 46.801 | Tömörségi nyomáspróba | 4.0764 |  | 0 | 0
aeoq25de | 2 | l5kshp7n | P200007-100-EMPDIO-0030 | 4 | 114.3 | 54.304 | Tömörségi nyomáspróba | 4.7299 |  | 0 | 0
6aa7ihb3 | 4 | mdla0m5w | P200007-050-EMPDIO-0002 | 11 | 33.7 | 0.58 | Tömörségi nyomáspróba | 0.02262 |  | 0 | 0
yimrnt9o | 2 | txhjk7ey | P200007-100-EMPDIO-0002 | 14 | 323.9 | 14.343 | Tömörségi nyomáspróba | 3.0766 |  | 0 | 0
0ltqrnnn | 2 | fr2rq1k3 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 5 | 33.4 | 7.723 | Tömörségi nyomáspróba | 0.29943 |  | 0 | 0
rwnwrs2o | 2 | gyinze2f | P200007-100-EMPDIO-0010 | 11 | 88.9 | 80.893 | Tömörségi nyomáspróba | 5.9942 |  | 0 | 0
lslbnknj | 2 | m8j7iptj | P200007-100-EMPDIO-0002 | 23 | 33.7 | 13.676 | Tömörségi nyomáspróba | 0.53336 |  | 0 | 0
f38ncsni | 4 | b66k7xmf | P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 | 88.9 | 0.901 | Tömörségi nyomáspróba | 0.066764 |  | 0 | 0
dt9vk1av | 4 | hf2z5ikq | P200007-100-EMPDIO-0025 | 42 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
s8e1pzta | 2 | soclnmds | P200007-100-EMPDIO-0014 | 15 | 323.9 | 83.052 | Tömörségi nyomáspróba | 17.8147 |  | 0 | 0
a6spbgif | 2 | fsxt08v2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 17 | 323.9 | 44.033 | Tömörségi nyomáspróba | 9.4451 |  | 0 | 0
m3brn55y | 2 | tx1yi3yt | P200007-100-EMPDIO-0007 | 22 | 219.1 | 52.077 | Tömörségi nyomáspróba | 7.8532 |  | 0 | 0
o45k44xp | 4 | 1ahog293 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 12 | 219.1 | 70.181 | Tömörségi nyomáspróba | 10.5833 |  | 0 | 0
ov1d3pva | 4 | qy0674lh | P200007-100-EMPDIO-0008 | 13 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
zzhccaiz | 2 | hih7ar4c | P200007-050-EMPDIO-0036 | 2 | 114.3 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.20094 |  | 0 | 0
p9oucn46 | 4 | tl1tpsfw | P200007-100-EMPDIO-0030 | 20 | 114.3 | 115.944 | Tömörségi nyomáspróba | 10.0987 |  | 0 | 0
khuld2pq | 2 | cwpfp436 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 25 | 114.3 | 125.458 | Tömörségi nyomáspróba | 10.9274 |  | 0 | 0
x1g93u6x | 2 | 2x9ulr76 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 26 | 114.3 | 104.234 | Tömörségi nyomáspróba | 9.0788 |  | 0 | 0
4i4tvz0d | 2 | 3wmx1q1e | P200007-060-EMPDIO-0023 | 3 | 33.7 | 5.497 | Tömörségi nyomáspróba | 0.21438 |  | 0 | 0
kkt08cau | 2 | 9k6k43um | P200007-100-EMPDIO-0038 | 7 | 114.3 | 115.022 | Tömörségi nyomáspróba | 10.0184 |  | 0 | 0
61158eir | 4 | om7kq5px | P200007-100-EMPDIO-0025 | 20 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
2n6yv6mz | 2 | 21kivuvx | P200007-100-EMPDIO-0003 | 6 | 114.3 | 62.758 | Tömörségi nyomáspróba | 5.4662 |  | 0 | 0
m83cu4v3 | 4 | 46lrnoio | P200007-100-EMPDIO-0005 | 13 | 219.1 | 35.522 | Tömörségi nyomáspróba | 5.3567 |  | 0 | 0
zrksyjlc | 2 | 5csiowuz | P200007-100-EMPDIO-0001 | 5 | 114.3 | 34.502 | Tömörségi nyomáspróba | 3.0051 |  | 0 | 0
546w1l16 | 2 | p5tnb71k | P200007-100-EMPDIO-0013 | 21 | 323.9 | 63.342 | Tömörségi nyomáspróba | 13.5869 |  | 0 | 0
875w2x5y | 2 | f3phbj0s | P200007-100-EMPDIO-0014 | 20 | 323.9 | 56.411 | Tömörségi nyomáspróba | 12.1002 |  | 0 | 0
ltvsqur3 | 4 | yufk9xmo | P200007-060-EMPDIO-0004 | 1 | 33.7 | 0.386 | Tömörségi nyomáspróba | 0.015054 |  | 0 | 0
bvtxdyr3 | 2 | 9whp2ez7 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 5 | 323.9 | 64.949 | Tömörségi nyomáspróba | 13.9316 |  | 0 | 0
38aus531 | 4 | ddxul7lu | P200007-100-EMPDIO-0036 | 6 | 219.1 | 142.521 | Tömörségi nyomáspróba | 21.4922 |  | 0 | 0
vh3jg04k | 2 | cm7fy9od | P200007-100-EMPDIO-0013 | 25 | 323.9 | 78.827 | Tömörségi nyomáspróba | 16.9084 |  | 0 | 0
9esmlisv | 4 | 8qarcyvp | P200007-100-EMPDIO-0025 | 36 | 33.7 | 0.424 | Tömörségi nyomáspróba | 0.016536 |  | 0 | 0
80fut3pm | 2 | 3j811j8h | P200007-100-EMPDIO-0002 | 3 | 323.9 | 16.746 | Tömörségi nyomáspróba | 3.592 |  | 0 | 0
oyud4xp6 | 6 | sy9345tk | P200007-100-EMPDIO-0022 | 4 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
suhmvv8p | 2 | 1j9kmr6c | P200007-100-EMPDIO-0001 | 9 | 114.3 | 77.987 | Tömörségi nyomáspróba | 6.7927 |  | 0 | 0
j3cbr2tz | 2 | f6chjd7u | P200007-100-EMPDIO-0037 | 9 | 219.1 | 107.622 | Tömörségi nyomáspróba | 16.2294 |  | 0 | 0
r1qrz6jh | 6 | vnpjf2p4 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
6l51laol | 4 | t0vf2shp | P200007-100-EMPDIO-0012 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
7qefipqt | 2 | khwusdd5 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 22 | 323.9 | 76.536 | Tömörségi nyomáspróba | 16.417 |  | 0 | 0
3pr0e7jz | 2 | xlwxozvn | P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 | 168.3 | 78.964 | Tömörségi nyomáspróba | 9.3414 |  | 0 | 0
gorunmzn | 4 | a3rme70y | P200007-100-EMPDIO-0025 | 34 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
e9earb1y | 2 | eet63iml | P200007-050-EMPDIO-0040 | 1 | 114.3 | 1.65 | Tömörségi nyomáspróba | 0.14372 |  | 0 | 0
wfgx5xyi | 4 | 2vh33kgh | P200007-050-EMPDIO-0037 | 5 | 33.7 | 0.279 | Tömörségi nyomáspróba | 0.010881 |  | 0 | 0
ty552v2a | 2 | ksulhnmf | P200007-100-EMPDIO-0038 | 5 | 114.3 | 164.732 | Tömörségi nyomáspróba | 14.3482 |  | 0 | 0
afjibzi8 | 2 | daqd5gpg | P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 | 114.3 | 5.605 | Tömörségi nyomáspróba | 0.4882 |  | 0 | 0
ii3ly27u | 4 | phblphco | P200007-050-EMPDIO-0041 | 3 | 88.9 | 1.502 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1113 |  | 0 | 0
xj6813hx | 2 | f0hnck7a | P200007-100-EMPDIO-0019 | 9 | 114.3 | 78.876 | Tömörségi nyomáspróba | 6.8701 |  | 0 | 0
4s09ov1h | 6 | xgavv0to | P200007-100-EMPDIO-0042 | 3 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
677kgq04 | 2 | 2gp9snh0 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 8 | 711 | 110.397 | Tömörségi nyomáspróba | 51.7539 |  | 0 | 0
u7658d13 | 4 | zfe8337t | P200007-100-EMPDIO-0037 | 1 | 60.3 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.01092 |  | 0 | 0
3a2tn7uu | 2 | kmp4dfvv | P200007-100-EMPDIO-0008 | 5 | 88.9 | 50.349 | Tömörségi nyomáspróba | 3.7309 |  | 0 | 0
3h9v8apl | 4 | muhezjto | P200007-050-EMPDIO-0041 | 1 | 88.9 | 2.121 | Tömörségi nyomáspróba | 0.15717 |  | 0 | 0
59ifhl31 | 2 | 02ypio2u | P200007-100-EMPDIO-0009 | 5 | 60.3 | 25.49 | Tömörségi nyomáspróba | 1.3918 |  | 0 | 0
vb6vjohd | 2 | 7pdm1b80 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 6 | 114.3 | 82.756 | Tömörségi nyomáspróba | 7.208 |  | 0 | 0
twfm5ve8 | 2 | 9m1wo2cv | P200007-050-EMPDIO-0002 | 5 | 114.3 | 138.23 | Tömörségi nyomáspróba | 12.0398 |  | 0 | 0
93htg66t | 2 | 92m0fdx6 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 8 | 114.3 | 120 | Tömörségi nyomáspróba | 10.452 | 2023-08-04 | 100 | 10.452
9l9f297v | 2 | jps5wpbb | P200007-100-EMPDIO-0002 | 9 | 33.7 | 10.676 | Tömörségi nyomáspróba | 0.41636 |  | 0 | 0
50xdm768 | 2 | 2eyzy61s | P200007-100-EMPDIO-0019 | 16 | 114.3 | 76.158 | Tömörségi nyomáspróba | 6.6334 |  | 0 | 0
cnyzhr6i | 2 | 5tswxfy4 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 | 168.3 | 0.35 | Tömörségi nyomáspróba | 0.041405 |  | 0 | 0
lgqfp9to | 6 | ypxkdty3 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 10 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
5o3qde7o | 4 | y2zmq1r1 | P200007-050-EMPDIO-0033 | 1 | 76.1 | 0.305 | Tömörségi nyomáspróba | 0.019429 |  | 0 | 0
q177b3a5 | 6 | n99vx41y | P200007-100-EMPDIO-0014 | 29 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
r197338d | 6 | 723n6me9 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 22 | 33.7 | 1.284 | Tömörségi nyomáspróba | 0.050076 |  | 0 | 0
vdg4kski | 2 | tp2tx86k | P200007-100-EMPDIO-0037 | 10 | 219.1 | 108.682 | Tömörségi nyomáspróba | 16.3892 |  | 0 | 0
fkzjdabe | 2 | 1n58k8dy | P200007-050-EMPDIO-0037 | 1 | 114.3 | 1.65 | Tömörségi nyomáspróba | 0.14372 |  | 0 | 0
nwi935nv | 2 | zk2vteu8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 34 | 323.9 | 40.375 | Tömörségi nyomáspróba | 8.6604 |  | 0 | 0
ozprxrku | 2 | z9m7hs9d | P200007-100-EMPDIO-0014 | 8 | 323.9 | 62.669 | Tömörségi nyomáspróba | 13.4425 |  | 0 | 0
rb2p78hw | 6 | hcpq9j1t | P200007-100-EMPDIO-0036 | 2 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
n4rhp65y | 4 | o0yccs5q | P200007-100-EMPDIO-0030 | 7 | 114.3 | 69.433 | Tömörségi nyomáspróba | 6.0476 |  | 0 | 0
voupataw | 2 | huqcgeee | P200007-060-EMPDIO-0007 | 3 | 33.7 | 1.178 | Tömörségi nyomáspróba | 0.045942 |  | 0 | 0
fhvbi89a | 4 | jimfxkk2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 4 | 33.7 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0078 |  | 0 | 0
i9s8z8kt | 2 | b3vsqnv6 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 2 | 323.9 | 37.222 | Tömörségi nyomáspróba | 7.9841 |  | 0 | 0
9uzlr030 | 4 | iw5l482b | P200007-100-EMPDIO-0036 | 1 | 219.1 | 37.01 | Tömörségi nyomáspróba | 5.5811 |  | 0 | 0
g3rswp92 | 2 | pcsm3q8i | P200007-050-EMPDIO-0062 | 6 | 114.3 | 65.152 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6747 |  | 0 | 0
2bhs4glr | 4 | zeig1fpa | P200007-100-EMPDIO-0037 | 2 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
oesurfnx | 2 | bmjdc3nd | P200007-100-EMPDIO-0014 | 7 | 323.9 | 90.085 | Tömörségi nyomáspróba | 19.3232 |  | 0 | 0
yzbxuvm8 | 2 | 8ps1om9m | P200007-100-EMPDIO-0042 | 1 | 60.3 | 108.505 | Tömörségi nyomáspróba | 5.9244 |  | 0 | 0
vnawawpi | 2 | rz56c3ev | P200007-050-EMPDIO-0002 | 7 | 114.3 | 127.258 | Tömörségi nyomáspróba | 11.0842 |  | 0 | 0
j7u847qy | 2 | o86q4sj6 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 10 | 323.9 | 48.207 | Tömörségi nyomáspróba | 10.3404 |  | 0 | 0
dl4b9k6w | 2 | 7o1c145v | P200007-100-EMPDIO-0039 | 7 | 88.9 | 22.053 | Tömörségi nyomáspróba | 1.6341 |  | 0 | 0
6wh0zfoj | 2 | s45npb72 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 3 | 88.9 | 84.72 | Tömörségi nyomáspróba | 6.2778 |  | 0 | 0
ifxyvog8 | 4 | xn7znhy7 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 3 | 88.9 | 59.286 | Tömörségi nyomáspróba | 4.3931 |  | 0 | 0
aynxyc3o | 2 | 4ykyejgb | P200007-100-EMPDIO-0013 | 4 | 323.9 | 11.236 | Tömörségi nyomáspróba | 2.4101 |  | 0 | 0
wg3lemal | 4 | o33kfm83 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
er0g1bk2 | 2 | qcmykv3t | P200007-100-EMPDIO-0019 | 4 | 114.3 | 125.257 | Tömörségi nyomáspróba | 10.9099 |  | 0 | 0
3ysuo8xb | 4 | ief9konx | P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 | 33.7 | 1.708 | Tömörségi nyomáspróba | 0.066612 |  | 0 | 0
d0bth02h | 4 | 28zzggwj | P200007-060-EMPDIO-0033 | 16 | 42.4 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.09897 |  | 0 | 0
yap7y8i7 | 2 | wkd90vtr | P200007-100-EMPDIO-0018 | 11 | 114.3 | 81.789 | Tömörségi nyomáspróba | 7.1238 |  | 0 | 0
rf8oizo2 | 2 | w7ulcyoz | P200007-100-EMPDIO-0025 | 12 | 114.3 | 85.259 | Tömörségi nyomáspróba | 7.4261 |  | 0 | 0
8hzv9svs | 2 | g1d1pb92 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 3 | 60.3 | 19.998 | Tömörségi nyomáspróba | 1.0919 |  | 0 | 0
hu7w780d | 2 | yofqm3yv | P200007-100-EMPDIO-0007 | 23 | 219.1 | 84.358 | Tömörségi nyomáspróba | 12.7212 |  | 0 | 0
s8l8hxxu | 2 | b0asssaa | P200007-100-EMPDIO-0028 | 3 | 711 | 68.59 | Tömörségi nyomáspróba | 32.1549 |  | 0 | 0
55z8ww68 | 4 | g04xlf6h | P200007-060-EMPDIO-0033 | 10 | 42.4 | 2.037 | Tömörségi nyomáspróba | 0.087387 |  | 0 | 0
dwud3med | 4 | oaj48g68 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 6 | 42.4 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.09897 |  | 0 | 0
4k5s6ga6 | 4 | qcse90fk | P200007-100-EMPDIO-0011 | 8 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
w5rl2dig | 2 | 6q12xivu | P200007-100-EMPDIO-0037 | 8 | 219.1 | 121.031 | Tömörségi nyomáspróba | 18.2515 |  | 0 | 0
8nsggqqf | 6 | sm0isxx3 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 19 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
xp4pb85f | 4 | zsgvvrnm | P200007-100-EMPDIO-0003 | 2 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
qz8v22id | 4 | ic84ihjr | P200007-100-EMPDIO-0016 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
ug1fjgux | 2 | chbojkur | P200007-100-EMPDIO-0017 | 5 | 114.3 | 8.855 | Tömörségi nyomáspróba | 0.77127 |  | 0 | 0
vxcupbxr | 2 | lnpas5rg | P200007-100-EMPDIO-0007 | 19 | 219.1 | 76.519 | Tömörségi nyomáspróba | 11.5391 |  | 0 | 0
i3syfe5q | 2 | a1bzl8ig | P200007-100-EMPDIO-0015 | 7 | 323.9 | 10.765 | Tömörségi nyomáspróba | 2.3091 |  | 0 | 0
ealowptw | 4 | oww5pgr6 | P200007-100-EMPDIO-0043 | 3 | 21.3 | 1.175 | Tömörségi nyomáspróba | 0.038187 |  | 0 | 0
bzwpt3p1 | 2 | gjqredql | P200007-060-EMPDIO-0007 | 1 | 114.3 | 0.3 | Tömörségi nyomáspróba | 0.02613 |  | 0 | 0
nuz1u60s | 4 | dxtsdhi2 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 1 | 33.7 | 0.15 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00585 |  | 0 | 0
num1x5pl | 6 | 5x1tls3q | P200007-100-EMPDIO-0002 | 36 | 33.7 | 2.928 | Tömörségi nyomáspróba | 0.11419 |  | 0 | 0
bgmuge1k | 2 | cs56yka1 | P200007-050-EMPDIO-0026 | 1 | 88.9 | 5.218 | Tömörségi nyomáspróba | 0.38665 |  | 0 | 0
i2wvoxlh | 2 | zv46pim8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 15 | 323.9 | 53.081 | Tömörségi nyomáspróba | 11.3859 |  | 0 | 0
km4uqix8 | 2 | zsm0kmnp | P200007-100-EMPDIO-0010 | 12 | 88.9 | 52.932 | Tömörségi nyomáspróba | 3.9223 |  | 0 | 0
85xtpet8 | 2 | jz23rzbg | P200007-050-EMPDIO-0036 | 3 | 114.3 | 1.178 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1026 |  | 0 | 0
rh16g6rc | 4 | ugr4up4y | P200007-100-EMPDIO-0030 | 23 | 114.3 | 11.247 | Tömörségi nyomáspróba | 0.97961 |  | 0 | 0
1wzogyc6 | 4 | q9erf2s3 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 1 | 48.3 | 0.549 | Tömörségi nyomáspróba | 0.026407 |  | 0 | 0
azvz9mpc | 2 | z17lawzy | P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 | 114.3 | 8.335 | Tömörségi nyomáspróba | 0.72598 |  | 0 | 0
2ciaabn6 | 4 | 28g84lhd | P200007-100-EMPDIO-0013 | 1 | 219.1 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.01508 |  | 0 | 0
94fs3s96 | 4 | yh3isvz8 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 5 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
4152boax | 2 | u5ebl8s2 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 | 219.1 | 4 | Tömörségi nyomáspróba | 0.6032 |  | 0 | 0
4lis1oyq | 2 | 4nle6ekv | P200007-100-EMPDIO-0038 | 2 | 114.3 | 72.392 | Tömörségi nyomáspróba | 6.3053 |  | 0 | 0
bbc6u9v7 | 8 | be4fqnhs | P200007-100-EMPDIO-0005 | 24 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
xgykvgd3 | 2 | oxuyv8oj | P200007-100-EMPDIO-0002 | 26 | 323.9 | 52.925 | Tömörségi nyomáspróba | 11.3524 |  | 0 | 0
20o80s8f | 2 | igj829ky | P200007-100-EMPDIO-0009 | 4 | 60.3 | 103.568 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6548 |  | 0 | 0
emv8iddq | 2 | 6voksyba | P200007-100-EMPDIO-0007 | 24 | 219.1 | 50.189 | Tömörségi nyomáspróba | 7.5685 |  | 0 | 0
syg2ol64 | 4 | zz2f9yno | P200007-100-EMPDIO-0011 | 4 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
wj1couyq | 4 | 79a4w4jp | P200007-100-EMPDIO-0030 | 12 | 114.3 | 51.989 | Tömörségi nyomáspróba | 4.5282 |  | 0 | 0
2kdb6iw7 | 2 | oib4a7pd | P200007-100-EMPDIO-0021 | 4 | 88.9 | 76.038 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6344 |  | 0 | 0
97u99jyr | 4 | 4mb10a1l | P200007-100-EMPDIO-0002 | 7 | 33.7 | 13.059 | Tömörségi nyomáspróba | 0.5093 |  | 0 | 0
d3kirabs | 4 | x4j7vcpg | P200007-100-EMPDIO-0030 | 5 | 114.3 | 8.498 | Tömörségi nyomáspróba | 0.74018 |  | 0 | 0
tntxfzgp | 6 | wchf1ixc | P200007-100-EMPDIO-0021 | 6 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
3rxcolhk | 4 | ebl6ukpe | P200007-050-EMPDIO-0042 | 1 | 33.7 | 5.862 | Tömörségi nyomáspróba | 0.22862 |  | 0 | 0
fi2thml8 | 2 | f2qf3ku1 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 5 | 88.9 | 85.864 | Tömörségi nyomáspróba | 6.3625 |  | 0 | 0
5qb7qnm8 | 4 | 1wwia9pa | P200007-100-EMPDIO-0005 | 4 | 219.1 | 57.4 | Tömörségi nyomáspróba | 8.6559 |  | 0 | 0
ocgz2tk0 | 4 | zgk1rjuf | P200007-100-EMPDIO-0012 | 6 | 273 | 1.833 | Tömörségi nyomáspróba | 0.33361 |  | 0 | 0
734krxz9 | 2 | 55fx31ol | P200007-050-EMPDIO-0006 | 3 | 114.3 | 62.222 | Tömörségi nyomáspróba | 5.4195 |  | 0 | 0
hyifh8cv | 2 | lpr7alfv | P200007-100-EMPDIO-0007 | 17 | 219.1 | 80.436 | Tömörségi nyomáspróba | 12.1297 |  | 0 | 0
18wt0p9q | 2 | fv4d6nol | P200007-100-EMPDIO-0004 | 7 | 114.3 | 51.457 | Tömörségi nyomáspróba | 4.4819 |  | 0 | 0
gutws2i2 | 4 | 9pv5o9un | P200007-100-EMPDIO-0027 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
23uizx0s | 4 | vli10nbq | P200007-050-EMPDIO-0062 | 8 | 33.7 | 3.039 | Tömörségi nyomáspróba | 0.11852 |  | 0 | 0
hi9bqvia | 2 | r2zhvlqt | P200007-100-EMPDIO-0013 | 19 | 323.9 | 56.875 | Tömörségi nyomáspróba | 12.1997 |  | 0 | 0
o3s9unha | 4 | li51pzo2 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 5 | 88.9 | 34.634 | Tömörségi nyomáspróba | 2.5664 |  | 0 | 0
9cug7jam | 2 | 87dk8u3b | P200007-100-EMPDIO-0002 | 38 | 323.9 | 8.523 | Tömörségi nyomáspróba | 1.8282 |  | 0 | 0
vohnox6a | 2 | izyxup9u | P200007-050-EMPDIO-0067 | 1 | 33.7 | 7.023 | Tömörségi nyomáspróba | 0.2739 |  | 0 | 0
k5m9jpm8 | 2 | 25lpp70k | P200007-060-EMPDIO-0013 | 1 | 60.3 | 4.017 | Tömörségi nyomáspróba | 0.21933 |  | 0 | 0
zyv2y0wq | 4 | n2j4et02 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 9 | 219.1 | 105.366 | Tömörségi nyomáspróba | 15.8892 |  | 0 | 0
84r8asi8 | 4 | s05fd7rx | P200007-100-EMPDIO-0007 | 11 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
orin8v4o | 2 | 1aqhg6dn | P200007-100-EMPDIO-0018 | 14 | 114.3 | 89.61 | Tömörségi nyomáspróba | 7.805 |  | 0 | 0
i7mf9mi3 | 2 | 8ifqhvmk | P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 | 33.7 | 8.519 | Tömörségi nyomáspróba | 0.33224 |  | 0 | 0
t7ihtdz3 | 4 | 4u0gxuss | P200007-060-EMPDIO-0027 | 3 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
bzcgvyxf | 4 | xbzez4ev | P200007-050-EMPDIO-0046 | 1 | 33.7 | 4.667 | Tömörségi nyomáspróba | 0.18201 |  | 0 | 0
9qbvuyk8 | 4 | 72ltlu38 | P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
t8qdyedv | 2 | i9lcob33 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 3 | 33.7 | 1.37 | Tömörségi nyomáspróba | 0.05343 |  | 0 | 0
onzq1773 | 4 | i8fwfvsh | P200007-050-EMPDIO-0047 | 3 | 33.7 | 1.027 | Tömörségi nyomáspróba | 0.040053 |  | 0 | 0
ebrfyew4 | 2 | dczo5l8q | P200007-060-EMPDIO-0031 | 1 | 60.3 | 28.37 | Tömörségi nyomáspróba | 1.549 |  | 0 | 0
m5um0lbq | 2 | xzchvmex | P200007-050-EMPDIO-0049 | 2 | 114.3 | 53.499 | Tömörségi nyomáspróba | 4.6598 |  | 0 | 0
iyok9adb | 2 | cbdmo91c | P200007-050-EMPDIO-0048 | 2 | 33.7 | 0.879 | Tömörségi nyomáspróba | 0.034281 |  | 0 | 0
hmaxwnh4 | 2 | upyhtl7u | P200007-100-EMPDIO-0010 | 13 | 88.9 | 59.95 | Tömörségi nyomáspróba | 4.4423 |  | 0 | 0
wzd2m7yg | 2 | 2th6u7sl | P200007-100-EMPDIO-0013 | 16 | 323.9 | 71.325 | Tömörségi nyomáspróba | 15.2992 |  | 0 | 0
vluki7ew | 2 | yf3r5yuc | P200007-100-EMPDIO-0003 | 7 | 114.3 | 33.334 | Tömörségi nyomáspróba | 2.9034 |  | 0 | 0
226hjdvy | 2 | 4y696aii | P200007-100-EMPDIO-0017 | 2 | 114.3 | 104.707 | Tömörségi nyomáspróba | 9.12 |  | 0 | 0
xfn7fh94 | 2 | hcnuve4i | P200007-100-EMPDIO-0018 | 16 | 114.3 | 68.025 | Tömörségi nyomáspróba | 5.925 |  | 0 | 0
nk7dp9f2 | 4 | ollyv9yc | P200007-100-EMPDIO-0030 | 2 | 114.3 | 33.262 | Tömörségi nyomáspróba | 2.8971 |  | 0 | 0
sdg32umv | 4 | lhh83nm4 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 11 | 42.4 | 2.037 | Tömörségi nyomáspróba | 0.087387 |  | 0 | 0
qui6o6v0 | 2 | nsvs9wwn | P200007-100-EMPDIO-0025 | 9 | 114.3 | 86.775 | Tömörségi nyomáspróba | 7.5581 |  | 0 | 0
zbhf70al | 2 | s1h9cvwy | P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 | 88.9 | 0.77 | Tömörségi nyomáspróba | 0.057057 |  | 0 | 0
kvfcdijn | 2 | 9qj37jbg | P200007-100-EMPDIO-0025 | 7 | 114.3 | 57.323 | Tömörségi nyomáspróba | 4.9928 |  | 0 | 0
fnlvugwb | 2 | ojyunhmy | P200007-100-EMPDIO-0007 | 1 | 219.1 | 37.339 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6307 |  | 0 | 0
xoaftnfh | 4 | 7boshcsi | P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
qenoz0ay | 4 | ddhytfdc | P200007-030-EMPDIO-0001 | 2 | 33.4 | 0.378 | Tömörségi nyomáspróba | 0.014655 |  | 0 | 0
7q21yu2l | 4 | bwusw1by | P200007-100-EMPDIO-0002 | 13 | 33.7 | 12.848 | Tömörségi nyomáspróba | 0.50107 |  | 0 | 0
b448fscu | 4 | 6i67i7nh | P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 | 33.4 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0038771 |  | 0 | 0
98uycfbe | 2 | reig8yfl | P200007-100-EMPDIO-0001 | 15 | 114.3 | 34.455 | Tömörségi nyomáspróba | 3.001 |  | 0 | 0
76jjj9sf | 2 | drjnxjns | P200007-050-EMPDIO-0002 | 10 | 114.3 | 59 | Tömörségi nyomáspróba | 5.1389 |  | 0 | 0
egvjc8v7 | 2 | mm9ks6fi | P200007-050-EMPDIO-0058 | 1 | 114.3 | 20.911 | Tömörségi nyomáspróba | 1.8213 |  | 0 | 0
w2bw9d70 | 2 | gbbj0n6j | P200007-050-EMPDIO-0066 | 1 | 33.7 | 5.204 | Tömörségi nyomáspróba | 0.20296 |  | 0 | 0
jju6lb6p | 4 | sqq7yp8o | P200007-100-EMPDIO-0005 | 17 | 219.1 | 34.807 | Tömörségi nyomáspróba | 5.2489 |  | 0 | 0
1ewsqrwk | 4 | m3nwgw13 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 4 | 33.7 | 0.205 | Tömörségi nyomáspróba | 0.007995 |  | 0 | 0
3wco6xlg | 2 | ny4qozmm | P200007-100-EMPDIO-0014 | 25 | 323.9 | 46.031 | Tömörségi nyomáspróba | 9.8736 |  | 0 | 0
64jl47zb | 6 | cwyilvtq | P200007-100-EMPDIO-0007 | 25 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
0ryfpkv9 | 4 | b645gsez | P200007-100-EMPDIO-0022 | 14 | 88.9 | 1.065 | Tömörségi nyomáspróba | 0.078917 |  | 0 | 0
8r2pic36 | 2 | u21eyr8b | P200007-100-EMPDIO-0013 | 6 | 323.9 | 49.984 | Tömörségi nyomáspróba | 10.7216 |  | 0 | 0
g9a7ou5j | 2 | ojpjb66t | P200007-100-EMPDIO-0025 | 23 | 114.3 | 105.284 | Tömörségi nyomáspróba | 9.1702 |  | 0 | 0
aiftncrm | 2 | j38kk474 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 5 | 323.9 | 13.555 | Tömörségi nyomáspróba | 2.9075 |  | 0 | 0
yxid74iw | 6 | 49j2qkwz | P200007-100-EMPDIO-0002 | 8 | 33.7 | 0.755 | Tömörségi nyomáspróba | 0.029445 |  | 0 | 0
vbdh5v8p | 2 | grbgqhuf | P200007-050-EMPDIO-0005 | 7 | 168.3 | 99.684 | Tömörségi nyomáspróba | 11.7926 |  | 0 | 0
n065g22g | 2 | vix97tpn | P200007-100-EMPDIO-0003 | 3 | 114.3 | 100.238 | Tömörségi nyomáspróba | 8.7307 |  | 0 | 0
ljorqibe | 4 | wncbifpg | P200007-100-EMPDIO-0002 | 29 | 33.7 | 15.352 | Tömörségi nyomáspróba | 0.59873 |  | 0 | 0
72v4m3tf | 2 | 7yyfb5af | P200007-100-EMPDIO-0019 | 21 | 114.3 | 49.54 | Tömörségi nyomáspróba | 4.3149 |  | 0 | 0
43uzi37r | 2 | rh6w9q63 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 1 | 114.3 | 2.36 | Tömörségi nyomáspróba | 0.20556 |  | 0 | 0
0kd05ero | 4 | ohz60mao | P200007-100-EMPDIO-0030 | 15 | 114.3 | 65.354 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6923 |  | 0 | 0
t7xcucs3 | 2 | jy1omxgl | P200007-100-EMPDIO-0017 | 8 | 114.3 | 61.665 | Tömörségi nyomáspróba | 5.371 |  | 0 | 0
eqzg9zbu | 2 | wtbgryni | P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 | 323.9 | 36.956 | Tömörségi nyomáspróba | 7.9271 |  | 0 | 0
1ezvt6dd | 2 | qcphap06 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 6 | 60.3 | 21.173 | Tömörségi nyomáspróba | 1.156 |  | 0 | 0
c1dedj3l | 2 | bst7ceo0 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 37 | 33.7 | 16.432 | Tömörségi nyomáspróba | 0.64085 |  | 0 | 0
6eafwbof | 2 | u7gbhocx | P200007-100-EMPDIO-0025 | 10 | 114.3 | 50.43 | Tömörségi nyomáspróba | 4.3925 |  | 0 | 0
h46j1po8 | 4 | qy40olb8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 30 | 33.7 | 15.841 | Tömörségi nyomáspróba | 0.6178 |  | 0 | 0
0wlr3p07 | 2 | 33tc22wi | P200007-100-EMPDIO-0007 | 2 | 219.1 | 69.623 | Tömörségi nyomáspróba | 10.4991 |  | 0 | 0
3p82qwue | 2 | hb0nmelr | P200007-100-EMPDIO-0008 | 7 | 88.9 | 56.082 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1557 |  | 0 | 0
vuvgzkfd | 2 | 7hwfl0sf | P200007-100-EMPDIO-0010 | 7 | 88.9 | 54.23 | Tömörségi nyomáspróba | 4.0184 |  | 0 | 0
bo3m432f | 2 | vztkwb6e | P200007-100-EMPDIO-0002 | 12 | 323.9 | 53.785 | Tömörségi nyomáspróba | 11.5369 |  | 0 | 0
4sm60vyh | 4 | tpz6ftlu | P200007-100-EMPDIO-0009 | 1 | 60.3 | 12.748 | Tömörségi nyomáspróba | 0.69604 |  | 0 | 0
l945hij1 | 2 | r93s4eu8 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 5 | 114.3 | 41.46 | Tömörségi nyomáspróba | 3.6112 |  | 0 | 0
hcsis0qv | 2 | 4u428c4x | P200007-100-EMPDIO-0010 | 14 | 88.9 | 52.951 | Tömörségi nyomáspróba | 3.9237 |  | 0 | 0
8f8bm62y | 2 | rmlo1rtr | P200007-100-EMPDIO-0019 | 8 | 114.3 | 53.883 | Tömörségi nyomáspróba | 4.6932 |  | 0 | 0
djttq151 | 2 | kn2zqy5p | P200007-060-EMPDIO-0025 | 3 | 33.7 | 4.592 | Tömörségi nyomáspróba | 0.17909 |  | 0 | 0
wtqt3b1t | 2 | s9i6s7h3 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 1 | 114.3 | 25.223 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1969 |  | 0 | 0
kpmsh01d | 2 | got82wtx | P200007-050-EMPDIO-0064 | 1 | 33.7 | 4.928 | Tömörségi nyomáspróba | 0.19219 |  | 0 | 0
ya5jiuzd | 2 | drqdwfug | P200007-100-EMPDIO-0025 | 11 | 114.3 | 57.321 | Tömörségi nyomáspróba | 4.9927 |  | 0 | 0
nj7ytmeu | 4 | qllro7v7 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 1 | 33.7 | 0.386 | Tömörségi nyomáspróba | 0.015054 |  | 0 | 0
bc4svnhq | 2 | k0vrk0kh | P200007-050-EMPDIO-0039 | 5 | 114.3 | 1.178 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1026 |  | 0 | 0
mukxz4m0 | 2 | 8wnitfyy | P200007-100-EMPDIO-0010 | 15 | 88.9 | 20.155 | Tömörségi nyomáspróba | 1.4935 |  | 0 | 0
n07xnh6k | 2 | 02l7cltg | P200007-100-EMPDIO-0013 | 9 | 323.9 | 15.08 | Tömörségi nyomáspróba | 3.2347 |  | 0 | 0
57qnxtop | 2 | qzkqxh90 | P200007-100-EMPDIO-0021 | 2 | 88.9 | 46.49 | Tömörségi nyomáspróba | 3.4449 |  | 0 | 0
hm5v0ojh | 2 | zh2ekpv3 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 3 | 219.1 | 53.084 | Tömörségi nyomáspróba | 8.0051 |  | 0 | 0
smh18lc0 | 4 | gzg53mw2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 24 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
727tavbd | 2 | 5ptm0ea6 | P200007-060-EMPDIO-0025 | 1 | 33.7 | 2.524 | Tömörségi nyomáspróba | 0.098436 |  | 0 | 0
taub7hvf | 2 | wyupm3p7 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 14 | 114.3 | 36.664 | Tömörségi nyomáspróba | 3.1934 |  | 0 | 0
u2h70b1c | 4 | b26yz1e7 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 1 | 114.3 | 3.725 | Tömörségi nyomáspróba | 0.32445 |  | 0 | 0
d6ah3xnw | 4 | gk45n2zg | P200007-100-EMPDIO-0002 | 31 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
gnh5jqit | 4 | hz5b0qe9 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 4 | 33.7 | 0.793 | Tömörségi nyomáspróba | 0.030927 |  | 0 | 0
kcqb29nz | 2 | 1dlag1vv | P200007-100-EMPDIO-0001 | 14 | 114.3 | 101.975 | Tömörségi nyomáspróba | 8.882 |  | 0 | 0
x97skja3 | 2 | zq1nwqa0 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 7 | 60.3 | 23.993 | Tömörségi nyomáspróba | 1.31 |  | 0 | 0
lhlbm9wm | 2 | eni7cle0 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 3 | 114.3 | 4.047 | Tömörségi nyomáspróba | 0.35249 |  | 0 | 0
qr7uz41c | 2 | itutgpci | P200007-100-EMPDIO-0019 | 6 | 114.3 | 50.584 | Tömörségi nyomáspróba | 4.4059 |  | 0 | 0
seul6ay6 | 2 | 8wp9oxt2 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 7 | 114.3 | 32.211 | Tömörségi nyomáspróba | 2.8056 |  | 0 | 0
0of8ptqz | 2 | 8nqh40s4 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 16 | 219.1 | 85.5 | Tömörségi nyomáspróba | 12.8934 |  | 0 | 0
qves042a | 2 | oq1jc7mc | P200007-100-EMPDIO-0010 | 9 | 88.9 | 81.964 | Tömörségi nyomáspróba | 6.0735 |  | 0 | 0
7697v7me | 2 | yax3wjrq | P200007-100-EMPDIO-0015 | 6 | 323.9 | 35.08 | Tömörségi nyomáspróba | 7.5247 |  | 0 | 0
m4pou9oa | 6 | prd73fz1 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 2 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
46mv0lyt | 2 | 62kd2dr8 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 3 | 60.3 | 4.523 | Tömörségi nyomáspróba | 0.24696 |  | 0 | 0
zak8cngi | 2 | dq0gm7we | P200007-050-EMPDIO-0038 | 3 | 114.3 | 12.3 | Tömörségi nyomáspróba | 1.0713 |  | 0 | 0
sc6gcwuz | 4 | ojs5dqzk | P200007-100-EMPDIO-0022 | 9 | 88.9 | 74.634 | Tömörségi nyomáspróba | 5.5304 |  | 0 | 0
v2yj0u8r | 4 | 4nb7mxas | P200007-050-EMPDIO-0046 | 3 | 33.7 | 0.814 | Tömörségi nyomáspróba | 0.031746 |  | 0 | 0
bl9ebngy | 2 | y8v2kqxx | P200007-050-EMPDIO-0007 | 12 | 114.3 | 29.304 | Tömörségi nyomáspróba | 2.5524 |  | 0 | 0
vmpokhsv | 2 | u9prnspl | P200007-100-EMPDIO-0019 | 13 | 114.3 | 76.942 | Tömörségi nyomáspróba | 6.7016 |  | 0 | 0
7b9r3cn0 | 2 | d3yl2bhz | P200007-100-EMPDIO-0018 | 5 | 114.3 | 14.722 | Tömörségi nyomáspróba | 1.2823 |  | 0 | 0
az1x8sk8 | 2 | swkhy5j6 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 26 | 114.3 | 105.284 | Tömörségi nyomáspróba | 9.1702 |  | 0 | 0
uqoixhv3 | 2 | c8zwt6az | P200007-100-EMPDIO-0025 | 17 | 114.3 | 83.639 | Tömörségi nyomáspróba | 7.285 |  | 0 | 0
a22a6n4l | 2 | acz0vw42 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 12 | 114.3 | 86.745 | Tömörségi nyomáspróba | 7.5555 |  | 0 | 0
eyx7b85a | 6 | 7gqg514y | P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 | 33.4 | 0.2 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0077541 |  | 0 | 0
4fsuh0jf | 2 | ywz96cq6 | P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 | 114.3 | 21.783 | Tömörségi nyomáspróba | 1.8973 |  | 0 | 0
dz4wmf2p | 4 | 6xm4rt7s | P200007-050-EMPDIO-0040 | 8 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
7pzt758a | 2 | 0own6kk5 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 6 | 114.3 | 47.55 | Tömörségi nyomáspróba | 4.1416 |  | 0 | 0
xmixfroa | 2 | 8oahmxwe | P200007-100-EMPDIO-0010 | 10 | 88.9 | 57.304 | Tömörségi nyomáspróba | 4.2462 |  | 0 | 0
ceqh3mc7 | 2 | m5b3kns2 | P200007-060-EMPDIO-0015 | 1 | 88.9 | 15.222 | Tömörségi nyomáspróba | 1.128 |  | 0 | 0
06u8622y | 4 | xlivjn7u | P200007-100-EMPDIO-0029 | 3 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
fakjmwfj | 2 | qb9c51w2 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 10 | 114.3 | 52.755 | Tömörségi nyomáspróba | 4.595 |  | 0 | 0
68qp2omb | 4 | yt4j8aas | P200007-100-EMPDIO-0030 | 22 | 114.3 | 97.527 | Tömörségi nyomáspróba | 8.4946 |  | 0 | 0
4sgce80j | 2 | kk6kxt7t | P200007-100-EMPDIO-0013 | 3 | 323.9 | 49.719 | Tömörségi nyomáspróba | 10.6647 |  | 0 | 0
mmowrsj7 | 2 | sg2lb4hx | P200007-100-EMPDIO-0039 | 10 | 88.9 | 6.189 | Tömörségi nyomáspróba | 0.4586 |  | 0 | 0
ucksdh8n | 4 | 6cbcpi6i | P200007-100-EMPDIO-0019 | 23 | 33.7 | 3.469 | Tömörségi nyomáspróba | 0.13529 |  | 0 | 0
9b2em4cd | 2 | yi9ylogd | P200007-100-EMPDIO-0025 | 13 | 114.3 | 92.117 | Tömörségi nyomáspróba | 8.0234 |  | 0 | 0
u2s7lgfn | 2 | eaj3proh | P200007-100-EMPDIO-0017 | 9 | 114.3 | 72.738 | Tömörségi nyomáspróba | 6.3355 |  | 0 | 0
7m2tkw13 | 2 | b2uyaa55 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 40 | 114.3 | 52.751 | Tömörségi nyomáspróba | 4.5946 |  | 0 | 0
cevdw8gv | 2 | y0qxyuz9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 2 | 323.9 | 108.046 | Tömörségi nyomáspróba | 23.1759 |  | 0 | 0
gcp29lex | 6 | i0l9dm88 | P200007-050-EMPDIO-0003 | 3 | 33.7 | 1.254 | Tömörségi nyomáspróba | 0.048906 |  | 0 | 0
epp6lqjl | 2 | wpe4iazd | P200007-100-EMPDIO-0010 | 17 | 88.9 | 20.391 | Tömörségi nyomáspróba | 1.511 |  | 0 | 0
bfgshr7g | 2 | j2081ro8 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 15 | 114.3 | 89.609 | Tömörségi nyomáspróba | 7.8049 |  | 0 | 0
lr6qyj8c | 2 | 1zdlogto | P200007-100-EMPDIO-0011 | 7 | 323.9 | 57.636 | Tömörségi nyomáspróba | 12.3629 |  | 0 | 0
wyvl7hl9 | 4 | zrpw9mgf | P200007-100-EMPDIO-0015 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
t6fhf6c3 | 2 | oowk6dr6 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 2 | 33.7 | 5.218 | Tömörségi nyomáspróba | 0.2035 |  | 0 | 0
mh59j9z5 | 4 | lxxj100h | P200007-050-EMPDIO-0047 | 4 | 33.7 | 2.28 | Tömörségi nyomáspróba | 0.08892 |  | 0 | 0
fppbtmla | 4 | t6qwznc5 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 15 | 42.4 | 1.538 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06598 |  | 0 | 0
5h1pduxd | 6 | 2v7adg4l | P200007-100-EMPDIO-0025 | 1 | 88.9 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00741 |  | 0 | 0
160tyfk5 | 2 | lagpfeqy | P200007-050-EMPDIO-0007 | 10 | 114.3 | 41.117 | Tömörségi nyomáspróba | 3.5813 |  | 0 | 0
8ghxn33x | 6 | eyz1w1lb | P200007-100-EMPDIO-0025 | 44 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
s91xhx41 | 2 | rrqa3nrt | P200007-100-EMPDIO-0001 | 2 | 114.3 | 55.961 | Tömörségi nyomáspróba | 4.8742 |  | 0 | 0
frtf77ef | 2 | j32n43rd | P200007-050-EMPDIO-0039 | 3 | 114.3 | 1.178 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1026 |  | 0 | 0
6mcxsysa | 2 | yuuopo7o | P200007-050-EMPDIO-0015 | 1 | 114.3 | 5.536 | Tömörségi nyomáspróba | 0.48219 |  | 0 | 0
k5txz1xe | 2 | 4i0k6gmd | P200007-100-EMPDIO-0013 | 30 | 323.9 | 8.262 | Tömörségi nyomáspróba | 1.7722 |  | 0 | 0
ogt01uvh | 4 | qfbg5sz8 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 13 | 42.4 | 1.538 | Tömörségi nyomáspróba | 0.06598 |  | 0 | 0
90752fcq | 2 | miyebrw6 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 9 | 88.9 | 110.035 | Tömörségi nyomáspróba | 8.1536 |  | 0 | 0
bdy1dqvh | 2 | c8w0vjwj | P200007-050-EMPDIO-0002 | 1 | 114.3 | 2.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.18291 |  | 0 | 0
5vt7n0g8 | 2 | raqy6dkj | P200007-100-EMPDIO-0018 | 1 | 114.3 | 24.768 | Tömörségi nyomáspróba | 2.1573 |  | 0 | 0
tcdslsue | 4 | vgwcf7mz | P200007-100-EMPDIO-0005 | 19 | 219.1 | 68.929 | Tömörségi nyomáspróba | 10.3945 |  | 0 | 0
dudav9yc | 2 | 4sozdx75 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 21 | 114.3 | 121.332 | Tömörségi nyomáspróba | 10.568 |  | 0 | 0
x7ny12dw | 4 | rqjtoskp | P200007-050-EMPDIO-0040 | 7 | 88.9 | 1.404 | Tömörségi nyomáspróba | 0.10404 |  | 0 | 0
qrs600al | 2 | x3tm59fb | P200007-100-EMPDIO-0004 | 2 | 114.3 | 104.739 | Tömörségi nyomáspróba | 9.1228 |  | 0 | 0
r2ruijjb | 2 | uceuk1eo | P200007-100-EMPDIO-0025 | 29 | 114.3 | 61.348 | Tömörségi nyomáspróba | 5.3434 |  | 0 | 0
m7s2mbm4 | 2 | 24i5f68c | P200007-100-EMPDIO-0017 | 1 | 114.3 | 36.414 | Tömörségi nyomáspróba | 3.1717 |  | 0 | 0
7y87tf9o | 2 | p6w6o8kg | P200007-100-EMPDIO-0015 | 5 | 323.9 | 37.545 | Tömörségi nyomáspróba | 8.0534 |  | 0 | 0
yq84zssg | 2 | et38rqf6 | P200007-050-EMPDIO-0045 | 1 | 48.3 | 1.731 | Tömörségi nyomáspróba | 0.083261 |  | 0 | 0
vlbohamy | 2 | jm39x1pd | P200007-100-EMPDIO-0018 | 6 | 33.4 | 4.641 | Tömörségi nyomáspróba | 0.17993 |  | 0 | 0
ansixq9b | 6 | aug5xre4 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 9 | 60.3 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.00546 |  | 0 | 0
2mh0phuy | 2 | d0ilk2od | P200007-100-EMPDIO-0039 | 5 | 88.9 | 75.594 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6015 |  | 0 | 0
5j73ofep | 2 | vgklt9l1 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 2 | 88.9 | 73.038 | Tömörségi nyomáspróba | 5.4121 |  | 0 | 0
icram8ek | 4 | lai4u5wn | P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 | 33.7 | 0.3 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0117 |  | 0 | 0
gtemap32 | 4 | xhrmdcc9 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 27 | 33.7 | 14.765 | Tömörségi nyomáspróba | 0.57583 |  | 0 | 0
la62m9iu | 2 | ad4f22k3 | P200007-050-EMPDIO-0001 | 14 | 88.9 | 150.989 | Tömörségi nyomáspróba | 11.1883 |  | 0 | 0
59sgyqzv | 2 | j02zctyg | P200007-100-EMPDIO-0025 | 2 | 114.3 | 104.231 | Tömörségi nyomáspróba | 9.0785 |  | 0 | 0
83eha111 | 4 | wezb6hpo | P200007-100-EMPDIO-0036 | 8 | 219.1 | 114.228 | Tömörségi nyomáspróba | 17.2256 |  | 0 | 0
clt0bfsp | 4 | a7n319vx | P200007-100-EMPDIO-0030 | 6 | 114.3 | 39.488 | Tömörségi nyomáspróba | 3.4394 |  | 0 | 0
ly2qskc1 | 4 | jquhzire | P200007-100-EMPDIO-0014 | 1 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
50ogt0nc | 2 | 13k0t24l | P200007-100-EMPDIO-0043 | 4 | 21.3 | 5.163 | Tömörségi nyomáspróba | 0.1678 |  | 0 | 0
zaz2bpst | 2 | 24q95vfn | P200007-100-EMPDIO-0017 | 13 | 114.3 | 23.736 | Tömörségi nyomáspróba | 2.0674 |  | 0 | 0
mzr48wsc | 4 | asd722xj | P200007-100-EMPDIO-0025 | 39 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
igyp48ch | 4 | yzyf4o31 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 4 | 42.4 | 2.307 | Tömörségi nyomáspróba | 0.09897 |  | 0 | 0
1kdw8nxt | 2 | 55ibjbe5 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 4 | 114.3 | 72.361 | Tömörségi nyomáspróba | 6.3026 |  | 0 | 0
y06rh668 | 2 | rtpj4xqs | P200007-100-EMPDIO-0025 | 30 | 114.3 | 60.96 | Tömörségi nyomáspróba | 5.3096 |  | 0 | 0
w3dhhkez | 2 | cvrxrn5a | P200007-060-EMPDIO-0008 | 5 | 114.3 | 35.107 | Tömörségi nyomáspróba | 3.0578 |  | 0 | 0
52ompcqe | 4 | l45f0vin | P200007-100-EMPDIO-0008 | 10 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
an46e8hd | 4 | ebqkahtr | P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 | 21.3 | 1.128 | Tömörségi nyomáspróba | 0.03666 |  | 0 | 0
flueqgnk | 4 | 8792b30g | P200007-050-EMPDIO-0005 | 4 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
tfsvtqiw | 2 | fyhx4ied | P200007-050-EMPDIO-0001 | 9 | 88.9 | 126.834 | Tömörségi nyomáspróba | 9.3984 |  | 0 | 0
4awyh4eb | 4 | i870ac3e | P200007-100-EMPDIO-0005 | 21 | 219.1 | 48.199 | Tömörségi nyomáspróba | 7.2684 |  | 0 | 0
31xn3bnn | 4 | rx7xnjwr | P200007-050-EMPDIO-0040 | 5 | 33.7 | 0.279 | Tömörségi nyomáspróba | 0.010881 |  | 0 | 0
pxnpvksw | 2 | r92ohl11 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 11 | 114.3 | 64.337 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6038 |  | 0 | 0
hc6ywl3q | 2 | 06zxzga1 | P200007-050-EMPDIO-0013 | 1 | 114.3 | 1.115 | Tömörségi nyomáspróba | 0.097116 |  | 0 | 0
0fpltgee | 2 | 4f6k6awt | P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 | 60.3 | 3.284 | Tömörségi nyomáspróba | 0.17931 |  | 0 | 0
0mmrptek | 2 | h0wv06un | P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 | 114.3 | 22.244 | Tömörségi nyomáspróba | 1.9375 |  | 0 | 0
ehkj579y | 2 | nn56w052 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 26 | 323.9 | 23.288 | Tömörségi nyomáspróba | 4.9953 |  | 0 | 0
l36jgmni | 4 | 86jv0izj | P200007-050-EMPDIO-0006 | 8 | 33.7 | 0.319 | Tömörségi nyomáspróba | 0.012441 |  | 0 | 0
gvhwisgv | 2 | gvheep2a | P200007-100-EMPDIO-0018 | 20 | 114.3 | 78.876 | Tömörségi nyomáspróba | 6.8701 |  | 0 | 0
5i3zie9f | 2 | mq050trq | P200007-060-EMPDIO-0027 | 1 | 88.9 | 19.502 | Tömörségi nyomáspróba | 1.4451 |  | 0 | 0
khcgfjml | 2 | oj5woflz | P200007-100-EMPDIO-0013 | 34 | 323.9 | 57.702 | Tömörségi nyomáspróba | 12.3771 |  | 0 | 0
taej5tjg | 2 | r2b3ckfh | P200007-050-EMPDIO-0062 | 5 | 114.3 | 41.117 | Tömörségi nyomáspróba | 3.5813 |  | 0 | 0
luv1ucjt | 2 | 0l0u2r7w | P200007-100-EMPDIO-0019 | 14 | 114.3 | 46.801 | Tömörségi nyomáspróba | 4.0764 |  | 0 | 0
5weisyqm | 4 | wifbgwts | P200007-100-EMPDIO-0037 | 4 | 168.3 | 0.211 | Tömörségi nyomáspróba | 0.024961 |  | 0 | 0
6x8pym1d | 2 | bhbngr1v | P200007-050-EMPDIO-0027 | 1 | 114.3 | 5.534 | Tömörségi nyomáspróba | 0.48201 |  | 0 | 0
03o65rq5 | 2 | pd1kbkx0 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 1 | 114.3 | 16.889 | Tömörségi nyomáspróba | 1.471 |  | 0 | 0
veys7w3j | 2 | rfr4w71w | P200007-100-EMPDIO-0008 | 15 | 88.9 | 80.878 | Tömörségi nyomáspróba | 5.9931 |  | 0 | 0
2xmz45y4 | 4 | 2ao42k75 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 15 | 33.7 | 0.1 | Tömörségi nyomáspróba | 0.0039 |  | 0 | 0
865yutb8 | 4 | 05vu8o56 | P200007-050-EMPDIO-0037 | 8 | 88.9 | 0.244 | Tömörségi nyomáspróba | 0.01808 |  | 0 | 0
dytd5ifo | 2 | 0j0ubh1j | P200007-100-EMPDIO-0025 | 19 | 114.3 | 33.051 | Tömörségi nyomáspróba | 2.8787 |  | 0 | 0
1058kxkx | 2 | f3racwrx | P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 | 168.3 | 0.35 | Tömörségi nyomáspróba | 0.041405 |  | 0 | 0
h4mslt27 | 2 | qxlv8s7h | P200007-100-EMPDIO-0019 | 19 | 114.3 | 53.504 | Tömörségi nyomáspróba | 4.6602 |  | 0 | 0
q60uhk3g | 4 | wq4dicxp | P200007-100-EMPDIO-0022 | 7 | 88.9 | 39.614 | Tömörségi nyomáspróba | 2.9354 |  | 0 | 0
v109eocw | 2 | wiz0r640 | P200007-060-EMPDIO-0023 | 2 | 33.7 | 2.236 | Tömörségi nyomáspróba | 0.087204 |  | 0 | 0
vppcmrvw | 2 | erd9ty3x | P200007-100-EMPDIO-0019 | 20 | 114.3 | 84.01 | Tömörségi nyomáspróba | 7.3173 |  | 0 | 0
vdd14p5q | 2 | 1q39ui20 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 22 | 323.9 | 48.569 | Tömörségi nyomáspróba | 10.4181 |  | 0 | 0
fxr77r53 | 2 | jap3lea3 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 12 | 114.3 | 75.607 | Tömörségi nyomáspróba | 6.5854 |  | 0 | 0
hg923pq4 | 2 | 99g0ta3i | P200007-100-EMPDIO-0014 | 10 | 323.9 | 72.383 | Tömörségi nyomáspróba | 15.5262 |  | 0 | 0
m71bul6o | 2 | 25s68gqh | P200007-100-EMPDIO-0018 | 27 | 114.3 | 16.83 | Tömörségi nyomáspróba | 1.4659 |  | 0 | 0
bsd946fe | 2 | m6nmxc53 | P200007-100-EMPDIO-0032 | 1 | 48.3 | 0.217 | Tömörségi nyomáspróba | 0.010438 |  | 0 | 0
0uw5pqbw | 2 | 7131wp23 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 17 | 88.9 | 7.252 | Tömörségi nyomáspróba | 0.53737 |  | 0 | 0
i1w0facu | 2 | 72u6etoj | P200007-100-EMPDIO-0019 | 18 | 114.3 | 81.739 | Tömörségi nyomáspróba | 7.1195 |  | 0 | 0
af0q73d4 | 2 | tcvjh9qp | P200007-100-EMPDIO-0021 | 3 | 88.9 | 14.22 | Tömörségi nyomáspróba | 1.0537 |  | 0 | 0
4qf6v3ez | 4 | yyva73x0 | P200007-060-EMPDIO-0021 | 1 | 88.9 | 3.408 | Tömörségi nyomáspróba | 0.25253 |  | 0 | 0
8gwddc0q | 2 | g9u2tah7 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 6 | 88.9 | 90.764 | Tömörségi nyomáspróba | 6.7256 |  | 0 | 0
jwcz3vw6 | 2 | j3qor2rn | P200007-100-EMPDIO-0002 | 2 | 323.9 | 0.679 | Tömörségi nyomáspróba | 0.14565 |  | 0 | 0
x0jip3jt | 2 | m3g5nbvk | P200007-100-EMPDIO-0001 | 13 | 114.3 | 64.588 | Tömörségi nyomáspróba | 5.6256 |  | 0 | 0
5f3f7ldd | 4 | sj6edp9t | P200007-100-EMPDIO-0022 | 10 | 88.9 | 69.291 | Tömörségi nyomáspróba | 5.1345 |  | 0 | 0
ojcsp8mv | 2 | 1nby333o | P200007-100-EMPDIO-0021 | 5 | 88.9 | 48.096 | Tömörségi nyomáspróba | 3.5639 |  | 0 | 0
655tpnrn | 2 | oyhxccb0 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 2 | 114.3 | 104.286 | Tömörségi nyomáspróba | 9.0833 |  | 0 | 0
94s0ot77 | 4 | livo18s0 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 3 | 88.9 | 3.958 | Tömörségi nyomáspróba | 0.29329 |  | 0 | 0

## Izometrialapok
IzometrialapID | Izometria | Lap | Link | Alvallalkozo | Osszes munkaora | Osszes elkeszult munkaora | Csotarto datum | Csotarto munkaora | Csotarto elkeszult munkaora | Hegesztes datum | Hegesztes munkaora | Hegesztes elkeszult munkaora | Karimaszereles datum | Karimaszereles munkaora | Karimaszereles elkeszult munkaora | Csovezetek datum | Csovezetek munkaora | Csovezetek elkeszult munkaora | Nyomasproba datum | Nyomasproba munkaora | Nyomasproba elkeszult munkaora
scxlnalo | P200007-100-EMPDIO-0001 | 1 |  | Privát Technoszer | 16.3911 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 12.3593 | 0 |  | 2.1969 | 0
w35y3lpx | P200007-100-EMPDIO-0001 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 27.4209 | 0 |  | 4.8742 | 0
1rau9af9 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 21.4792 | 0 |  | 3.818 | 0
f8dhqzrq | P200007-100-EMPDIO-0001 | 4 |  | Privát Technoszer | 23.9299 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 18.6499 | 0 |  | 3.3151 | 0
k9ddemmc | P200007-100-EMPDIO-0001 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 16.906 | 0 |  | 3.0051 | 0
uapo8qjf | P200007-100-EMPDIO-0001 | 6 |  | Privát Technoszer | 29.276 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 23.2995 | 0 |  | 4.1416 | 0
gybn0ulp | P200007-100-EMPDIO-0001 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 30.3001 | 0 |  | 5.386 | 0
6eiqa1d4 | P200007-100-EMPDIO-0001 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 45.7464 | 0 |  | 8.1317 | 0
kmpyz2ym | P200007-100-EMPDIO-0001 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 38.2136 | 0 |  | 6.7927 | 0
1zs4qh7a | P200007-100-EMPDIO-0001 | 10 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 26.5266 | 0 |  | 4.7152 | 0
0v3yhyie | P200007-100-EMPDIO-0001 | 11 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 33.4939 | 0 |  | 5.9537 | 0
bxfen4uv | P200007-100-EMPDIO-0001 | 12 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 26.0969 | 0 |  | 4.6389 | 0
zpq1f20j | P200007-100-EMPDIO-0001 | 13 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 31.6481 | 0 |  | 5.6256 | 0
t6gxliyz | P200007-100-EMPDIO-0001 | 14 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 49.9678 | 0 |  | 8.882 | 0
r1svrk4l | P200007-100-EMPDIO-0001 | 15 |  | Privát Technoszer | 23.2553 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 16.883 | 0 |  | 3.001 | 0
jc4omieu | P200007-100-EMPDIO-0002 | 1 |  | Privát Technoszer | 12.963 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 9.121 | 0 |  | 0.162 | 0
zp3agjgy | P200007-100-EMPDIO-0002 | 2 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.85147 | 0 |  | 0.14565 | 0
kk32eohv | P200007-100-EMPDIO-0002 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.932 | 0 |  |  |  |  | 20.9995 | 0 |  | 3.592 | 0
2iac8w3t | P200007-100-EMPDIO-0002 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 20.5957 | 0 |  | 3.5229 | 0
h4vupjlv | P200007-100-EMPDIO-0002 | 5 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.2239 | 0 |  | 0.55006 | 0
homj4qwq | P200007-100-EMPDIO-0002 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 57.5887 | 0 |  | 9.8507 | 0
p4jlem4u | P200007-100-EMPDIO-0002 | 7 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.9261 | 0 |  | 0.5093 | 0
rptvblxp | P200007-100-EMPDIO-0002 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 42.7783 | 0 |  | 0.029445 | 0
lvraj3r7 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 9 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.0427 | 0 |  | 0.41636 | 0
1p1mp70y | P200007-100-EMPDIO-0002 | 10 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 55.8193 | 0 |  | 9.548 | 0
id6kzeya | P200007-100-EMPDIO-0002 | 11 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.4863 | 0 |  | 0.43235 | 0
s84ezams | P200007-100-EMPDIO-0002 | 12 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 67.4464 | 0 |  | 11.5369 | 0
r0ol6joz | P200007-100-EMPDIO-0002 | 13 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.9068 | 0 |  | 0.50107 | 0
jh9zaue8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 14 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 17.9861 | 0 |  | 3.0766 | 0
14r37u4d | P200007-100-EMPDIO-0002 | 15 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.7805 | 0 |  | 0.48379 | 0
0ajz23o5 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 16 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 41.4178 | 0 |  | 0.021216 | 0
850vrwsg | P200007-100-EMPDIO-0002 | 17 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.9367 | 0 |  | 0.53871 | 0
8gse5oly | P200007-100-EMPDIO-0002 | 18 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 80.0792 | 0 |  | 13.6978 | 0
ik5i4nsq | P200007-100-EMPDIO-0002 | 19 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.6318 | 0 |  | 0.46344 | 0
gly7oxu9 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 20 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 13.2577 | 0 |  | 0.075309 | 0
4zb8mufh | P200007-100-EMPDIO-0002 | 21 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.577 | 0 |  | 0.48949 | 0
m4shtamm | P200007-100-EMPDIO-0002 | 22 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 33.6891 | 0 |  | 0.050076 | 0
jl3mybxa | P200007-100-EMPDIO-0002 | 23 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.8977 | 0 |  | 0.53336 | 0
ah1z8pct | P200007-100-EMPDIO-0002 | 24 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 45.9942 | 0 |  | 7.8674 | 0
7b9odg4o | P200007-100-EMPDIO-0002 | 25 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.896 | 0 |  | 0.63644 | 0
ow3v81oz | P200007-100-EMPDIO-0002 | 26 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 66.3679 | 0 |  | 11.3524 | 0
x6sly2x1 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 27 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.4531 | 0 |  | 0.57583 | 0
f357oq7m | P200007-100-EMPDIO-0002 | 28 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 50.0522 | 0 |  | 8.5616 | 0
rtpnf3f3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 29 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.6204 | 0 |  | 0.59873 | 0
s5fu0emm | P200007-100-EMPDIO-0002 | 30 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.7598 | 0 |  | 0.6178 | 0
t5b7y7oi | P200007-100-EMPDIO-0002 | 31 |  | Privát Technoszer | 59.4602 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 55.918 | 0 |  | 0.0039 | 0
h3k2ge19 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 32 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.991 | 0 |  | 0.64451 | 0
5yeelabz | P200007-100-EMPDIO-0002 | 33 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.932 | 0 |  |  |  |  | 47.6131 | 0 |  | 8.1444 | 0
m5ytt1fw | P200007-100-EMPDIO-0002 | 34 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 50.6302 | 0 |  | 8.6604 | 0
676sowy8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 35 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 5.0337 | 0 |  | 0.65528 | 0
ocrxo1c3 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 36 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 11.7674 | 0 |  | 0.11419 | 0
s1s99wl4 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 37 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.6831 | 0 |  | 0.64085 | 0
plfp157k | P200007-100-EMPDIO-0002 | 38 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  |  |  |  | 10.6878 | 0 |  | 1.8282 | 0
fv6lzdye | P200007-100-EMPDIO-0002 | 39 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 5.1318 | 0 |  | 0.67989 | 0
ajeobgt8 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 40 |  | Privát Technoszer | 19.1727 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 3.24 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 10.7448 | 0 |  | 0.0078 | 0
fsp4qu8c | P200007-100-EMPDIO-0002 | 41 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.9934 | 0 |  | 0.65536 | 0
185su420 | P200007-100-EMPDIO-0002 | 42 |  | Privát Technoszer | 11.1943 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 7.0193 | 0 |  | 0.162 | 0
fvt7iwou | P200007-100-EMPDIO-0003 | 1 |  | Privát Technoszer | 16.983 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 4.5568 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 10.4721 | 0 |  | 0.01638 | 0
nyn2zb3v | P200007-100-EMPDIO-0003 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.203 | 0 |  |  |  |  | 19.7209 | 0 |  | 0.00546 | 0
rtgjummb | P200007-100-EMPDIO-0003 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 64.012 | 0 |  | 8.7307 | 0
gmhkzuxn | P200007-100-EMPDIO-0003 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 38.339 | 0 |  | 5.2291 | 0
5xvgwlz2 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 5 |  | Privát Technoszer | 37.2819 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 30.4823 | 0 |  | 4.1575 | 0
k93wxtkg | P200007-100-EMPDIO-0003 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 40.0773 | 0 |  | 5.4662 | 0
qo7nqky9 | P200007-100-EMPDIO-0003 | 7 |  | Privát Technoszer | 28.3196 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  | 1.3663 | 0 |  | 21.2871 | 0 |  | 2.9034 | 0
gajm4ndu | P200007-100-EMPDIO-0004 | 1 |  | Privát Technoszer | 19.6313 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 14.5447 | 0 |  | 2.5854 | 0
wq6ul9jj | P200007-100-EMPDIO-0004 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 51.3221 | 0 |  | 9.1228 | 0
infm22ac | P200007-100-EMPDIO-0004 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 30.9317 | 0 |  | 5.4983 | 0
7bh995nw | P200007-100-EMPDIO-0004 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 46.7886 | 0 |  | 8.3169 | 0
s9iwl9qf | P200007-100-EMPDIO-0004 | 5 |  | Privát Technoszer | 26.0846 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 20.3154 | 0 |  | 3.6112 | 0
dj6yw22a | P200007-100-EMPDIO-0004 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 46.4035 | 0 |  | 8.2485 | 0
pflt9kqo | P200007-100-EMPDIO-0004 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 25.2139 | 0 |  | 4.4819 | 0
gzdu471b | P200007-100-EMPDIO-0004 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 33.2916 | 0 |  | 5.9177 | 0
2cgd1ksq | P200007-100-EMPDIO-0004 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 27.2264 | 0 |  | 4.8396 | 0
7zj391wh | P200007-100-EMPDIO-0004 | 10 |  | Privát Technoszer | 29.0515 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 22.8345 | 0 |  | 4.0589 | 0
5uwuamy5 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 11 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 13.404 | 0 |  | 2.3826 | 0
dh869g76 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 12 |  | Privát Technoszer | 25.5537 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 19.8646 | 0 |  | 3.531 | 0
h53abd8j | P200007-100-EMPDIO-0004 | 13 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 20.0836 | 0 |  | 3.57 | 0
t0ne4s0v | P200007-100-EMPDIO-0004 | 14 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 17.9654 | 0 |  | 3.1934 | 0
aly8fzp1 | P200007-100-EMPDIO-0004 | 15 |  | Privát Technoszer | 14.2724 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 12.1104 | 0 |  | 0.0039 | 0
cymj87sb | P200007-100-EMPDIO-0005 | 1 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 66.0312 | 0 |  | 13.0481 | 0
2kiv77az | P200007-100-EMPDIO-0005 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 53.4051 | 0 |  | 10.1549 | 0
adnbyal3 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 53.3821 | 0 |  | 10.1526 | 0
pdcq463r | P200007-100-EMPDIO-0005 | 4 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 46.6813 | 0 |  | 8.6559 | 0
h84wq3fp | P200007-100-EMPDIO-0005 | 5 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 45.3106 | 0 |  | 8.6408 | 0
bfy19r04 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 45.4258 | 0 |  | 8.6439 | 0
809v2s9d | P200007-100-EMPDIO-0005 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 34.3866 | 0 |  | 6.1549 | 0
2z3wjd9g | P200007-100-EMPDIO-0005 | 8 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 41.1209 | 0 |  | 8.3809 | 0
wzo9wmdn | P200007-100-EMPDIO-0005 | 9 |  | Ismeretlen | 26.1432 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 22.7268 | 0 |  | 0.00546 | 0
lx11rm0w | P200007-100-EMPDIO-0005 | 10 |  | Ismeretlen | 22.356 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 18.6214 | 0 |  | 0.00546 | 0
61qj509x | P200007-100-EMPDIO-0005 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 62.6836 | 0 |  | 11.9396 | 0
ju6ov9z2 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 57.026 | 0 |  | 10.5833 | 0
k98hthzy | P200007-100-EMPDIO-0005 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 40.4363 | 0 |  | 5.3567 | 0
7ky1axp4 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 30.9561 | 0 |  | 5.2129 | 0
hy4ffusl | P200007-100-EMPDIO-0005 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 57.3004 | 0 |  | 11.2222 | 0
3lt88xti | P200007-100-EMPDIO-0005 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 53.9749 | 0 |  | 10.4803 | 0
r8sd0xbc | P200007-100-EMPDIO-0005 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 39.3788 | 0 |  | 5.2489 | 0
3uhbsm6x | P200007-100-EMPDIO-0005 | 18 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 51.5961 | 0 |  | 1.8367 | 0
wkkptduc | P200007-100-EMPDIO-0005 | 19 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 58.1114 | 0 |  | 10.3945 | 0
7k370gb2 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 20 |  | Privát Technoszer | 19.8108 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 16.0465 | 0 |  | 0.49508 | 0
xzvlhlsp | P200007-100-EMPDIO-0005 | 21 |  | Privát Technoszer | 46.7063 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 2.4305 | 0 |  | 1.5483 | 0 |  | 33.5663 | 0 |  | 7.2684 | 0
7ubpcmty | P200007-100-EMPDIO-0005 | 22 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 57.0063 | 0 |  | 11.5677 | 0
0p8e7451 | P200007-100-EMPDIO-0005 | 23 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 33.8413 | 0 |  | 6.1475 | 0
ovfosw5l | P200007-100-EMPDIO-0005 | 24 |  | Privát Technoszer | 8.199 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 1.5483 | 0 |  | 3.7052 | 0 |  | 0.00546 | 0
5d2mmck7 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 1 |  | Privát Technoszer | 26.4337 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  | 0.9867 | 0 |  | 20.8515 | 0 |  | 3.0853 | 0
4y791dru | P200007-100-EMPDIO-0006 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  |  |  |  | 8.7774 | 0 |  | 1.2988 | 0
f74ktk77 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 |  | Privát Technoszer | 19.6363 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 15.3954 | 0 |  | 2.278 | 0
i1ox8jgx | P200007-100-EMPDIO-0006 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  |  |  |  | 19.747 | 0 |  | 2.9219 | 0
ducipfs8 | P200007-100-EMPDIO-0006 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  |  |  |  | 32.0078 | 0 |  | 4.7361 | 0
bm8k44xe | P200007-100-EMPDIO-0006 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  |  |  |  | 11.7368 | 0 |  | 1.7367 | 0
t7i7t37p | P200007-100-EMPDIO-0006 | 7 |  | Privát Technoszer | 12.1263 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 8.8534 | 0 |  | 1.31 | 0
qvbyybna | P200007-100-EMPDIO-0007 | 1 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 27.1977 | 0 |  | 5.6307 | 0
s5jl6nyq | P200007-100-EMPDIO-0007 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 50.7134 | 0 |  | 10.4991 | 0
i5yrndwo | P200007-100-EMPDIO-0007 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 54.6992 | 0 |  | 11.3243 | 0
3bh9eb7f | P200007-100-EMPDIO-0007 | 4 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 56.9419 | 0 |  | 11.7886 | 0
9zp446wq | P200007-100-EMPDIO-0007 | 5 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 50.5145 | 0 |  | 10.458 | 0
b1inptcs | P200007-100-EMPDIO-0007 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 49.1153 | 0 |  | 10.1683 | 0
0rzok1s0 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 49.2318 | 0 |  | 10.1924 | 0
6m1tzxax | P200007-100-EMPDIO-0007 | 8 |  | Silvo |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 44.8877 | 0 |  | 9.293 | 0
bzdj3vg6 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 9 |  | Silvo | 43.1676 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 39.433 | 0 |  | 0.00546 | 0
87qtvxw3 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 10 |  | Ismeretlen | 25.6292 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 18.4074 | 0 |  | 3.8109 | 0
q280777x | P200007-100-EMPDIO-0007 | 11 |  | Ismeretlen | 23.9102 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 20.1756 | 0 |  | 0.00546 | 0
ahruipb6 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 67.5402 | 0 |  | 13.9828 | 0
5jx9reh7 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 61.7581 | 0 |  | 12.7857 | 0
2aaww7j0 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 43.0382 | 0 |  | 8.9102 | 0
iqfn7xqc | P200007-100-EMPDIO-0007 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 33.1051 | 0 |  | 6.8537 | 0
tfy1du91 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 62.2782 | 0 |  | 12.8934 | 0
pezy4k57 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 58.5896 | 0 |  | 12.1297 | 0
idmvo897 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 18 |  | Ismeretlen |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 41.0701 | 0 |  | 8.5027 | 0
o7zrfrnh | P200007-100-EMPDIO-0007 | 19 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 55.7364 | 0 |  | 11.5391 | 0
hghcyb9w | P200007-100-EMPDIO-0007 | 20 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 63.1974 | 0 |  | 13.0837 | 0
gsprxoiu | P200007-100-EMPDIO-0007 | 21 |  | Privát Technoszer | 21.4063 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 15.0262 | 0 |  | 3.1109 | 0
jseg7xfd | P200007-100-EMPDIO-0007 | 22 |  | Privát Technoszer | 51.2801 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 2.0529 | 0 |  | 1.5483 | 0 |  | 37.9329 | 0 |  | 7.8532 | 0
nradwey4 | P200007-100-EMPDIO-0007 | 23 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 61.4464 | 0 |  | 12.7212 | 0
ozvxldiu | P200007-100-EMPDIO-0007 | 24 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 1.8928 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 36.5577 | 0 |  | 7.5685 | 0
rewirfva | P200007-100-EMPDIO-0007 | 25 |  | Privát Technoszer | 8.9608 | 0 |  | 1.8928 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 5.2262 | 0 |  | 0.00546 | 0
1kg7oygl | P200007-100-EMPDIO-0008 | 1 |  | Privát Technoszer | 15.8066 | 0 |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 12.5521 | 0 |  | 0.007644 | 0
dcox07vx | P200007-100-EMPDIO-0008 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 12.7569 | 0 |  | 2.8134 | 0
jd1dh5fs | P200007-100-EMPDIO-0008 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 20.8276 | 0 |  | 4.5932 | 0
rd4200vl | P200007-100-EMPDIO-0008 | 4 |  | Privát Technoszer | 9.3002 | 0 |  | 0.74212 | 0 |  | 0.71 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.1927 | 0 |  | 0.007995 | 0
lfzn9771 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 16.9173 | 0 |  | 3.7309 | 0
b5902v0n | P200007-100-EMPDIO-0008 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 12.5644 | 0 |  | 2.7709 | 0
s7ujidj9 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 18.8436 | 0 |  | 4.1557 | 0
exd76bnd | P200007-100-EMPDIO-0008 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 20.9231 | 0 |  | 4.6143 | 0
dmrz7l9y | P200007-100-EMPDIO-0008 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 34.6124 | 0 |  | 7.6333 | 0
xtpwnexp | P200007-100-EMPDIO-0008 | 10 |  | Privát Technoszer | 14.0302 | 0 |  | 0.74212 | 0 |  | 0.71 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 11.9268 | 0 |  | 0.0039 | 0
7luvrcvz | P200007-100-EMPDIO-0008 | 11 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 13.8691 | 0 |  | 3.0586 | 0
8oe50e1j | P200007-100-EMPDIO-0008 | 12 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 19.4067 | 0 |  | 4.2799 | 0
jv5gtd8e | P200007-100-EMPDIO-0008 | 13 |  | Privát Technoszer | 15.1639 | 0 |  | 0.74212 | 0 |  | 0.71 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 13.0604 | 0 |  | 0.0039 | 0
92ix9kww | P200007-100-EMPDIO-0008 | 14 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 18.7434 | 0 |  | 4.1336 | 0
ymjb67ry | P200007-100-EMPDIO-0008 | 15 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 27.175 | 0 |  | 5.9931 | 0
h3f10zg9 | P200007-100-EMPDIO-0008 | 16 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.74212 | 0 |  | 1.366 | 0 |  |  |  |  | 17.8466 | 0 |  | 3.9358 | 0
zke42r4i | P200007-100-EMPDIO-0008 | 17 |  | Privát Technoszer | 5.0736 | 0 |  | 0.74212 | 0 |  | 0.71 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.4367 | 0 |  | 0.53737 | 0
s97j0s88 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 1 |  | Privát Technoszer | 7.3061 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 4.4755 | 0 |  | 0.69604 | 0
debzyn9o | P200007-100-EMPDIO-0009 | 2 |  | Privát Technoszer | 19.0738 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 14.9003 | 0 |  | 2.3719 | 0
nqx9qgd2 | P200007-100-EMPDIO-0009 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.052 | 0 |  |  |  |  | 6.8593 | 0 |  | 1.0919 | 0
oyrgtwya | P200007-100-EMPDIO-0009 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.052 | 0 |  |  |  |  | 35.5238 | 0 |  | 5.6548 | 0
ljmq5nhg | P200007-100-EMPDIO-0009 | 5 |  | Privát Technoszer | 11.9365 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 8.7431 | 0 |  | 1.3918 | 0
i2k7x876 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 1 |  | Ismeretlen | 10.1247 | 0 |  | 0.76253 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 7.3207 | 0 |  | 0.50388 | 0
cj3whx0b | P200007-100-EMPDIO-0010 | 2 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 44.5799 | 0 |  | 7.629 | 0
gsympclf | P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 |  | Ismeretlen | 8.7972 | 0 |  | 0.76253 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 6.4932 | 0 |  | 0.0039 | 0
24n4vjeu | P200007-100-EMPDIO-0010 | 4 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 6.4647 | 0 |  | 1.1063 | 0
pdcfnf5t | P200007-100-EMPDIO-0010 | 5 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 37.1791 | 0 |  | 6.3625 | 0
gc3rbq92 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 6 |  | Ismeretlen | 28.7302 | 0 |  | 0.76253 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 22.568 | 0 |  | 3.8621 | 0
s8422c0i | P200007-100-EMPDIO-0010 | 7 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 23.4816 | 0 |  | 4.0184 | 0
hb1a07ra | P200007-100-EMPDIO-0010 | 8 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 36.0369 | 0 |  | 6.167 | 0
tiylehws | P200007-100-EMPDIO-0010 | 9 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 35.4904 | 0 |  | 6.0735 | 0
uhh7a2zq | P200007-100-EMPDIO-0010 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 24.8126 | 0 |  | 4.2462 | 0
jjs3mct8 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 11 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 35.0267 | 0 |  | 5.9942 | 0
ohd021up | P200007-100-EMPDIO-0010 | 12 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 22.9196 | 0 |  | 3.9223 | 0
ql2m767d | P200007-100-EMPDIO-0010 | 13 |  | Privát Technoszer | 32.7008 | 0 |  | 0.76253 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 25.9583 | 0 |  | 4.4423 | 0
sc83nor2 | P200007-100-EMPDIO-0010 | 14 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 22.9278 | 0 |  | 3.9237 | 0
smns211v | P200007-100-EMPDIO-0010 | 15 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 8.7271 | 0 |  | 1.4935 | 0
7rnuhx2j | P200007-100-EMPDIO-0010 | 16 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.76253 | 0 |  | 1.44 | 0 |  |  |  |  | 44.7488 | 0 |  | 7.6579 | 0
vfqudqar | P200007-100-EMPDIO-0010 | 17 |  | Privát Technoszer | 12.6404 | 0 |  | 0.76253 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 8.8293 | 0 |  | 1.511 | 0
3kkan3ew | P200007-100-EMPDIO-0011 | 1 |  | Privát Technoszer | 18.6486 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 15.1065 | 0 |  | 0.0039 | 0
dfkw7s7z | P200007-100-EMPDIO-0011 | 2 |  | Privát Technoszer | 28.5085 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 24.9624 | 0 |  | 0.0078 | 0
s089vab1 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 |  | Privát Technoszer | 58.0592 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 40.282 | 0 |  | 7.9271 | 0
p3cki3sb | P200007-100-EMPDIO-0011 | 4 |  | Privát Technoszer | 53.2016 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 49.6595 | 0 |  | 0.0039 | 0
gnswo1pj | P200007-100-EMPDIO-0011 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 68.7365 | 0 |  | 13.5266 | 0
a95m83o3 | P200007-100-EMPDIO-0011 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 58.7205 | 0 |  | 11.5555 | 0
votu83mt | P200007-100-EMPDIO-0011 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 62.8232 | 0 |  | 12.3629 | 0
nux1d4ny | P200007-100-EMPDIO-0011 | 8 |  | Privát Technoszer | 10.8513 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 6.8345 | 0 |  | 0.0039 | 0
kslw2d8z | P200007-100-EMPDIO-0012 | 1 |  | Privát Technoszer | 10.6023 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.0601 | 0 |  | 0.0039 | 0
9qqtrkyf | P200007-100-EMPDIO-0012 | 2 |  | Privát Technoszer | 63.476 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 59.9338 | 0 |  | 0.0039 | 0
6tryin9y | P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 |  | Privát Technoszer | 21.2352 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 17.693 | 0 |  | 0.0039 | 0
h1fa57v0 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 4 |  | Privát Technoszer | 11.9395 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 3.788 | 0 |  | 2.4895 | 0 |  | 3.6263 | 0 |  | 0.0039 | 0
opt658f2 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 5 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5665 | 0 |  | 0.0039 | 0
pehew1a9 | P200007-100-EMPDIO-0012 | 6 |  | Privát Technoszer | 21.7249 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 11.5412 | 0 |  | 0.33361 | 0
opjbugbd | P200007-100-EMPDIO-0013 | 1 |  | Privát Technoszer | 49.1286 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.179 | 0 |  | 2.0007 | 0 |  | 43.7619 | 0 |  | 0.01508 | 0
vf7r2hv3 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 200.898 | 0 |  | 23.1759 | 0
uvl68e5r | P200007-100-EMPDIO-0013 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 92.4463 | 0 |  | 10.6647 | 0
nhkhx8cl | P200007-100-EMPDIO-0013 | 4 |  | Privát Technoszer | 27.3293 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.208 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 20.8919 | 0 |  | 2.4101 | 0
rmpk8yw9 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 5 |  | Privát Technoszer | 32.1386 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.208 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 25.2038 | 0 |  | 2.9075 | 0
rgxzv3gr | P200007-100-EMPDIO-0013 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 92.939 | 0 |  | 10.7216 | 0
i16to1nv | P200007-100-EMPDIO-0013 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 81.0316 | 0 |  | 9.3479 | 0
15fvwkpz | P200007-100-EMPDIO-0013 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 126.774 | 0 |  | 14.6248 | 0
sny4gcn8 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 28.0394 | 0 |  | 3.2347 | 0
n7rwu3sq | P200007-100-EMPDIO-0013 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 89.6349 | 0 |  | 10.3404 | 0
g4mbq2bj | P200007-100-EMPDIO-0013 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 129.2284 | 0 |  | 14.908 | 0
h1kqc5kc | P200007-100-EMPDIO-0013 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 18.22 | 0 |  | 2.1019 | 0
41fnhbbu | P200007-100-EMPDIO-0013 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 156.7527 | 0 |  | 18.0832 | 0
el8xprou | P200007-100-EMPDIO-0013 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 73.5587 | 0 |  | 8.4858 | 0
og69fk3s | P200007-100-EMPDIO-0013 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 98.6975 | 0 |  | 11.3859 | 0
ql73274s | P200007-100-EMPDIO-0013 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 132.6199 | 0 |  | 15.2992 | 0
eixs0bxz | P200007-100-EMPDIO-0013 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 21.3717 | 0 |  | 2.4655 | 0
gexje40v | P200007-100-EMPDIO-0013 | 18 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 88.3724 | 0 |  | 10.1948 | 0
pipwaefo | P200007-100-EMPDIO-0013 | 19 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 105.752 | 0 |  | 12.1997 | 0
5kqfw4xt | P200007-100-EMPDIO-0013 | 20 |  | Ismeretlen | 36.0963 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.853 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 28.0468 | 0 |  | 3.2355 | 0
kafplnim | P200007-100-EMPDIO-0013 | 21 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 117.7765 | 0 |  | 13.5869 | 0
kuli1ppv | P200007-100-EMPDIO-0013 | 22 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 142.3091 | 0 |  | 16.417 | 0
3gwl0cr7 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 23 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 142.1232 | 0 |  | 16.3955 | 0
af3m1o3n | P200007-100-EMPDIO-0013 | 24 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 108.898 | 0 |  | 12.5626 | 0
khq2ilcu | P200007-100-EMPDIO-0013 | 25 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 146.569 | 0 |  | 16.9084 | 0
y8owqfmc | P200007-100-EMPDIO-0013 | 26 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 43.3011 | 0 |  | 4.9953 | 0
5cgt790a | P200007-100-EMPDIO-0013 | 27 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 126.6402 | 0 |  | 14.6094 | 0
i3s1srf6 | P200007-100-EMPDIO-0013 | 28 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 92.794 | 0 |  | 10.7048 | 0
i7uz1h0l | P200007-100-EMPDIO-0013 | 29 |  | Ismeretlen | 25.5976 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.208 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 19.3394 | 0 |  | 2.231 | 0
w90et3lc | P200007-100-EMPDIO-0013 | 30 |  | Ismeretlen | 21.9483 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.853 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 15.3622 | 0 |  | 1.7722 | 0
b5qj3s0l | P200007-100-EMPDIO-0013 | 31 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 106.981 | 0 |  | 12.3415 | 0
0q2ni5mm | P200007-100-EMPDIO-0013 | 32 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 100.1683 | 0 |  | 11.5555 | 0
i092m46n | P200007-100-EMPDIO-0013 | 33 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 95.2521 | 0 |  | 10.9884 | 0
yg0kxaqc | P200007-100-EMPDIO-0013 | 34 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 6.3417 | 0 |  |  |  |  | 107.2897 | 0 |  | 12.3771 | 0
xd7jelo9 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 1 |  | Ismeretlen | 66.4658 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 62.9237 | 0 |  | 0.0039 | 0
moj2ocz4 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 2 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 40.572 | 0 |  | 7.9841 | 0
dlvk7gao | P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 |  | Ismeretlen | 81.5415 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 59.9031 | 0 |  | 11.7883 | 0
mnw60g5s | P200007-100-EMPDIO-0014 | 4 |  | Ismeretlen | 7.0889 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.5428 | 0 |  | 0.0078 | 0
kfnid7is | P200007-100-EMPDIO-0014 | 5 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 70.7944 | 0 |  | 13.9316 | 0
0ltd04ij | P200007-100-EMPDIO-0014 | 6 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 69.1845 | 0 |  | 13.6147 | 0
n0qq4moh | P200007-100-EMPDIO-0014 | 7 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 98.1927 | 0 |  | 19.3232 | 0
ma48cnsj | P200007-100-EMPDIO-0014 | 8 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 68.3092 | 0 |  | 13.4425 | 0
7xy2vtvj | P200007-100-EMPDIO-0014 | 9 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 83.3163 | 0 |  | 16.3957 | 0
zehe156e | P200007-100-EMPDIO-0014 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 78.8975 | 0 |  | 15.5262 | 0
dtez66v9 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 68.9131 | 0 |  | 13.5613 | 0
4tepwvw5 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 12 |  | Ismeretlen | 33.7323 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 29.7139 | 0 |  | 0.00546 | 0
ctz0h8ki | P200007-100-EMPDIO-0014 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 67.1211 | 0 |  | 13.2087 | 0
g1lc64y2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 44.0469 | 0 |  | 8.6679 | 0
jqvnqp5z | P200007-100-EMPDIO-0014 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 90.5267 | 0 |  | 17.8147 | 0
dbl2yjsp | P200007-100-EMPDIO-0014 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 51.3401 | 0 |  | 10.1032 | 0
jr1tpk7f | P200007-100-EMPDIO-0014 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 47.996 | 0 |  | 9.4451 | 0
hhwx6hmn | P200007-100-EMPDIO-0014 | 18 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 88.5276 | 0 |  | 17.4213 | 0
3j267705 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 19 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 83.748 | 0 |  | 16.4807 | 0
kcdgizl8 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 20 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 61.488 | 0 |  | 12.1002 | 0
buzoypb2 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 21 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 71.8364 | 0 |  | 14.1366 | 0
zdvc23gl | P200007-100-EMPDIO-0014 | 22 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 52.9402 | 0 |  | 10.4181 | 0
h0u29qu3 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 23 |  | Privát Technoszer | 61.5717 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 58.0296 | 0 |  | 0.0039 | 0
stdl7d2u | P200007-100-EMPDIO-0014 | 24 |  | Privát Technoszer | 11.5353 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.9931 | 0 |  | 0.0039 | 0
rdhs8tze | P200007-100-EMPDIO-0014 | 25 |  | Privát Technoszer | 69.8975 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 50.1738 | 0 |  | 9.8736 | 0
jaxkloh9 | P200007-100-EMPDIO-0014 | 26 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 17.4018 | 0 |  | 3.4245 | 0
0d94eooe | P200007-100-EMPDIO-0014 | 27 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 112.0117 | 0 |  | 22.0427 | 0
4fmoeu8l | P200007-100-EMPDIO-0014 | 28 |  | Privát Technoszer | 23.3065 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 19.2881 | 0 |  | 0.00546 | 0
m21xjvli | P200007-100-EMPDIO-0014 | 29 |  | Privát Technoszer | 9.968 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 6.4259 | 0 |  | 0.0039 | 0
vssn534e | P200007-100-EMPDIO-0015 | 1 |  | Ismeretlen | 12.2469 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 6.344 | 0 |  | 0.0039 | 0
tn1d40fb | P200007-100-EMPDIO-0015 | 2 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.677 | 0 |  | 0.0039 | 0
e9d21yrc | P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 |  | Ismeretlen | 20.9795 | 0 |  | 3.0396 | 0 |  | 3.7355 | 0 |  | 2.4895 | 0 |  | 11.1902 | 0 |  | 0.52471 | 0
9i2iishd | P200007-100-EMPDIO-0015 | 4 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.1306 | 0 |  | 0.0078 | 0
wxbb84fg | P200007-100-EMPDIO-0015 | 5 |  | Ismeretlen | 58.8275 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 40.9241 | 0 |  | 8.0534 | 0
tlcu4ve2 | P200007-100-EMPDIO-0015 | 6 |  | Ismeretlen |  |  |  | 2.1719 | 0 |  | 4.67 | 0 |  |  |  |  | 38.2372 | 0 |  | 7.5247 | 0
o8oxoc3j | P200007-100-EMPDIO-0015 | 7 |  | Ismeretlen | 17.5812 | 0 |  | 2.1719 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 11.7339 | 0 |  | 2.3091 | 0
o4vl8uiq | P200007-100-EMPDIO-0016 | 1 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.35953 | 0 |  | 0.0039 | 0
wvomtkar | P200007-100-EMPDIO-0017 | 1 |  | Privát Technoszer | 23.2804 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.15 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 17.8429 | 0 |  | 3.1717 | 0
qp5g2841 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 51.3064 | 0 |  | 9.12 | 0
6n025z8v | P200007-100-EMPDIO-0017 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 29.8283 | 0 |  | 5.3021 | 0
d4ct45ab | P200007-100-EMPDIO-0017 | 4 |  | Privát Technoszer | 5.4213 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.1666 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.6651 | 0 |  | 0.47374 | 0
o58n0t87 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 5 |  | Privát Technoszer | 8.5115 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.794 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 4.3389 | 0 |  | 0.77127 | 0
33dqun28 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 6 |  | Privát Technoszer | 8.817 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.1666 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 5.5483 | 0 |  | 0.98623 | 0
7qvcy9a7 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 46.0149 | 0 |  | 8.1794 | 0
s0254s3e | P200007-100-EMPDIO-0017 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 30.2158 | 0 |  | 5.371 | 0
v94gba04 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 35.6416 | 0 |  | 6.3355 | 0
ard0wvrg | P200007-100-EMPDIO-0017 | 10 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 28.3862 | 0 |  | 5.0458 | 0
6o32s5ql | P200007-100-EMPDIO-0017 | 11 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 30.4834 | 0 |  | 5.4186 | 0
zefci8a9 | P200007-100-EMPDIO-0017 | 12 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 37.0474 | 0 |  | 6.5854 | 0
xf70593e | P200007-100-EMPDIO-0017 | 13 |  | Privát Technoszer | 15.9805 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.1666 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 11.6306 | 0 |  | 2.0674 | 0
whmgp1zo | P200007-100-EMPDIO-0018 | 1 |  | Privát Technoszer | 20.293 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 15.8168 | 0 |  | 2.1573 | 0
zy6eaaa5 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 66.597 | 0 |  | 9.0833 | 0
chv70m0b | P200007-100-EMPDIO-0018 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 39.3933 | 0 |  | 5.3729 | 0
grzsu5pk | P200007-100-EMPDIO-0018 | 4 |  | Privát Technoszer | 7.1693 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 3.1598 | 0 |  | 0.43097 | 0
ty7i63sy | P200007-100-EMPDIO-0018 | 5 |  | Privát Technoszer | 13.0026 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 9.4015 | 0 |  | 1.2823 | 0
wycbmzyr | P200007-100-EMPDIO-0018 | 6 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.4807 | 0 |  | 0.17993 | 0
g17ngz60 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 38.4009 | 0 |  | 5.2376 | 0
etrxwsph | P200007-100-EMPDIO-0018 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 35.4532 | 0 |  | 4.8355 | 0
5zln5d62 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 53.6488 | 0 |  | 7.3173 | 0
urbsmvqs | P200007-100-EMPDIO-0018 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 33.6893 | 0 |  | 4.595 | 0
no3u7c3e | P200007-100-EMPDIO-0018 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 52.2305 | 0 |  | 7.1238 | 0
u1k295vf | P200007-100-EMPDIO-0018 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 55.3954 | 0 |  | 7.5555 | 0
bxekgic6 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 49.0177 | 0 |  | 6.6856 | 0
q77yjcii | P200007-100-EMPDIO-0018 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 57.2249 | 0 |  | 7.805 | 0
2kp2179t | P200007-100-EMPDIO-0018 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 35.9398 | 0 |  | 4.9019 | 0
qqegl302 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 43.4408 | 0 |  | 5.925 | 0
dgacrw05 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  |  |  |  | 32.6982 | 0 |  | 4.4598 | 0
8ibyo3yg | P200007-100-EMPDIO-0018 | 18 |  | Ismeretlen | 24.4585 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 19.4824 | 0 |  | 2.6572 | 0
0trm6i1e | P200007-100-EMPDIO-0018 | 19 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 50.4341 | 0 |  | 6.8788 | 0
ydh29xc4 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 20 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 50.3702 | 0 |  | 6.8701 | 0
512jvowg | P200007-100-EMPDIO-0018 | 21 |  | Ismeretlen | 37.8337 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 30.1438 | 0 |  | 4.1114 | 0
2wz592kw | P200007-100-EMPDIO-0018 | 22 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 19.9537 | 0 |  | 2.7215 | 0
8eq0kovt | P200007-100-EMPDIO-0018 | 23 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 30.3929 | 0 |  | 4.1454 | 0
4jm8uxo5 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 24 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 79.5466 | 0 |  | 10.8495 | 0
k0rm4ku5 | P200007-100-EMPDIO-0018 | 25 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 80.1175 | 0 |  | 10.9274 | 0
u0ruy60h | P200007-100-EMPDIO-0018 | 26 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 67.2344 | 0 |  | 9.1702 | 0
zgy7dchz | P200007-100-EMPDIO-0018 | 27 |  | Ismeretlen | 14.5324 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 10.7476 | 0 |  | 1.4659 | 0
co0e0hzb | P200007-100-EMPDIO-0018 | 28 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  |  |  |  | 9.6288 | 0 |  | 1.3133 | 0
3x8fjbvm | P200007-100-EMPDIO-0018 | 29 |  | Silvo | 11.3916 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.9838 | 0 |  | 1.0889 | 0
3udf9vjz | P200007-100-EMPDIO-0019 | 1 |  | Silvo | 9.2042 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.71529 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 6.2602 | 0 |  | 1.1128 | 0
2y6adt37 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 2 |  | Silvo | 10.1743 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.71529 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.0839 | 0 |  | 1.2592 | 0
b0o6htwv | P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 |  | Ismeretlen | 68.2248 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.71529 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 56.373 | 0 |  | 10.0206 | 0
nl6a36dv | P200007-100-EMPDIO-0019 | 4 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 61.3759 | 0 |  | 10.9099 | 0
49bvhiqs | P200007-100-EMPDIO-0019 | 5 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 61.4284 | 0 |  | 10.9192 | 0
tbb694c9 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 6 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 24.7862 | 0 |  | 4.4059 | 0
tbnx2xdh | P200007-100-EMPDIO-0019 | 7 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 15.7834 | 0 |  | 2.8056 | 0
sci27xlv | P200007-100-EMPDIO-0019 | 8 |  | Ismeretlen | 32.9308 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 26.4027 | 0 |  | 4.6932 | 0
l8m0fxgg | P200007-100-EMPDIO-0019 | 9 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 38.6492 | 0 |  | 6.8701 | 0
92570qm3 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 38.8697 | 0 |  | 6.9093 | 0
y368vb4f | P200007-100-EMPDIO-0019 | 11 |  | Ismeretlen | 38.9638 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 31.5251 | 0 |  | 5.6038 | 0
570mcubi | P200007-100-EMPDIO-0019 | 12 |  | Ismeretlen | 9.5958 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 6.5895 | 0 |  | 1.1713 | 0
tutiyp0p | P200007-100-EMPDIO-0019 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 37.7016 | 0 |  | 6.7016 | 0
yi7kli66 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 22.9325 | 0 |  | 4.0764 | 0
vhhzjfr6 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 43.9084 | 0 |  | 7.8049 | 0
lwmu6vga | P200007-100-EMPDIO-0019 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 37.3174 | 0 |  | 6.6334 | 0
fe1k6583 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 42.505 | 0 |  | 7.5555 | 0
zlizovct | P200007-100-EMPDIO-0019 | 18 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 40.0521 | 0 |  | 7.1195 | 0
z4u36zxm | P200007-100-EMPDIO-0019 | 19 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 26.217 | 0 |  | 4.6602 | 0
zd9qrwcc | P200007-100-EMPDIO-0019 | 20 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 41.1649 | 0 |  | 7.3173 | 0
rwf82id3 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 21 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 24.2746 | 0 |  | 4.3149 | 0
igpl90qa | P200007-100-EMPDIO-0019 | 22 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 29.5842 | 0 |  | 5.2587 | 0
v2onqv8s | P200007-100-EMPDIO-0019 | 23 |  | Privát Technoszer | 10.3344 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 8.3641 | 0 |  | 0.13529 | 0
4m85tujh | P200007-100-EMPDIO-0019 | 24 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.32091 | 0 |  | 0.043914 | 0
b70sbpni | P200007-100-EMPDIO-0019 | 25 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 33.1475 | 0 |  | 5.8921 | 0
k264uxbs | P200007-100-EMPDIO-0019 | 26 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 51.0747 | 0 |  | 9.0788 | 0
1ic8cp14 | P200007-100-EMPDIO-0019 | 27 |  | Privát Technoszer | 17.6875 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 15.8486 | 0 |  | 0.0039 | 0
cxt91cjx | P200007-100-EMPDIO-0021 | 1 |  | Privát Technoszer | 8.4213 | 0 |  | 0.91795 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 5.2034 | 0 |  | 0.93359 | 0
sq1w299s | P200007-100-EMPDIO-0021 | 2 |  | Privát Technoszer | 24.9296 | 0 |  | 0.91795 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 19.2004 | 0 |  | 3.4449 | 0
zmaofsno | P200007-100-EMPDIO-0021 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.91795 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 5.8729 | 0 |  | 1.0537 | 0
p3flfz9t | P200007-100-EMPDIO-0021 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.91795 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 31.4037 | 0 |  | 5.6344 | 0
ztp5eura | P200007-100-EMPDIO-0021 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.91795 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 19.8636 | 0 |  | 3.5639 | 0
p9a3yhdy | P200007-100-EMPDIO-0021 | 6 |  | Privát Technoszer | 3.5933 | 0 |  | 0.91795 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.3051 | 0 |  | 0.0039 | 0
byo3wi8e | P200007-100-EMPDIO-0022 | 1 |  | Privát Technoszer | 13.0244 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 11.0373 | 0 |  | 0.0039 | 0
2jl4wjp4 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 43.0834 | 0 |  | 7.3294 | 0
newviold | P200007-100-EMPDIO-0022 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 30.7068 | 0 |  | 4.3931 | 0
kkfwy0er | P200007-100-EMPDIO-0022 | 4 |  | Privát Technoszer | 33.729 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 31.742 | 0 |  | 0.0039 | 0
pk5o1vtl | P200007-100-EMPDIO-0022 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 25.8313 | 0 |  | 2.5664 | 0
ab4lu14l | P200007-100-EMPDIO-0022 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 33.8187 | 0 |  | 4.5036 | 0
z5bjp8li | P200007-100-EMPDIO-0022 | 7 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 23.9001 | 0 |  | 2.9354 | 0
e6ewcno0 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 8 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 34.6446 | 0 |  | 5.158 | 0
totf6vvz | P200007-100-EMPDIO-0022 | 9 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 36.7099 | 0 |  | 5.5304 | 0
zsqqxd7j | P200007-100-EMPDIO-0022 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 33.3905 | 0 |  | 5.1345 | 0
66ngjksy | P200007-100-EMPDIO-0022 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 34.6378 | 0 |  | 5.6399 | 0
5nc0hyp3 | P200007-100-EMPDIO-0022 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 18.0056 | 0 |  | 2.2372 | 0
7y49pkgu | P200007-100-EMPDIO-0022 | 13 |  | Ismeretlen | 19.8599 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 18.0341 | 0 |  | 0.0039 | 0
rgb1po5r | P200007-100-EMPDIO-0022 | 14 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.494 | 0 |  |  |  |  | 6.0205 | 0 |  | 0.078917 | 0
yorruqrd | P200007-100-EMPDIO-0022 | 15 |  | Ismeretlen | 31.351 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.2389 | 0 |  | 28.9336 | 0 |  | 0.0039 | 0
7e1sgaj4 | P200007-100-EMPDIO-0024 | 1 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.45344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 2.032 | 0 |  | 0.27807 | 0
vtwmgq2x | P200007-100-EMPDIO-0024 | 2 |  | Ismeretlen | 3.5105 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.4871 | 0 |  | 0.2035 | 0
vzh4hc7k | P200007-100-EMPDIO-0025 | 1 |  | Privát Technoszer | 14.5749 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 12.4094 | 0 |  | 0.00741 | 0
x9c9nwoy | P200007-100-EMPDIO-0025 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 53.679 | 0 |  | 9.0785 | 0
8cwin0m6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 37.5327 | 0 |  | 6.3478 | 0
fnhulg8e | P200007-100-EMPDIO-0025 | 4 |  | Privát Technoszer | 12.2458 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 10.0839 | 0 |  | 0.0039 | 0
7blgz380 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 44.5547 | 0 |  | 7.5354 | 0
1l09hrz6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 40.9811 | 0 |  | 6.931 | 0
qutss9ym | P200007-100-EMPDIO-0025 | 7 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 29.5213 | 0 |  | 4.9928 | 0
6fqr83ou | P200007-100-EMPDIO-0025 | 8 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 43.999 | 0 |  | 7.4414 | 0
qtyhme9t | P200007-100-EMPDIO-0025 | 9 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 44.6891 | 0 |  | 7.5581 | 0
s3pvnbgh | P200007-100-EMPDIO-0025 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 25.9715 | 0 |  | 4.3925 | 0
sht8y3mv | P200007-100-EMPDIO-0025 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 29.5203 | 0 |  | 4.9927 | 0
nqk3yb66 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 43.9084 | 0 |  | 7.4261 | 0
v8w7yjo8 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 13 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 47.4403 | 0 |  | 8.0234 | 0
d0kp3glg | P200007-100-EMPDIO-0025 | 14 |  | Ismeretlen | 16.7709 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 14.608 | 0 |  | 0.004797 | 0
47zrsxu8 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 15 |  | Ismeretlen | 31.0238 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 28.8618 | 0 |  | 0.0039 | 0
4yg65g4p | P200007-100-EMPDIO-0025 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 45.0532 | 0 |  | 7.6197 | 0
u17xk7h9 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 43.0741 | 0 |  | 7.285 | 0
a08f48u6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 18 |  | Ismeretlen | 27.9806 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 25.8187 | 0 |  | 0.0039 | 0
yrxsq9q6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 19 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 17.0213 | 0 |  | 2.8787 | 0
k819usw4 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 20 |  | Ismeretlen | 26.2657 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 24.1037 | 0 |  | 0.0039 | 0
wktosi55 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 21 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 62.486 | 0 |  | 10.568 | 0
5ffzhvnz | P200007-100-EMPDIO-0025 | 22 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 64.6109 | 0 |  | 10.9274 | 0
rjugs27m | P200007-100-EMPDIO-0025 | 23 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 54.2213 | 0 |  | 9.1702 | 0
ffuhuuev | P200007-100-EMPDIO-0025 | 24 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 10.2109 | 0 |  | 1.7269 | 0
igjtw1dz | P200007-100-EMPDIO-0025 | 25 |  | Ismeretlen | 25.2125 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 23.0505 | 0 |  | 0.0039 | 0
0jqyxir5 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 26 |  | Ismeretlen | 20.6166 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 18.4547 | 0 |  | 0.0039 | 0
dombogkg | P200007-100-EMPDIO-0025 | 27 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 32.4435 | 0 |  | 5.487 | 0
7dpmoqg1 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 28 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 58.4808 | 0 |  | 9.8906 | 0
wt67knu3 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 29 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 31.5942 | 0 |  | 5.3434 | 0
xoslynlo | P200007-100-EMPDIO-0025 | 30 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 31.3944 | 0 |  | 5.3096 | 0
0fpqpvrg | P200007-100-EMPDIO-0025 | 31 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 32.5408 | 0 |  | 5.5035 | 0
0sdbecfk | P200007-100-EMPDIO-0025 | 32 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 30.9072 | 0 |  | 5.2272 | 0
anhbv8fr | P200007-100-EMPDIO-0025 | 33 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 33.9292 | 0 |  | 5.7383 | 0
kx1bjfab | P200007-100-EMPDIO-0025 | 34 |  | Ismeretlen | 8.4817 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 6.3197 | 0 |  | 0.0039 | 0
1ct9wt42 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 35 |  | Ismeretlen | 27.7844 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 25.6225 | 0 |  | 0.0039 | 0
kilep0iv | P200007-100-EMPDIO-0025 | 36 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 1.364 | 0 |  | 0.016536 | 0
db3jd9h6 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 37 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 0.43931 | 0 |  | 0.0117 | 0
1qzthj4h | P200007-100-EMPDIO-0025 | 38 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.3405 | 0 |  | 0.10655 | 0
xfebb9xe | P200007-100-EMPDIO-0025 | 39 |  | Ismeretlen | 11.8833 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 9.7213 | 0 |  | 0.0039 | 0
vctnjx8p | P200007-100-EMPDIO-0025 | 40 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.79165 | 0 |  | 1.794 | 0 |  |  |  |  | 27.1668 | 0 |  | 4.5946 | 0
f7fpwoih | P200007-100-EMPDIO-0025 | 41 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 39.2778 | 0 |  | 0.27328 | 0
jpztegwa | P200007-100-EMPDIO-0025 | 42 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.33165 | 0 |  | 0.0078 | 0
986n9972 | P200007-100-EMPDIO-0025 | 43 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.33165 | 0 |  | 0.0078 | 0
w2kgn35h | P200007-100-EMPDIO-0025 | 44 |  | Ismeretlen | 30.1218 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 26.9177 | 0 |  | 0.0039 | 0
fbbdgca5 | P200007-100-EMPDIO-0026 | 1 |  | Silvo | 12.4795 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 10.3175 | 0 |  | 0.0039 | 0
pgjuls33 | P200007-100-EMPDIO-0027 | 1 |  | Silvo | 10.1077 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 8.2819 | 0 |  | 0.0039 | 0
6i5dvg1k | P200007-100-EMPDIO-0028 | 1 |  | Privát Technoszer | 124.2007 | 0 |  | 6.1751 | 0 |  | 1.0789 | 0 |  | 0.6227 | 0 |  | 116.3204 | 0 |  | 0.0034963 | 0
8ttwmcfj | P200007-100-EMPDIO-0028 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 324.6932 | 0 |  | 32.8754 | 0
nrqjd3le | P200007-100-EMPDIO-0028 | 3 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 317.5767 | 0 |  | 32.1549 | 0
affxsl66 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 456.178 | 0 |  | 46.1883 | 0
id8bzh16 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 507.7755 | 0 |  | 51.4126 | 0
5yc58uji | P200007-100-EMPDIO-0028 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 224.1372 | 0 |  | 22.694 | 0
invgpqa7 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 7 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 491.6999 | 0 |  | 49.7849 | 0
lctuar15 | P200007-100-EMPDIO-0028 | 8 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 511.1462 | 0 |  | 51.7539 | 0
gtmzjdbs | P200007-100-EMPDIO-0028 | 9 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  |  |  |  | 158.4133 | 0 |  | 16.0395 | 0
7vnjbgbd | P200007-100-EMPDIO-0028 | 10 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 1.2697 | 0 |  |  |  |  | 204.9797 | 0 |  | 0.065637 | 0
9fn7za0t | P200007-100-EMPDIO-0028 | 11 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 6.1751 | 0 |  | 1.2697 | 0 |  |  |  |  | 319.091 | 0 |  | 0.046254 | 0
aeot3l3z | P200007-100-EMPDIO-0028 | 12 |  | Privát Technoszer | 622.6744 | 0 |  | 6.1751 | 0 |  | 16.4446 | 0 |  | 7.9482 | 0 |  | 537.6673 | 0 |  | 54.4392 | 0
fvyuumbj | P200007-100-EMPDIO-0029 | 1 |  | VetraForce | 6.8031 | 0 |  | 0.74212 | 0 |  | 2.27 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 2.3743 | 0 |  | 0.426 | 0
hbwfnx6l | P200007-100-EMPDIO-0029 | 2 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.1661 | 0 |  | 0.0039 | 0
umy57y9j | P200007-100-EMPDIO-0029 | 3 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.2349 | 0 |  | 0.0039 | 0
t504c9cy | P200007-100-EMPDIO-0030 | 1 |  | Privát Technoszer | 17.2639 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 13.0378 | 0 |  | 0.32445 | 0
qrdxxezf | P200007-100-EMPDIO-0030 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 24.3403 | 0 |  | 2.8971 | 0
drsy8ax2 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 |  | Privát Technoszer | 42.6619 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 40.791 | 0 |  | 0.0038771 | 0
jfqbt2ro | P200007-100-EMPDIO-0030 | 4 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 34.6785 | 0 |  | 4.7299 | 0
p6xl1xvg | P200007-100-EMPDIO-0030 | 5 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 53.7245 | 0 |  | 0.74018 | 0
xcvlnt5e | P200007-100-EMPDIO-0030 | 6 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 30.5361 | 0 |  | 3.4394 | 0
mbxly4qz | P200007-100-EMPDIO-0030 | 7 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 41.8814 | 0 |  | 6.0476 | 0
ipg4f58w | P200007-100-EMPDIO-0030 | 8 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 44.3473 | 0 |  | 6.494 | 0
ejxzq5gd | P200007-100-EMPDIO-0030 | 9 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 38.4124 | 0 |  | 5.7673 | 0
0xg1sdta | P200007-100-EMPDIO-0030 | 10 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 46.167 | 0 |  | 6.4066 | 0
80nvbbie | P200007-100-EMPDIO-0030 | 11 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 34.3161 | 0 |  | 3.3143 | 0
p3eh8rbz | P200007-100-EMPDIO-0030 | 12 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 32.063 | 0 |  | 4.5282 | 0
e55hfk11 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 13 |  | Ismeretlen | 27.7696 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 25.8948 | 0 |  | 0.0077541 | 0
du9hl1vn | P200007-100-EMPDIO-0030 | 14 |  | Ismeretlen | 20.8126 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 18.9416 | 0 |  | 0.0038771 | 0
rzz7yfmr | P200007-100-EMPDIO-0030 | 15 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 40.7225 | 0 |  | 5.6923 | 0
4oe9em5d | P200007-100-EMPDIO-0030 | 16 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 40.6631 | 0 |  | 5.6897 | 0
elqcylcw | P200007-100-EMPDIO-0030 | 17 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 31.5331 | 0 |  | 0.34309 | 0
e9uku000 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 18 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 17.0032 | 0 |  | 1.5202 | 0
nwl91g8s | P200007-100-EMPDIO-0030 | 19 |  | Ismeretlen | 26.8117 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 24.9408 | 0 |  | 0.0038771 | 0
jyz4va0a | P200007-100-EMPDIO-0030 | 20 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 59.1677 | 0 |  | 10.0987 | 0
h8aeqi4f | P200007-100-EMPDIO-0030 | 21 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 62.6433 | 0 |  | 10.2423 | 0
uuz6pwlu | P200007-100-EMPDIO-0030 | 22 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 52.8063 | 0 |  | 8.4946 | 0
omagysj8 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 23 |  | Ismeretlen |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  |  |  |  | 13.1544 | 0 |  | 0.97961 | 0
9ykgo8ny | P200007-100-EMPDIO-0030 | 24 |  | Silvo | 8.6745 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 6.8036 | 0 |  | 0.0038771 | 0
iow7g1y1 | P200007-100-EMPDIO-0030 | 25 |  | Silvo | 9.2539 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.3677 | 0 |  | 0.019114 | 0
i8qb1l79 | P200007-100-EMPDIO-0031 | 1 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.896 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 0.20088 | 0 |  | 0.0117 | 0
zikuqeeh | P200007-100-EMPDIO-0032 | 1 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.896 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.067487 | 0 |  | 0.010438 | 0
mrt8ewis | P200007-100-EMPDIO-0036 | 1 |  | VetraForce | 40.7653 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 31.7759 | 0 |  | 5.5811 | 0
mbqbnzpu | P200007-100-EMPDIO-0036 | 2 |  | VetraForce | 15.8673 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 11.9937 | 0 |  | 0.00546 | 0
u2iskmxr | P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 |  | VetraForce | 15.5243 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 12.1082 | 0 |  | 0.0077541 | 0
131hsmwl | P200007-100-EMPDIO-0036 | 4 |  | VetraForce | 39.2367 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 2.4305 | 0 |  | 1.5483 | 0 |  | 33.2012 | 0 |  | 0.024961 | 0
hrz7p6ju | P200007-100-EMPDIO-0036 | 5 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 58.1373 | 0 |  | 11.019 | 0
kgqibucl | P200007-100-EMPDIO-0036 | 6 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.045 | 0 |  |  |  |  | 104.3324 | 0 |  | 21.4922 | 0
7ul3j25u | P200007-100-EMPDIO-0036 | 7 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 45.0808 | 0 |  | 9.8607 | 0
x9e3wpu7 | P200007-100-EMPDIO-0036 | 8 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 80.261 | 0 |  | 17.2256 | 0
q0wds45e | P200007-100-EMPDIO-0036 | 9 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 71.177 | 0 |  | 15.8892 | 0
ilq06bhk | P200007-100-EMPDIO-0036 | 10 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 72.5912 | 0 |  | 15.589 | 0
7ghk922v | P200007-100-EMPDIO-0036 | 11 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 2.9522 | 0 |  | 0.61119 | 0
ldm6bcil | P200007-100-EMPDIO-0037 | 1 |  | VetraForce | 6.899 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 1.0472 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 3.0199 | 0 |  | 0.01092 | 0
mtecdp48 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 2 |  | VetraForce | 6.3944 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 0.72907 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.9822 | 0 |  | 0.0038771 | 0
ssgpv5q6 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 3 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 38.6664 | 0 |  | 8.0051 | 0
yjgjzrzz | P200007-100-EMPDIO-0037 | 4 |  | VetraForce | 45.1495 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 2.4305 | 0 |  | 1.5483 | 0 |  | 39.1139 | 0 |  | 0.024961 | 0
esq88k0q | P200007-100-EMPDIO-0037 | 5 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 63.2076 | 0 |  | 13.0858 | 0
1xo5182j | P200007-100-EMPDIO-0037 | 6 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 104.3564 | 0 |  | 21.6048 | 0
g2vj7wii | P200007-100-EMPDIO-0037 | 7 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 49.3491 | 0 |  | 10.2167 | 0
nvaz2ywl | P200007-100-EMPDIO-0037 | 8 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 88.159 | 0 |  | 18.2515 | 0
knz7xllv | P200007-100-EMPDIO-0037 | 9 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 78.3919 | 0 |  | 16.2294 | 0
m5ar6nq7 | P200007-100-EMPDIO-0037 | 10 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 79.164 | 0 |  | 16.3892 | 0
3x3wbbxp | P200007-100-EMPDIO-0037 | 11 |  | VetraForce |  |  |  | 2.0318 | 0 |  | 3.128 | 0 |  |  |  |  | 2.6536 | 0 |  | 0.54936 | 0
bm1fhmdu | P200007-100-EMPDIO-0038 | 1 |  | VetraForce | 27.8263 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 22.0686 | 0 |  | 3.9228 | 0
ov6pd26j | P200007-100-EMPDIO-0038 | 2 |  | VetraForce |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 35.4721 | 0 |  | 6.3053 | 0
hz0ai322 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 3 |  | VetraForce |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 41.2291 | 0 |  | 7.3287 | 0
xlw2ho0c | P200007-100-EMPDIO-0038 | 4 |  | VetraForce |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 35.4569 | 0 |  | 6.3026 | 0
l41x2udg | P200007-100-EMPDIO-0038 | 5 |  | VetraForce |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 80.7187 | 0 |  | 14.3482 | 0
2jns9w08 | P200007-100-EMPDIO-0038 | 6 |  | VetraForce | 75.7205 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 62.7342 | 0 |  | 11.1513 | 0
k6tcismh | P200007-100-EMPDIO-0038 | 7 |  | VetraForce | 68.2141 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 56.3608 | 0 |  | 10.0184 | 0
5xylnb88 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 1 |  | VetraForce | 24.4696 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 19.2024 | 0 |  | 3.4453 | 0
x0t0sid0 | P200007-100-EMPDIO-0039 | 2 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 30.1647 | 0 |  | 5.4121 | 0
neqg5z1n | P200007-100-EMPDIO-0039 | 3 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 34.9894 | 0 |  | 6.2778 | 0
aw57mo0d | P200007-100-EMPDIO-0039 | 4 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 30.1519 | 0 |  | 5.4098 | 0
x095yu7l | P200007-100-EMPDIO-0039 | 5 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 31.2203 | 0 |  | 5.6015 | 0
znshv7tc | P200007-100-EMPDIO-0039 | 6 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 37.4855 | 0 |  | 6.7256 | 0
n8jug6en | P200007-100-EMPDIO-0039 | 7 |  | VetraForce | 12.5639 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 9.1079 | 0 |  | 1.6341 | 0
3xzkzgho | P200007-100-EMPDIO-0039 | 8 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 43.9928 | 0 |  | 7.8931 | 0
wf76ofyt | P200007-100-EMPDIO-0039 | 9 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 45.4445 | 0 |  | 8.1536 | 0
uz33acuk | P200007-100-EMPDIO-0039 | 10 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.5561 | 0 |  | 0.4586 | 0
c7zq164c | P200007-100-EMPDIO-0040 | 1 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.8086 | 0 |  | 0.17784 | 0 |  | 0.024336 | 0
ryiv6r08 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 1 |  | Privát Technoszer | 5.6216 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 1.9712 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 1.5071 | 0 |  | 0.20556 | 0
r1hob6k7 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 |  | Privát Technoszer | 13.82 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 11.6187 | 0 |  | 0.0038771 | 0
tahizqqz | P200007-100-EMPDIO-0041 | 3 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 2.5844 | 0 |  | 0.35249 | 0
9r34ip07 | P200007-100-EMPDIO-0041 | 4 |  | Privát Technoszer | 6.3374 | 0 |  | 0.6188 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 4.1706 | 0 |  | 0.0077541 | 0
ipkzkz4h | P200007-100-EMPDIO-0041 | 5 |  | Privát Technoszer | [6 empty] | 1.9712 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 2.5748 | 0 |  | 0.35119 | 0
n1dbulnm | P200007-100-EMPDIO-0042 | 1 |  | Privát Technoszer | 55.2906 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 46.7874 | 0 |  | 5.9244 | 0
fxj3k3h5 | P200007-100-EMPDIO-0042 | 2 |  | Privát Technoszer |  |  |  | 0.6344 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  |  |  |  | 41.3698 | 0 |  | 5.2384 | 0
lberpeex | P200007-100-EMPDIO-0042 | 3 |  | Privát Technoszer | 48.354 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 46.3172 | 0 |  | 0.0038771 | 0
j7evq3yc | P200007-100-EMPDIO-0043 | 1 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.6026 | 0 |  | 0.35615 | 0
xvzikn5o | P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 |  | Ismeretlen | 5.2909 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 0.563 | 0 |  | 0.5993 | 0 |  | 3.6395 | 0 |  | 0.03666 | 0
oaatghfr | P200007-100-EMPDIO-0043 | 3 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.563 | 0 |  | 0.5993 | 0 |  | 3.3394 | 0 |  | 0.038187 | 0
xen4rdvt | P200007-100-EMPDIO-0043 | 4 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 0.563 | 0 |  | 0.5993 | 0 |  | 1.3114 | 0 |  | 0.1678 | 0
7idtaouh | P200007-100-EMPDIO-0044 | 1 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0 |  | 1.5053 | 0 |  | 0.29622 | 0
09a7zimb | P200007-100-EMPDIO-0045 | 1 |  | Ismeretlen | [6 empty] | 4.67 | 0 |  | 3.0082 | 0
zmnxu4ft | P200007-060-EMPDIO-0021 | 1 |  | VetraForce | 6.1601 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 3.598 | 0 |  | 0.25253 | 0
31sbw4qc | P200007-060-EMPDIO-0022 | 1 |  | VetraForce | 3.6559 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.7944 | 0 |  | 0.039546 | 0
20gbb2mh | P200007-060-EMPDIO-0023 | 1 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.52611 | 0 |  | 0.071994 | 0
z90k0y9f | P200007-060-EMPDIO-0023 | 2 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.63726 | 0 |  | 0.087204 | 0
k34yuptc | P200007-060-EMPDIO-0023 | 3 |  | VetraForce | 3.5827 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5666 | 0 |  | 0.21438 | 0
dfkjgvpw | P200007-060-EMPDIO-0024 | 1 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.47709 | 0 |  | 0.065286 | 0
dkbk1fpp | P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 |  | VetraForce | 3.9543 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.8935 | 0 |  | 0.25912 | 0
bx4evu3m | P200007-060-EMPDIO-0024 | 3 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.15532 | 0 |  | 0.021255 | 0
szdmyjnn | P200007-060-EMPDIO-0025 | 1 |  | VetraForce | 2.6194 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.71934 | 0 |  | 0.098436 | 0
d0wuxqhc | P200007-060-EMPDIO-0025 | 2 |  | VetraForce |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 2.2683 | 0 |  | 0.3104 | 0
sclqhhuj | P200007-060-EMPDIO-0025 | 3 |  | VetraForce | 3.2894 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.3087 | 0 |  | 0.17909 | 0
ht8i8flx | P200007-060-EMPDIO-0025 | 4 |  | VetraForce | 3.3066 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.3087 | 0 |  | 0.17909 | 0
dcul76bg | P200007-060-EMPDIO-0026 | 1 |  | VetraForce | 1.9716 | 0 |  | 0.45968 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.12796 | 0 |  | 0.017511 | 0
d3p5f62w | P200007-060-EMPDIO-0034 | 1 |  | VetraForce | 2.6873 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 1.464 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.10773 | 0 |  | 0.014742 | 0
68e4sflh | P200007-060-EMPDIO-0035 | 1 |  | VetraForce | 23.6269 | 0 |  | 1.0821 | 0 |  | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 17.073 | 0 |  | 3.0632 | 0
hh3v24w8 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 |  | VetraForce | 21.3857 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 19.3174 | 0 |  | 0.23338 | 0
9mryb8o0 | P200007-060-EMPDIO-0035 | 3 |  | VetraForce | 1.9141 | 0 |  | 0.4732 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.06555 | 0 |  | 0.00897 | 0
gmjywjah | P200007-060-EMPDIO-0035 | 4 |  | VetraForce | 4.3497 | 0 |  | 0.728 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.9122 | 0 |  | 0.34308 | 0
jwdi783z | P200007-060-EMPDIO-0037 | 1 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.7891 | 0
3c1ljxj9 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 2 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.7891 | 0
wb0hx50e | P200007-060-EMPDIO-0037 | 3 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
qxnve4i7 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 4 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.7891 | 0
ljxt3kj0 | P200007-060-EMPDIO-0037 | 5 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
a19phlfy | P200007-060-EMPDIO-0037 | 6 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
bokmied3 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 1 |  | VetraForce | [6 empty] | 2.558 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 6.6849 | 0 |  | 0.03299 | 0
j5l2mocr | P200007-060-EMPDIO-0033 | 2 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 2.0366 | 0 |  | 0.09897 | 0
a6sarna6 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 3 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.675 | 0 |  | 0.09897 | 0
xl3gulf4 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 4 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 2.127 | 0 |  | 0.09897 | 0
e8zl4mft | P200007-060-EMPDIO-0033 | 5 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.5846 | 0 |  | 0.09897 | 0
ns3yrtxq | P200007-060-EMPDIO-0033 | 6 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.4802 | 0 |  | 0.09897 | 0
4z74k1d0 | P200007-060-EMPDIO-0033 | 7 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.7742 | 0 |  | 0.06598 | 0
iy7uon8i | P200007-060-EMPDIO-0033 | 8 |  | VetraForce | 3.6524 | 0 |  | 0.56511 | 0 |  | 0.568 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 1.4634 | 0 |  | 0.06538 | 0
cbomafwk | P200007-060-EMPDIO-0033 | 9 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 1.573 | 0 |  | 0.087387 | 0
ns3cj1yi | P200007-060-EMPDIO-0033 | 10 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.4993 | 0 |  | 0.087387 | 0
qsmwqzpd | P200007-060-EMPDIO-0033 | 11 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.4993 | 0 |  | 0.087387 | 0
dy86f28o | P200007-060-EMPDIO-0033 | 12 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.3949 | 0 |  | 0.087387 | 0
wbgomj6e | P200007-060-EMPDIO-0033 | 13 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.432 | 0 |  | 0.06598 | 0
bx8v6yyg | P200007-060-EMPDIO-0033 | 14 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.1468 | 0 |  | 0.06598 | 0
vx2gaemx | P200007-060-EMPDIO-0033 | 15 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.2372 | 0 |  | 0.06598 | 0
nmt936iu | P200007-060-EMPDIO-0033 | 16 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.568 | 0 |  |  |  |  | 1.8703 | 0 |  | 0.09897 | 0
qjv4a199 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 1 |  | VetraForce | 14.3169 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 10.4685 | 0 |  | 1.549 | 0
38kti6dh | P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 |  | VetraForce | 17.2359 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 1.075 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 13.0113 | 0 |  | 1.9253 | 0
76iaj1j9 | P200007-060-EMPDIO-0031 | 3 |  | VetraForce | 3.6366 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.706 | 0 |  | 0.11903 | 0
xzskmiih | P200007-060-EMPDIO-0031 | 4 |  | VetraForce |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 0.568 | 0 |  | 0.5993 | 0
022s6p3g | P200007-060-EMPDIO-0032 | 1 |  | VetraForce | 16.8954 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 12.4711 | 0 |  | 1.9852 | 0
nm75darr | P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 |  | VetraForce | 2.8851 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.52108 | 0 |  | 0.066612 | 0
tnakxeic | P200007-060-EMPDIO-0032 | 3 |  | VetraForce | 3.7627 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5514 | 0 |  | 0.24696 | 0
8xl1nmn6 | P200007-060-EMPDIO-0032 | 4 |  | VetraForce | 16.3035 | 0 |  | 0.68349 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 12.2962 | 0 |  | 1.9574 | 0
ye2yplsq | P200007-060-EMPDIO-0027 | 1 |  | VetraForce | 13.1701 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 1.464 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 8.8149 | 0 |  | 1.4451 | 0
a2s0v4nz | P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 |  | VetraForce | 3.3015 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.3232 | 0 |  | 0.0039 | 0
qbczsns8 | P200007-060-EMPDIO-0027 | 3 |  | VetraForce | 11.8337 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.911 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 9.6726 | 0 |  | 0.00546 | 0
gjv83y7f | P200007-060-EMPDIO-0027 | 4 |  | VetraForce | 6.6996 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 4.3543 | 0 |  | 0.1905 | 0
cxdxfei8 | P200007-060-EMPDIO-0028 | 1 |  | VetraForce | 5.0582 | 0 |  | 0.46176 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.8093 | 0 |  | 0.41073 | 0
7iptvg0n | P200007-060-EMPDIO-0029 | 1 |  | VetraForce | 3.1161 | 0 |  | 0.46176 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.26 | 0 |  | 0.017979 | 0
4p9tpbdj | P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 |  | VetraForce | 3.4238 | 0 |  | 0.4108 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.4279 | 0 |  | 0.20875 | 0
8bxauez2 | P200007-060-EMPDIO-0030 | 1 |  | VetraForce | 3.9117 | 0 |  | 0.45968 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.834 | 0 |  | 0.24164 | 0
fjrcc8yc | P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 |  | VetraForce | 2.4994 | 0 |  | 0.45968 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.58608 | 0 |  | 0.07722 | 0
5r51ukq7 | P200007-060-EMPDIO-0036 | 1 |  | VetraForce | 3.6972 | 0 |  | 0.61347 | 0 |  | 0.729 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5122 | 0 |  | 0.19512 | 0
8lbs854c | P200007-060-EMPDIO-0001 | 1 |  | VetraForce | 2.3527 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.38636 | 0 |  | 0.00195 | 0
0j99h05i | P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 |  | VetraForce | 5.7441 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.7391 | 0 |  | 0.040681 | 0
hb48eqqs | P200007-060-EMPDIO-0002 | 1 |  | VetraForce | 2.4267 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.39194 | 0 |  | 0.070321 | 0
jp92p1mo | P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 |  | VetraForce | 5.5339 | 0 |  | 0.598 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.5027 | 0 |  | 0.066764 | 0
c9pbvml6 | P200007-060-EMPDIO-0003 | 1 |  | VetraForce | [6 empty] | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 | 2023-07-26 | 1.4343 | 0.4337 |  | 0.06968 | 0
kd0ibw6n | P200007-060-EMPDIO-0004 | 1 |  | VetraForce | 3.9257 | 0 |  | 1.0821 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.5483 | 0 |  | 0.56134 | 0 |  | 0.015054 | 0
yt3mqnt1 | P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 |  | VetraForce | 2.7307 | 0 |  | 1.0821 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.2408 | 0 |  | 0.041405 | 0
skibl7n2 | P200007-060-EMPDIO-0005 | 1 |  | VetraForce | 3.0248 | 0 |  | 1.0821 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.56134 | 0 |  | 0.015054 | 0
lwz5vylx | P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 |  | VetraForce | 2.7307 | 0 |  | 1.0821 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.2408 | 0 |  | 0.041405 | 0
6oeu55xh | P200007-060-EMPDIO-0006 | 1 |  | VetraForce | 2.008 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.147 | 0 |  | 0.02613 | 0
ni8ldzl2 | P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 |  | VetraForce | 3.2147 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 0.88453 | 0 |  | 0.0039 | 0
7cga2c1i | P200007-060-EMPDIO-0006 | 3 |  | VetraForce | 2.2005 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.33573 | 0 |  | 0.045942 | 0
ob4xj1f8 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 1 |  | VetraForce | 2.008 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.147 | 0 |  | 0.02613 | 0
7vs8r6va | P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 |  | VetraForce | 3.2147 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 0.88453 | 0 |  | 0.0039 | 0
mcbwobt8 | P200007-060-EMPDIO-0007 | 3 |  | VetraForce | 2.2036 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.33573 | 0 |  | 0.045942 | 0
obp8n0bz | P200007-060-EMPDIO-0008 | 1 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.23875 | 0 |  | 0.00585 | 0
51gk5sw5 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 |  | VetraForce | 4.5015 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 1.44 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 1.4676 | 0 |  | 0.15087 | 0
ae4lbdv4 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 3 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 0.31801 | 0 |  | 0.056528 | 0
ip86p14p | P200007-060-EMPDIO-0008 | 4 |  | VetraForce | 4.0214 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 1.7547 | 0 |  | 0.10463 | 0
xs72sb1r | P200007-060-EMPDIO-0008 | 5 |  | VetraForce |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 17.2024 | 0 |  | 3.0578 | 0
jfd7pipv | P200007-060-EMPDIO-0008 | 6 |  | VetraForce | 29.3352 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 22.9325 | 0 |  | 4.0764 | 0
514uwph9 | P200007-060-EMPDIO-0008 | 7 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.40975 | 0 |  | 0.02925 | 0
cosw55qy | P200007-060-EMPDIO-0009 | 1 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
elaqa2yj | P200007-060-EMPDIO-0010 | 1 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
r2ugm0h5 | P200007-060-EMPDIO-0011 | 1 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
t398gqyh | P200007-060-EMPDIO-0012 | 1 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
ppgfl025 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 1 |  | VetraForce | 3.3988 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.3778 | 0 |  | 0.21933 | 0
9cfz5707 | P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 |  | VetraForce | 2.4944 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.6869 | 0 |  | 0.00585 | 0
4mwek5q7 | P200007-060-EMPDIO-0014 | 1 |  | VetraForce | 3.3908 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.371 | 0 |  | 0.21824 | 0
3vtvs34f | P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 |  | VetraForce | 2.4846 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.67909 | 0 |  | 0.0039 | 0
ukbjd9nn | P200007-060-EMPDIO-0015 | 1 |  | VetraForce | 9.2366 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 6.2867 | 0 |  | 1.128 | 0
9dwai9nd | P200007-060-EMPDIO-0015 | 2 |  | VetraForce |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 14.531 | 0 |  | 2.6071 | 0
50wnbo8m | P200007-060-EMPDIO-0015 | 3 |  | VetraForce | 23.2614 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 17.2944 | 0 |  | 3.1029 | 0
6bcmnurt | P200007-060-EMPDIO-0016 | 1 |  | VetraForce | 2.2391 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.36879 | 0 |  | 0.050466 | 0
akj2a1x1 | P200007-060-EMPDIO-0017 | 1 |  | VetraForce | 1.9008 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.07125 | 0 |  | 0.00975 | 0
duh0sg4n | P200007-060-EMPDIO-0018 | 1 |  | VetraForce | [8 empty] | 2023-07-26 | 0.6474 | 0
gjmk3ln9 | P200007-060-EMPDIO-0019 | 1 |  | VetraForce | 1.8674 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.04275 | 0 |  | 0.00585 | 0
kd3a9a55 | P200007-060-EMPDIO-0020 | 1 |  | VetraForce | [9 empty] | 0.6474 | 0
9948xstg | P200007-050-EMPDIO-0001 | 1 |  | Silvo | 4.4021 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.5004 | 0 |  | 0.079755 | 0
7rscu9pq | P200007-050-EMPDIO-0001 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 | 2023-08-03 | 1.418 | 0 |  |  |  | 2023-08-04 | 53.9717 | 53.9717 |  | 9.6835 | 0
86rlrded | P200007-050-EMPDIO-0001 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 24.4442 | 0 |  | 4.3858 | 0
4d0dvdrf | P200007-050-EMPDIO-0001 | 4 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 63.9076 | 0 |  | 11.4662 | 0
35v9941u | P200007-050-EMPDIO-0001 | 5 |  | Silvo |  |  | 2023-07-29 | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 57.089 | 0 | 2023-07-25 | 10.2428 | 10.2428
tzrvknfb | P200007-050-EMPDIO-0001 | 6 |  | Silvo
zcezvc3q | P200007-050-EMPDIO-0001 | 7 |  | Silvo | [6 empty] | 1.418 | 0
8w8bwatb | P200007-050-EMPDIO-0001 | 8 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 34.3038 | 0 |  | 6.1547 | 0
xyn2be5o | P200007-050-EMPDIO-0001 | 9 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 52.3824 | 0 |  | 9.3984 | 0
bqylpvtj | P200007-050-EMPDIO-0001 | 10 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 34.7193 | 0 |  | 6.2293 | 0
6jelsdof | P200007-050-EMPDIO-0001 | 11 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 29.2635 | 0 |  | 5.2504 | 0
goejrcqz | P200007-050-EMPDIO-0001 | 12 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 24.5021 | 0 |  | 4.3961 | 0
h8rsoyca | P200007-050-EMPDIO-0001 | 13 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 21.0626 | 0 |  | 3.779 | 0
x91yxprc | P200007-050-EMPDIO-0001 | 14 |  | Silvo |  |  |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  |  |  |  | 62.3585 | 0 |  | 11.1883 | 0
wfberuga | P200007-050-EMPDIO-0002 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.029 | 0 |  | 0.18291 | 0
ik4h1aor | P200007-050-EMPDIO-0002 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 64.0342 | 0 |  | 11.3824 | 0
g82n864w | P200007-050-EMPDIO-0002 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 28.8527 | 0 |  | 5.1287 | 0
fxrjjmxd | P200007-050-EMPDIO-0002 | 4 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 77.2926 | 0 |  | 13.7392 | 0
lqrn7nbh | P200007-050-EMPDIO-0002 | 5 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 67.7327 | 0 |  | 12.0398 | 0
lov9zlqg | P200007-050-EMPDIO-0002 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 40.5504 | 0 |  | 7.208 | 0
n7pv6nes | P200007-050-EMPDIO-0002 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 62.3564 | 0 |  | 11.0842 | 0
993lwk5w | P200007-050-EMPDIO-0002 | 8 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 40.1442 | 0 |  | 7.1358 | 0
13jvbail | P200007-050-EMPDIO-0002 | 9 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 34.7175 | 0 |  | 6.1712 | 0
r44vlr6t | P200007-050-EMPDIO-0002 | 10 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 28.91 | 0 |  | 5.1389 | 0
jgf7hpjg | P200007-050-EMPDIO-0002 | 11 |  | Silvo | 26.7188 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 24.8613 | 0 |  | 0.02262 | 0
9alo1bdw | P200007-050-EMPDIO-0002 | 12 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 72.0976 | 0 |  | 12.8157 | 0
3p7l0a41 | P200007-050-EMPDIO-0002 | 13 |  | Silvo | 5.5909 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 3.6275 | 0 |  | 0.046566 | 0
9oesnwtd | P200007-050-EMPDIO-0003 | 1 |  | Silvo | 24.1382 | 0 |  | 0.46852 | 0 | 2023-08-01 | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 21.778 | 0 |  | 0.050614 | 0
08tjwrpi | P200007-050-EMPDIO-0003 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  | 2023-07-23 | 35.3785 | 5.88 |  | 6.2887 | 0
vf9te5wo | P200007-050-EMPDIO-0003 | 3 |  | Silvo | 19.5865 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.896 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 17.4438 | 0 |  | 0.048906 | 0
244p3lgd | P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 |  | Silvo | 73.6618 | 0 |  | 0.86944 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 70.9458 | 0 |  | 0.00546 | 0
inzc51fc | P200007-050-EMPDIO-0004 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 0.86944 | 0 |  | 2.558 | 0 |  |  |  |  | 25.8131 | 0 |  | 4.4385 | 0
3rl9t4x0 | P200007-050-EMPDIO-0004 | 3 |  | Silvo | 9.6684 | 0 |  | 0.86944 | 0 |  | 0.896 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 7.1639 | 0 |  | 0.00975 | 0
omhemgyu | P200007-050-EMPDIO-0005 | 1 |  | Silvo | 3.481 | 0 |  | 0.86944 | 0 |  | 0.896 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 0.95987 | 0 |  | 0.026407 | 0
kwvy6qca | P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 |  | Silvo | 66.0815 | 0 |  | 0.86944 | 0 |  | 0.896 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 54.3272 | 0 |  | 9.3414 | 0
qeka57or | P200007-050-EMPDIO-0005 | 3 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 | 2023-08-04 | 0.39045 | 0.285 |  | 0.05343 | 0
xyevebtf | P200007-050-EMPDIO-0005 | 4 |  | Silvo | 37.2021 | 0 |  | 0.86944 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 34.9624 | 0 |  | 0.0039 | 0
fgnunr3n | P200007-050-EMPDIO-0005 | 5 |  | Silvo |  |  |  | 0.86944 | 0 |  | 2.558 | 0 |  |  |  |  | 4.589 | 0 |  | 0.78906 | 0
7bklwxt9 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 0.86944 | 0 |  | 2.558 | 0 |  |  |  | 2023-08-04 | 44.601 | 22.016 |  | 7.669 | 0
rrcklw94 | P200007-050-EMPDIO-0005 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 0.86944 | 0 |  | 2.558 | 0 |  |  |  |  | 68.5826 | 0 |  | 11.7926 | 0
8oeam7zu | P200007-050-EMPDIO-0005 | 8 |  | Silvo | 3.9613 | 0 |  | 0.86944 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.7216 | 0 |  | 0.0039 | 0
x5j3mh1u | P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 |  | Silvo | 2.7294 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.88273 | 0 |  | 0.0117 | 0
apmrj22b | P200007-050-EMPDIO-0006 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 15.8363 | 0 |  | 2.815 | 0
peotm1mc | P200007-050-EMPDIO-0006 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 30.4888 | 0 |  | 5.4195 | 0
eigwic3s | P200007-050-EMPDIO-0006 | 4 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 61.2843 | 0 |  | 10.8936 | 0
effvkxxk | P200007-050-EMPDIO-0006 | 5 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 62.477 | 0 |  | 11.1056 | 0
d5zqcjvu | P200007-050-EMPDIO-0006 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 21.2479 | 0 |  | 3.7769 | 0
dqft7imq | P200007-050-EMPDIO-0006 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 14.9058 | 0 |  | 2.6496 | 0
yd4r04vu | P200007-050-EMPDIO-0006 | 8 |  | Silvo | 9.3975 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 7.5502 | 0 |  | 0.012441 | 0
6va591h2 | P200007-050-EMPDIO-0006 | 9 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 50.5043 | 0 |  | 8.9774 | 0
kbulhfmo | P200007-050-EMPDIO-0006 | 10 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0
d0yrjw6z | P200007-050-EMPDIO-0006 | 11 |  | Silvo | 20.799 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.896 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 18.6897 | 0 |  | 0.015522 | 0
ykx829u5 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 1 |  | Silvo |  |  |  | 0.79893 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 8.2756 | 0 |  | 1.471 | 0
blki37p7 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 2 |  | Silvo | 3.7694 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 1.0724 | 0 |  | 0.04031 | 0
zzr52sc9 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 3 |  | Silvo | 5.4536 | 0 |  | 0.4732 | 0 |  | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 2.2785 | 0 |  | 0.29329 | 0
3mdg5v0y | P200007-050-EMPDIO-0007 | 4 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.17145 | 0 |  | 0.009984 | 0
gixy4te4 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 5 |  | Silvo | 50.0451 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 48.2063 | 0 |  | 0.0039 | 0
0s5a95o7 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 14.6686 | 0 |  | 2.6074 | 0
02tx9oqt | P200007-050-EMPDIO-0007 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 21.1959 | 0 |  | 3.7677 | 0
lucxqg4b | P200007-050-EMPDIO-0007 | 8 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  | 2023-08-04 | 58.8 | 15.68 | 2023-08-04 | 10.452 | 10.452
e1nb8d50 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 9 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 44.8894 | 0 |  | 7.9793 | 0
vzhajhof | P200007-050-EMPDIO-0007 | 10 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 20.1473 | 0 |  | 3.5813 | 0
cicelxh4 | P200007-050-EMPDIO-0007 | 11 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 31.9607 | 0 |  | 5.6812 | 0
ttzztv4f | P200007-050-EMPDIO-0007 | 12 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 14.359 | 0 |  | 2.5524 | 0
bspifgwm | P200007-050-EMPDIO-0007 | 13 |  | Silvo | 2.758 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.91854 | 0 |  | 0.0045825 | 0
88qnnwp4 | P200007-050-EMPDIO-0008 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 2.155 | 0 |  | 0.38665 | 0
hkidfcnn | P200007-050-EMPDIO-0009 | 1 |  | Silvo | [5 empty] | 2023-07-29 | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 2.7121 | 0 |  | 0.4821 | 0
6k8cu7la | P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 |  | Silvo | 3.8711 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.7019 | 0 |  | 0.0039 | 0
l4sr6vga | P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 |  | Silvo | 6.606 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 2.7464 | 0 |  | 0.4882 | 0
30m512vr | P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 |  | Silvo | 17.7982 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 12.2495 | 0 |  | 2.1774 | 0
y5muewid | P200007-050-EMPDIO-0013 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  | 1.3663 | 0 |  | 0.54635 | 0 |  | 0.097116 | 0
38mxriex | P200007-050-EMPDIO-0014 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.418 | 0 |  | 1.1882 | 0 |  | 2.155 | 0 |  | 0.38665 | 0
w67sbdqo | P200007-050-EMPDIO-0015 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.7126 | 0 |  | 0.48219 | 0
9tp17ag2 | P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 |  | Silvo | 3.8578 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.6886 | 0 |  | 0.0039 | 0
opdpw8z1 | P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 |  | Silvo | 8.1814 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 4.0842 | 0 |  | 0.72598 | 0
fjet7u8x | P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 |  | Silvo | 17.7613 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 12.2181 | 0 |  | 2.1718 | 0
evvc8f99 | P200007-050-EMPDIO-0019 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  | 1.3663 | 0 |  | 0.80899 | 0 |  | 0.1438 | 0
17n2kctn | P200007-050-EMPDIO-0020 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.418 | 0 |  | 1.1882 | 0 |  | 2.155 | 0 |  | 0.38665 | 0
cxyrn9sn | P200007-050-EMPDIO-0021 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.7121 | 0 |  | 0.4821 | 0
qw9rv4u4 | P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 |  | Silvo | 3.8578 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.6886 | 0 |  | 0.0039 | 0
5k0obcmd | P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 |  | Silvo | 7.4272 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 3.4437 | 0 |  | 0.61214 | 0
bbo914xl | P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 |  | Silvo | 17.6747 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 12.1447 | 0 |  | 2.1588 | 0
f45ze7g9 | P200007-050-EMPDIO-0025 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  | 1.3663 | 0 |  | 0.91434 | 0 |  | 0.16253 | 0
oeahhblj | P200007-050-EMPDIO-0026 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.418 | 0 |  | 1.1882 | 0 |  | 2.155 | 0 |  | 0.38665 | 0
yk6nb3vd | P200007-050-EMPDIO-0027 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.7117 | 0 |  | 0.48201 | 0
qegg22o3 | P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 |  | Silvo | 4.9094 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.7402 | 0 |  | 0.0039 | 0
3kpesnqu | P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 |  | Silvo | 5.8615 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 2.1143 | 0 |  | 0.37584 | 0
19srgege | P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 |  | Silvo | 17.6384 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 12.1138 | 0 |  | 2.1533 | 0
93fv0jg8 | P200007-050-EMPDIO-0031 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  | 1.3663 | 0 |  | 0.86877 | 0 |  | 0.15443 | 0
9cslng4x | P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 |  | Silvo | 4.1975 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 0.42091 | 0 |  | 0.074819 | 0
m1l4chze | P200007-050-EMPDIO-0033 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.245 | 0 |  | 0.8866 | 0 |  | 0.84088 | 0 |  | 0.019429 | 0
7ogeaxz3 | P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 |  | Silvo | 7.8473 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 3.8004 | 0 |  | 0.67555 | 0
ecbbyjz7 | P200007-050-EMPDIO-0035 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 0.63698 | 0 |  | 0.021711 | 0
6fo0m6vy | P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 |  | Silvo | 13.5945 | 0 |  | 0.79165 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 11.296 | 0 |  | 0.010374 | 0
jxciey4o | P200007-050-EMPDIO-0036 | 2 |  | Silvo | 3.6577 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 1.1304 | 0 |  | 0.20094 | 0
ok77b2m9 | P200007-050-EMPDIO-0036 | 3 |  | Silvo | 2.8452 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.57722 | 0 |  | 0.1026 | 0
avx0utju | P200007-050-EMPDIO-0036 | 4 |  | Silvo | 2.7066 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.45962 | 0 |  | 0.0817 | 0
hd2047wg | P200007-050-EMPDIO-0036 | 5 |  | Silvo | 2.8452 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.57722 | 0 |  | 0.1026 | 0
1egb0laf | P200007-050-EMPDIO-0036 | 6 |  | Silvo | 2.7066 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.45962 | 0 |  | 0.0817 | 0
m5i00kut | P200007-050-EMPDIO-0037 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.8085 | 0 |  | 0.14372 | 0
1z90hljl | P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 |  | Silvo | 3.5117 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 0.81316 | 0 |  | 0.041808 | 0
0fekf8uy | P200007-050-EMPDIO-0037 | 3 |  | Silvo | 2.5724 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.73361 | 0 |  | 0.0039 | 0
t61q3x8h | P200007-050-EMPDIO-0037 | 4 |  | Silvo | 2.9841 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.1183 | 0 |  | 0.030927 | 0
kyueib2s | P200007-050-EMPDIO-0037 | 5 |  | Silvo | 2.277 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.563 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.58715 | 0 |  | 0.010881 | 0
42m887pl | P200007-050-EMPDIO-0037 | 6 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.71442 | 0 |  | 0.12699 | 0
aeeqcfby | P200007-050-EMPDIO-0037 | 7 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.53263 | 0 |  | 0.094678 | 0
yq86r9ie | P200007-050-EMPDIO-0037 | 8 |  | Silvo | 2.8031 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 0.82009 | 0 |  | 0.01808 | 0
2nfkw4mz | P200007-050-EMPDIO-0037 | 9 |  | Silvo | 3.9288 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 1.7699 | 0 |  | 0.20704 | 0
i9jmvxf7 | P200007-050-EMPDIO-0038 | 1 |  | Silvo | 4.5975 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 1.418 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 1.6509 | 0 |  | 0.082473 | 0
qub5sj0u | P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 |  | Silvo | 2.197 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.31801 | 0 |  | 0.057057 | 0
tnyeb9aw | P200007-050-EMPDIO-0038 | 3 |  | Silvo | 10.4696 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 6.027 | 0 |  | 1.0713 | 0
88epyf53 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 1 |  | Silvo | 14.0419 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 12.0666 | 0 |  | 0.010413 | 0
0k2lyunh | P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 |  | Silvo | 5.5343 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 3.6135 | 0 |  | 0.085881 | 0
w4each5l | P200007-050-EMPDIO-0039 | 3 |  | Silvo | 2.8452 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.57722 | 0 |  | 0.1026 | 0
9hlftnfs | P200007-050-EMPDIO-0039 | 4 |  | Silvo | 2.7066 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.45962 | 0 |  | 0.0817 | 0
slm9lz70 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 5 |  | Silvo | 2.8452 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.57722 | 0 |  | 0.1026 | 0
gj6uo1b7 | P200007-050-EMPDIO-0039 | 6 |  | Silvo | 2.7066 | 0 |  | 0.79893 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.45962 | 0 |  | 0.0817 | 0
kx908qmw | P200007-050-EMPDIO-0040 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 0.8085 | 0 |  | 0.14372 | 0
3gmabkfh | P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 |  | Silvo | 2.6899 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.81316 | 0 |  | 0.041808 | 0
bz79vfxr | P200007-050-EMPDIO-0040 | 3 |  | Silvo | 2.6318 | 0 |  | 0.63375 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.62777 | 0 |  | 0.0039 | 0
3nm8yw1y | P200007-050-EMPDIO-0040 | 4 |  | Silvo | 2.5044 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.63858 | 0 |  | 0.030927 | 0
y34miily | P200007-050-EMPDIO-0040 | 5 |  | Silvo | 2.8854 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 0.90958 | 0 |  | 0.010881 | 0
18vk0bg2 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 6 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.392 | 0 |  | 0.06968 | 0
wps7s7j9 | P200007-050-EMPDIO-0040 | 7 |  | Silvo | 3.534 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.737 | 0 |  | 1.1882 | 0 |  | 1.0493 | 0 |  | 0.10404 | 0
u7d4e2wf | P200007-050-EMPDIO-0040 | 8 |  | Silvo | 2.4548 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.737 | 0 |  | 0.7774 | 0 |  | 0.46803 | 0 |  | 0.0039 | 0
9edddxvn | P200007-050-EMPDIO-0040 | 9 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.3648 | 0 |  | 0.0039 | 0
lgz62v3b | P200007-050-EMPDIO-0041 | 1 |  | Silvo | 3.0829 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.1038 | 0 |  | 0.15717 | 0
bk5lz5q8 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 |  | Silvo | 3.0404 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 0.74216 | 0 |  | 0.13316 | 0
l5g8og13 | P200007-050-EMPDIO-0041 | 3 |  | Silvo | 8.6668 | 0 |  | 0.45552 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 0.9906 | 0 |  | 5.3454 | 0 |  | 0.1113 | 0
pa4lsrhn | P200007-050-EMPDIO-0042 | 1 |  | Silvo | 5.1364 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 1.418 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.389 | 0 |  | 0.22862 | 0
q7g7uer5 | P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 |  | Silvo | 4.913 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 1.052 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.4279 | 0 |  | 0.33224 | 0
30993tpp | P200007-050-EMPDIO-0044 | 1 |  | Silvo |  |  |  | 0.43524 | 0 |  | 1.052 | 0 |  |  |  |  | 4.0447 | 0 |  | 0.64384 | 0
1qrict6k | P200007-050-EMPDIO-0044 | 2 |  | Silvo | [6 empty] | 1.052 | 0 |  |  |  |  | 0.43492 | 0 |  | 0.069233 | 0
wy59stkv | P200007-050-EMPDIO-0045 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.896 | 0 |  |  |  |  | 0.53834 | 0 |  | 0.083261 | 0
dy1bgx2p | P200007-050-EMPDIO-0045 | 2 |  | Silvo | [6 empty] | 0.896 | 0 |  |  |  |  | 3.2322 | 0 |  | 0.4999 | 0
qe77nux3 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 1 |  | Silvo | 3.9002 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 1.5757 | 0 |  | 0.18201 | 0
ee1qlb6r | P200007-050-EMPDIO-0046 | 2 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 0.48707 | 0 |  | 0.066651 | 0
tqm52kcz | P200007-050-EMPDIO-0046 | 3 |  | Silvo | 2.4907 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 0.51565 | 0 |  | 0.031746 | 0
0m5cvmt9 | P200007-050-EMPDIO-0046 | 4 |  | Silvo | 7.0711 | 0 |  | 0.43524 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 5.1928 | 0 |  | 0.076752 | 0
4hg1hs3h | P200007-050-EMPDIO-0046 | 5 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.79401 | 0 |  | 0.10865 | 0
frklc3sj | P200007-050-EMPDIO-0046 | 6 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.6694 | 0 |  | 0.070473 | 0
iap9i4pd | P200007-050-EMPDIO-0046 | 7 |  | Silvo | 4.8705 | 0 |  | 0.4316 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.7027 | 0 |  | 0.36984 | 0
9y1rfbep | P200007-050-EMPDIO-0047 | 1 |  | Silvo |  |  |  | 0.4316 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 1.4316 | 0 |  | 0.1959 | 0
8c4uqsbd | P200007-050-EMPDIO-0047 | 2 |  | Silvo | 2.8732 | 0 |  | 0.4316 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.99388 | 0 |  | 0.081276 | 0
qezsva6j | P200007-050-EMPDIO-0047 | 3 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.36129 | 0 |  | 0.040053 | 0
vu2ukq9h | P200007-050-EMPDIO-0047 | 4 |  | Silvo | 3.4458 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.356 | 0 |  | 0.08892 | 0
9u3o2ri2 | P200007-050-EMPDIO-0047 | 5 |  | Silvo | 4.3071 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 2.2632 | 0 |  | 0.043056 | 0
gog1sg0y | P200007-050-EMPDIO-0048 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5421 | 0 |  | 0.21103 | 0
qkrvjwtg | P200007-050-EMPDIO-0048 | 2 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.25051 | 0 |  | 0.034281 | 0
5arsh04s | P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 |  | Silvo | 14.9 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 9.7887 | 0 |  | 1.74 | 0
qk0pkqig | P200007-050-EMPDIO-0049 | 2 |  | Silvo | 32.7092 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 26.2145 | 0 |  | 4.6598 | 0
2o1mix65 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 0.61381 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 23.2108 | 0 |  | 4.1258 | 0
cc01730n | P200007-050-EMPDIO-0049 | 4 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 2.9885 | 0 |  | 0.53122 | 0
h3gqthx0 | P200007-050-EMPDIO-0049 | 5 |  | Silvo | 18.0746 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.896 | 0 |  | 0.7293 | 0 |  | 15.9494 | 0 |  | 0.031361 | 0
r6xptr2t | P200007-050-EMPDIO-0058 | 1 |  | Silvo | 15.4391 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 10.2464 | 0 |  | 1.8213 | 0
y836x65r | P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 |  | Silvo | 16.2083 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 10.8996 | 0 |  | 1.9375 | 0
8gyregk6 | P200007-050-EMPDIO-0060 | 1 |  | Silvo | 21.1587 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 15.1028 | 0 |  | 2.6846 | 0
u2woxda7 | P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 |  | Silvo | 15.9423 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  | 1.1388 | 0 |  | 10.6737 | 0 |  | 1.8973 | 0
cu1y3pby | P200007-050-EMPDIO-0062 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 1.933 | 0 |  | 0.34361 | 0
5shjkhc1 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 2 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 49.9315 | 0 |  | 8.8756 | 0
i1rnia48 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 3 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 2.01 | 0 |  | 0.35728 | 0
8dl3fosw | P200007-050-EMPDIO-0062 | 4 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 42.8789 | 0 |  | 7.6219 | 0
yhn177a2 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 5 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 20.1473 | 0 |  | 3.5813 | 0
mszq7kgp | P200007-050-EMPDIO-0062 | 6 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 31.9245 | 0 |  | 5.6747 | 0
hubk3ul1 | P200007-050-EMPDIO-0062 | 7 |  | Silvo |  |  |  | 0.46852 | 0 |  | 1.764 | 0 |  |  |  |  | 14.384 | 0 |  | 2.5568 | 0
pic74jjw | P200007-050-EMPDIO-0062 | 8 |  | Silvo | 3.3713 | 0 |  | 0.46852 | 0 |  | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.4179 | 0 |  | 0.11852 | 0
g9pq8j9q | P200007-050-EMPDIO-0062 | 9 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.30249 | 0 |  | 0.0078 | 0
46agkb0w | P200007-050-EMPDIO-0063 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5629 | 0 |  | 0.21388 | 0
scysebrv | P200007-050-EMPDIO-0064 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.4045 | 0 |  | 0.19219 | 0
56tf71z2 | P200007-050-EMPDIO-0065 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.5022 | 0 |  | 0.20557 | 0
r79yz7r2 | P200007-050-EMPDIO-0066 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 0.719 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 1.4831 | 0 |  | 0.20296 | 0
ac51kftg | P200007-050-EMPDIO-0050 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0
kzy8jwcn | P200007-050-EMPDIO-0051 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0
9al7u8cy | P200007-050-EMPDIO-0053 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 2.822 | 0
ohi7jg78 | P200007-050-EMPDIO-0054 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 1.764 | 0
bneor4zt | P200007-050-EMPDIO-0055 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 2.822 | 0
fu1mjt3i | P200007-050-EMPDIO-0056 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 2.558 | 0 |  | 1.5483 | 0
e55qhrpx | P200007-050-EMPDIO-0057 | 1 |  | Silvo | [6 empty] | 2.558 | 0 |  | 1.5483 | 0
pmpf68jf | P200007-050-EMPDIO-0067 | 1 |  | Silvo |  |  |  | 0.45344 | 0 |  | 0.719 | 0 |  |  |  |  | 2.0016 | 0 |  | 0.2739 | 0
krouag3u | P200007-030-EMPDIO-0001 | 1 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.755 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.17787 | 0 |  | 0.0039 | 0
qxx8zble | P200007-030-EMPDIO-0001 | 2 |  | VetraForce | [6 empty] | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.16372 | 0 |  | 0.014655 | 0
59sevxse | P200007-030-EMPDIO-0001 | 3 |  | VetraForce | 2.2436 | 0 |  | 0.45344 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.38631 | 0 |  | 0.0053625 | 0
0fmqtmlq | P200007-030-EMPDIO-0001 | 4 |  | VetraForce | 2.1995 | 0 |  | 0.4524 | 0 |  | 0.75112 | 0 |  | 0.6474 | 0 |  | 0.33891 | 0 |  | 0.0096926 | 0
ji3knp0z | P200007-030-EMPDIO-0001 | 5 |  | VetraForce | 5.1806 | 0 |  | 0.47268 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 2.464 | 0 |  | 0.29943 | 0
s13gu8i4 | P200007-030-EMPDIO-0001 | 6 |  | VetraForce | 12.8647 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 9.1298 | 0 |  | 1.156 | 0
y7evpjds | P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 |  | VetraForce | 4.2234 | 0 |  | 0.68349 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 1.4161 | 0 |  | 0.17931 | 0
908zwnlp | P200007-030-EMPDIO-0002 | 2 |  | VetraForce | 2.7732 | 0 |  | 0.6344 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 0.17248 | 0 |  | 0.02184 | 0
8o4q14u8 | P200007-030-EMPDIO-0002 | 3 |  | VetraForce | 3.5695 | 0 |  | 0.68349 | 0 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 0.83567 | 0 |  | 0.10581 | 0
ou6bzytl | P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 |  | VetraForce | 13.3596 | 0 |  | 1.8928 | 0 | 2023-08-01 | 3.9664 | 0 |  | 2.0007 | 0 |  | 4.8965 | 0 |  | 0.6032 | 0
agnt5ng3 | P200007-030-EMPDIO-0003 | 2 |  | VetraForce | 15.0275 | 1.8928 | 2023-07-25 | 1.8928 | 1.8928 |  | 1.1554 | 0 |  | 0.7891 | 0 |  | 11.1793 | 0 |  | 0.01092 | 0
g8kctac3 | P200007-030-EMPDIO-0004 | 1 |  | VetraForce | 6.7355 | 0 |  | 2.0318 | 0 |  | 1.203 | 0 |  | 2.0007 | 0 |  | 1.4844 | 0 |  | 0.015508 | 0

## Izometriak
Izometria | Rev | Link | Kozeg | Nyomokor szama | Lapok szama | Alvallalkozo | Osszes munkaora | Osszes elkeszult munkaora
P200007-030-EMPDIO-0001 | 1 |  |  |  | 6 | VetraForce | 22.4885 | 0
P200007-030-EMPDIO-0002 | 1 |  |  |  | 3 | VetraForce | 10.566 | 0
P200007-030-EMPDIO-0003 | 1 |  |  |  | 2 | VetraForce | 28.3871 | 1.8928
P200007-030-EMPDIO-0004 | 0 |  |  |  | 1 | VetraForce | 6.7355 | 0
P200007-050-EMPDIO-0001 | 0 |  |  |  | 14 | Silvo | 4.4021 | 0
P200007-050-EMPDIO-0002 | 1 |  |  |  | 13 | Silvo | 32.3097 | 0
P200007-050-EMPDIO-0003 | 2 |  |  |  | 3 | Silvo | 43.7247 | 0
P200007-050-EMPDIO-0004 | 1 |  |  |  | 3 | Silvo | 83.3302 | 0
P200007-050-EMPDIO-0005 | 2 |  |  |  | 8 | Silvo | 110.726 | 0
P200007-050-EMPDIO-0006 | 1 |  |  |  | 11 | Silvo | 32.9259 | 0
P200007-050-EMPDIO-0007 | 1 |  |  |  | 13 | Silvo | 62.0262 | 0
P200007-050-EMPDIO-0008 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0009 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0010 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 3.8711 | 0
P200007-050-EMPDIO-0011 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 6.606 | 0
P200007-050-EMPDIO-0012 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 17.7982 | 0
P200007-050-EMPDIO-0013 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0014 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0015 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0016 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 3.8578 | 0
P200007-050-EMPDIO-0017 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 8.1814 | 0
P200007-050-EMPDIO-0018 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 17.7613 | 0
P200007-050-EMPDIO-0019 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0020 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0021 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0022 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 3.8578 | 0
P200007-050-EMPDIO-0023 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 7.4272 | 0
P200007-050-EMPDIO-0024 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 17.6747 | 0
P200007-050-EMPDIO-0025 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0026 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0027 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0028 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 4.9094 | 0
P200007-050-EMPDIO-0029 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 5.8615 | 0
P200007-050-EMPDIO-0030 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 17.6384 | 0
P200007-050-EMPDIO-0031 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0032 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 4.1975 | 0
P200007-050-EMPDIO-0033 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0034 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 7.8473 | 0
P200007-050-EMPDIO-0035 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0036 | 1 |  |  |  | 6 | Silvo | 28.3557 | 0
P200007-050-EMPDIO-0037 | 2 |  |  |  | 9 | Silvo | 18.0771 | 0
P200007-050-EMPDIO-0038 | 2 |  |  |  | 3 | Silvo | 17.2641 | 0
P200007-050-EMPDIO-0039 | 2 |  |  |  | 6 | Silvo | 30.6798 | 0
P200007-050-EMPDIO-0040 | 2 |  |  |  | 9 | Silvo | 16.7004 | 0
P200007-050-EMPDIO-0041 | 2 |  |  |  | 3 | Silvo | 14.7902 | 0
P200007-050-EMPDIO-0042 | 2 |  |  |  | 1 | Silvo | 5.1364 | 0
P200007-050-EMPDIO-0043 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 4.913 | 0
P200007-050-EMPDIO-0044 | 1 |  |  |  | 2 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0045 | 1 |  |  |  | 2 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0046 | 2 |  |  |  | 7 | Silvo | 18.3326 | 0
P200007-050-EMPDIO-0047 | 1 |  |  |  | 5 | Silvo | 10.626 | 0
P200007-050-EMPDIO-0048 | 1 |  |  |  | 2 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0049 | 1 |  |  |  | 5 | Silvo | 65.6838 | 0
P200007-050-EMPDIO-0050 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0051 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0053 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0054 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0055 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0056 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0057 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0058 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 15.4391 | 0
P200007-050-EMPDIO-0059 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 16.2083 | 0
P200007-050-EMPDIO-0060 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 21.1587 | 0
P200007-050-EMPDIO-0061 | 1 |  |  |  | 1 | Silvo | 15.9423 | 0
P200007-050-EMPDIO-0062 | 1 |  |  |  | 9 | Silvo | 3.3713 | 0
P200007-050-EMPDIO-0063 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0064 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0065 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0066 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-050-EMPDIO-0067 | 0 |  |  |  | 1 | Silvo | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0001 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 8.0969 | 0
P200007-060-EMPDIO-0002 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 7.9605 | 0
P200007-060-EMPDIO-0003 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0004 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 6.6564 | 0
P200007-060-EMPDIO-0005 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 5.7555 | 0
P200007-060-EMPDIO-0006 | 2 |  |  |  | 3 | VetraForce | 7.4233 | 0
P200007-060-EMPDIO-0007 | 2 |  |  |  | 3 | VetraForce | 7.4264 | 0
P200007-060-EMPDIO-0008 | 2 |  |  |  | 7 | VetraForce | 37.858 | 0
P200007-060-EMPDIO-0009 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0010 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0011 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0012 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0013 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 5.8932 | 0
P200007-060-EMPDIO-0014 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 5.8755 | 0
P200007-060-EMPDIO-0015 | 2 |  |  |  | 3 | VetraForce | 32.498 | 0
P200007-060-EMPDIO-0016 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 2.2391 | 0
P200007-060-EMPDIO-0017 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 1.9008 | 0
P200007-060-EMPDIO-0018 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0019 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 1.8674 | 0
P200007-060-EMPDIO-0020 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 0 | 0
P200007-060-EMPDIO-0021 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 6.1601 | 0
P200007-060-EMPDIO-0022 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 3.6559 | 0
P200007-060-EMPDIO-0023 | 2 |  |  |  | 3 | VetraForce | 3.5827 | 0
P200007-060-EMPDIO-0024 | 2 |  |  |  | 3 | VetraForce | 3.9543 | 0
P200007-060-EMPDIO-0025 | 2 |  |  |  | 4 | VetraForce | 9.2155 | 0
P200007-060-EMPDIO-0026 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 1.9716 | 0
P200007-060-EMPDIO-0027 | 2 |  |  |  | 4 | VetraForce | 35.005 | 0
P200007-060-EMPDIO-0028 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 5.0582 | 0
P200007-060-EMPDIO-0029 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 6.5399 | 0
P200007-060-EMPDIO-0030 | 2 |  |  |  | 2 | VetraForce | 6.4111 | 0
P200007-060-EMPDIO-0031 | 2 |  |  |  | 4 | VetraForce | 35.1894 | 0
P200007-060-EMPDIO-0032 | 2 |  |  |  | 4 | VetraForce | 39.8467 | 0
P200007-060-EMPDIO-0033 | 2 |  |  |  | 16 | VetraForce | 3.6524 | 0
P200007-060-EMPDIO-0034 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 2.6873 | 0
P200007-060-EMPDIO-0035 | 2 |  |  |  | 4 | VetraForce | 51.2764 | 0
P200007-060-EMPDIO-0036 | 2 |  |  |  | 1 | VetraForce | 3.6972 | 0
P200007-060-EMPDIO-0037 | 2 |  |  |  | 6 | VetraForce | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0001 |  |  |  |  | 15 | Privát Technoszer | 92.8524 | 0
P200007-100-EMPDIO-0002 | 3 |  |  |  | 42 | Privát Technoszer | 102.7902 | 0
P200007-100-EMPDIO-0003 | 3 |  |  |  | 7 | Privát Technoszer | 82.5845 | 0
P200007-100-EMPDIO-0004 | 3 |  |  |  | 15 | Privát Technoszer | 114.5935 | 0
P200007-100-EMPDIO-0005 | 3 |  |  |  | 24 |  | 123.2152 | 0
P200007-100-EMPDIO-0006 | 3 |  |  |  | 7 | Privát Technoszer | 58.1963 | 0
P200007-100-EMPDIO-0007 | 3 |  |  |  | 25 |  | 174.3541 | 0
P200007-100-EMPDIO-0008 | 3 |  |  |  | 17 | Privát Technoszer | 59.3744 | 0
P200007-100-EMPDIO-0009 | 3 |  |  |  | 5 | Privát Technoszer | 38.3164 | 0
P200007-100-EMPDIO-0010 | 3 |  |  |  | 17 |  | 92.9933 | 0
P200007-100-EMPDIO-0011 | 3 |  |  |  | 8 | Privát Technoszer | 169.2692 | 0
P200007-100-EMPDIO-0012 | 3 |  |  |  | 6 | Privát Technoszer | 128.9778 | 0
P200007-100-EMPDIO-0013 | 3 |  |  |  | 34 |  | 192.2388 | 0
P200007-100-EMPDIO-0014 | 3 |  |  |  | 29 |  | 365.1076 | 0
P200007-100-EMPDIO-0015 | 3 |  |  |  | 7 | Ismeretlen | 109.6351 | 0
P200007-100-EMPDIO-0016 | 3 |  |  |  | 1 | Privát Technoszer | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0017 | 3 |  |  |  | 13 | Privát Technoszer | 62.0109 | 0
P200007-100-EMPDIO-0018 | 3 |  |  |  | 29 |  | 128.6813 | 0
P200007-100-EMPDIO-0019 | 3 |  |  |  | 27 |  | 197.1156 | 0
P200007-100-EMPDIO-0021 | 3 |  |  |  | 6 | Privát Technoszer | 36.9443 | 0
P200007-100-EMPDIO-0022 | 3 |  |  |  | 15 |  | 97.9642 | 0
P200007-100-EMPDIO-0024 | 3 |  |  |  | 2 | Ismeretlen | 3.5105 | 0
P200007-100-EMPDIO-0025 | 3 |  |  |  | 44 |  | 252.9619 | 0
P200007-100-EMPDIO-0026 | 3 |  |  |  | 1 | Silvo | 12.4795 | 0
P200007-100-EMPDIO-0027 | 3 |  |  |  | 1 | Silvo | 10.1077 | 0
P200007-100-EMPDIO-0028 | 3 |  |  |  | 12 | Privát Technoszer | 746.875 | 0
P200007-100-EMPDIO-0029 | 3 |  |  |  | 3 | VetraForce | 6.8031 | 0
P200007-100-EMPDIO-0030 | 3 |  |  |  | 25 |  | 153.2481 | 0
P200007-100-EMPDIO-0031 | 3 |  |  |  | 1 | Ismeretlen | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0032 | 3 |  |  |  | 1 | Ismeretlen | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0036 | 3 |  |  |  | 11 | VetraForce | 111.3936 | 0
P200007-100-EMPDIO-0037 | 3 |  |  |  | 11 | VetraForce | 58.4429 | 0
P200007-100-EMPDIO-0038 | 3 |  |  |  | 7 | VetraForce | 171.7609 | 0
P200007-100-EMPDIO-0039 | 3 |  |  |  | 10 | VetraForce | 37.0336 | 0
P200007-100-EMPDIO-0040 | 2 |  |  |  | 1 | Ismeretlen | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0041 | 2 |  |  |  | 5 | Privát Technoszer | 25.779 | 0
P200007-100-EMPDIO-0042 | 2 |  |  |  | 3 | Privát Technoszer | 103.6446 | 0
P200007-100-EMPDIO-0043 | 2 |  |  |  | 4 | Ismeretlen | 5.2909 | 0
P200007-100-EMPDIO-0044 | 2 |  |  |  | 1 | Ismeretlen | 0 | 0
P200007-100-EMPDIO-0045 | 2 |  |  |  | 1 | Ismeretlen | 0 | 0